## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/2/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月3日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル１階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング５回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原課長補佐
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、國井主事補、清水職員
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 合田、中西
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250203
|  | ２． |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_4.1.1_消費税繰延調書(貸借統合).xlsx
|  | ３． |  | F4106_sys-CD_画面設計_4.1.3_売上繰延調書作成.xlsx
|  | ４． |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_4.1.3_売上繰延調書（総括）.xlsx
|  | ５． |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_4.1.3_売上繰延調書（明細）.xlsx
|  | ６． |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_4.1.3_売上繰延調書（原価未算定）.xlsx
|  | ７． |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_4.1.3_運送費用／収入売上繰延調書（総括）.xlsx
|  | ８． |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_4.1.3_運送費用／収入売上繰延調書（明細）.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 前回振り返り
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 宿題確認
|  | ４． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 前回振り返り
|  |  | （１） |  |  | [画面]消費税繰延調書
[6 empty] | 貸方・借方のCSVを１CSVに統合するため、画面項目からも選択不要としたが、問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 年月の範囲チェックは必要か。例えば2200年などを入力された場合にエラーとするか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | PRJルールとして検討してほしい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 現行財務会計システムの補足だが、日付の場合の未来範囲チェックなどはしていないことが多く、 | [13 empty] | HIS
該当データが存在しないエラーとしている。
[8 empty] | → | PRJルールとして確認・検討する。 | [12 empty] | SCSK北海道
（2025/2/3 追記）
未来日、過去日の範囲チェックについては原則実施しない。
実在する日付が指定された場合は桁数が項目定義と合っていれば許容する。
その場合は、該当するデータがない旨のエラーとなる想定である。
|  |  | （２） |  |  | [CSV]消費税繰延調書
[6 empty] | CSV項目の過不足はないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | ソート順も設計書に記載の通り、下記の昇順として良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
＞勘定科目コード、業種コード、取扱区分、消費税取引区分、税率、経理月
[6 empty] | → | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | CSVの項目名について、非課税仕入、不課税取引などは末尾に「金額」をつけたほうが良いのではないか。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → | CSV項目名の「金額」は冗長なため不要で良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 項目説明のシートで○○金額を出力する、などの記載があれば、CSVヘッダーには不要で良い。 | [12 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 消費税区分名称は仕訳入力などで出ている消費税取扱区分名称の認識で良いか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 合っている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | PAとスクラッチでは消費税区分が異なる認識であったが、データ連動時に変換などは行うのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 別途消費税区分変換用のマスタを持っておき、PA連動時にコード変換を行う想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
PAとスクラッチでは消費税区分の単位が異なるため、違う名称となる。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 消費税取引区分をCSV出力することとなったが、金額項目としては課税仕入金額、不課税取引金額は | [15 empty] | SCSK北海道
分けて出力する必要があるか。
[6 empty] | → | それぞれの集計が必要となることがあるため、必要である。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]売上繰延調書作成
[6 empty] | 対象CSV選択はチェックボックスの想定で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | チェックボックスで問題ない。 | [14 empty] | 主計課
初期値を全てチェック状態とすることは可能か。
[7 empty] | → | 可能であるため、そのようにする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 消費税繰延調書と同じく対象年月の初期値は不要で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 運用日年度の４月を固定としたい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
2025/3/31は202404、2025/4/1以降になった場合に202504となるイメージ。
[7 empty] | → | 承知した。消費税繰延調書の対象年月も同様とするか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 同様としたい。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 売上繰延調書（原価未算定分内訳表）については、業種ごとに部門に展開しているため、 | [15 empty] | 経理課
可能であれば、CSVを業種単位で分割したい。
[6 empty] | → | 可能だが、出力ファイルが増えるためコストが増える可能性がある。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | であれば業務頻度も踏まえて、不要で良い。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 画面初期表示時のカーソルフォーカスは対象CSVで良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 対象年月を初期カーソルとしたい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 年月項目でも入力時はカレンダーが出てくるのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 年月日の場合はカレンダーとなるが、年月や年度の場合はカレンダーとしない想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 対象CSV全てにチェックがついた状態で出力した場合、処理時間は問題ないのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 昨年度の実績では、明細で６万件程度だった。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 新環境でやってみないことには正確な時間を出せないが、 | [13 empty] | SCSK北海道
明細６万件程度であれば、全て出力した場合でも１～２分程度に収まる感覚である。
原則ファイル出力は５分以内で考えているため、超えた場合は出力条件を絞るなど、
対応させていただく可能性はある。
また、時間がかかることを懸念されていれば、チェックボックスの初期値を減らす、なども
考えられるがどうか。
[8 empty] | → | １～２分程度であれば、全てチェックのままで良い。 | [12 empty] | 主計課
ファイルDL時は非同期処理となり他の機能を操作可能とするという話があった認識だが、合っているか。
[6 empty] | → | 他の機能の操作はできない認識。FW側の作りにもなるため確認する。 | [13 empty] | ○ | HIS
[6 empty] | 出力対象CSVに該当データがない場合はどのような挙動とするか。 | [15 empty] | SCSK北海道
複数選択時に１ファイルのみデータがある場合は、１ファイルのみ出力するイメージで良いか。
[6 empty] | → | 該当データがない場合は、該当CSVを空ファイルで出力することとしたい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
該当データなしの場合は空ファイル出力とし、データなしのエラーは出さないこととする。
[6 empty] | ZIP出力した場合、内部に格納されているCSV名はどのような名称となるか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | ファイル名称はPRJ統一ルールとなる想定であり、主に帳票名＋年月日をファイル名につける方針。 | [14 empty] | SCSK北海道
ZIPファイルは別の名前となるが、機能名＋日付があれば良い認識。
[7 empty] | → | 承知した。上記内容で問題ない。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | （２） |  |  | [CSV]売上繰延調書（総括）
[6 empty] | CSVにおける合計行の出力について、他チームでは明細での出力のみで合計行は不要としたとのこと。 | [15 empty] | SCSK北海道
合計行が必要な場合は、Dチーム内で検討を進めて良いと考える。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | CSV出力イメージは認識相違ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 業務運用を考えると、業種合計行があれば良く、統括本部コードと統括本部合計行は不要で良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
業種合計行のみであれば明細CSVに合計行を入れることで充足できそうだが、どうか。
[8 empty] | → | 明細CSVでの確認で良い。 | [12 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。統括CSVは不要とし、明細CSVで業種合計行を見れるようにする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 原価未算定CSV分も売上繰延調書（明細）にまとめられないか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 原価未算定分と明細では出力項目に違いがあり、原価未算定分のみでしか使わない項目が出てくる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 原価未算定分として出力する件数も多くなる見込みがあるため、分けておきたい | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。明細と総括は統合し、原価未算定分は分けて出力する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 現行帳票には項目に摘要があるが、今後も必要か。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 不要と考えるが、現状何が出ているのか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 現行処理の確認が必要となる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 現行処理を確認し、連携する。 | [11 empty] | ○ | HIS
|  |  | （３） |  |  | [CSV]売上繰延調書（明細）
[6 empty] | 勘定科目合計行は今後も必要か。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 勘定科目計は消費税の業務で使っているため、残したい。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | スカイリンクでは購買と販売で分かれて出力されているが、CSVでは分かれて出ないのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 現状は現行帳票をベースにCSVイメージを作成している。 | [14 empty] | SCSK北海道
EUCでのみ確認できている項目があれば、このCSVに含めるべきと考える為、必要な項目があれば
連携いただきたい。
[6 empty] | 現行帳票では出荷月日、売上経理月日は4桁出力しているが、問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 8桁（yyyymmdd）の出力としたい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 売上先名称があるが、コードは出力されないのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 記載漏れであった。名称を出す場合はコード値も出力するため、追加する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
コード値は9桁（枝番含む）となる想定
[6 empty] | ソート順、項目については今回資料の内容で問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 現状、依頼原票にて共計品手数料率を設定できているようになっているが、どのように使われているか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 補足だが、肥料・農薬・その他業種それぞれで設定できるようになっている。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 現在はほぼ使っていない。過去（2018年ごろ）に手数料率を変更する関係で使っていた認識。 | [13 empty] | 主計課
共計手数料率は仕訳データなどから持ってこれないのか。
[8 empty] | → | 現行処理での使い方をHISにて確認いただく。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
その結果をもって、Cチーム側でのマスタなどを利用できないか、確認する。
|  |  | （４） |  |  | [CSV]売上繰延調書（原価未算定分）
[6 empty] | どの部門システムから上がってきた取引かを特定するため、発生元システム取引Noを追加したい。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 現行部門システムは会計情報システムを経由するため、EA始まりの番号となってしまうが、 | [14 empty] | SCSK北海道
新部門システムになれば、目的通り使用可能になると思われる。
[7 empty] | → | 新部門システムからの運用で良い。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。発生元システム取引Noを追加することとする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 入力の事業所、課、施設情報を出力しているが、新会計システムとして出力可能なのか。 | [15 empty] | システム開発課
取扱組織とは異なり、入力組織の情報のため、連動される想定があるかを確認したい。
[6 empty] | → | Cチームにて想定している受払データに連動される想定があるか確認する必要があるため、 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
持ち帰り確認する。
[7 empty] | → | 事業所、課、施設に限って出力しているが、所属としてまとめることは検討必要か。 | [13 empty] | HIS
[8 empty] | → | その点も受払データとしての持ち方と合わせておくのが良いと考える。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
確認して統一する。
[6 empty] | 数量の表現について、仮数・分子の表現は引き続き必要か。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 不要である。収支管理品目単位の数量と、単位情報が出ていれば良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 項目について、売上原価、差し引き手数料は必要か。原価未算定であれば空欄のみになる想定。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 現業部門にて入力させる運用になる可能性があるため、項目自体は残したい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 項目について、収支管理品目中分類情報は不要で良い。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
また、同一収支管理品目が多く出ることもないと考えるため、収支管理品目合計行も不要で良い。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 項目の並び順については、問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 下記の順としてほしい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
＞データ区分、区分名称、業種コード、勘定科目コード、事業所コード、課コード、施設コード、
＞取引先コード、取扱区分コード、収支管理品目コード、年産、出荷年月日、売上経理年月日
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・依頼事項の売上繰延調書作成のチェック処理検討。
（期限：2/12）
|  |  | （２） |  |  | HIS宿題
・ファイルDL時に非同期処理となるか（他機能の操作可能か）を確認する。
・依頼原票にて指定可能な売上繰延調書の「共計手数料率」がどのように使われているかを確認する。
・現行の売上繰延調書（総括）に出力している「摘要」はなにが出力されているかを確認する。
（期限：2/12）
|  |  | （３） |  |  | 委託先宿題
・Cチームの受払データにて、入力課の情報が取得できる想定か、その粒度は所属ではないのかを確認する。
（期限：2/12）
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
2/6（木）14：00予定
－ 以上 －