## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/2/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月12日 10:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング９回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 合田、前田、関根、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250203
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.1_仕訳入力.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.2_仕訳CSV取込.xlsx
|  | ４． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.2_仕訳CSV取込_検討シート.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.3_仕訳入力照会.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 宿題確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]仕訳入力
[6 empty] | 稟議書URLは仕訳入力では入力のみ可能とし、確認画面、照会画面ではリンクとする想定だが、認識あっているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識あっている。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 稟議書URLには自由文字入力などは可能か。 | [16 empty] | 経理課
紙の稟議の場合はURL入力ではなく、「令和○年度稟議」などを入力にしたいと考えている。
[6 empty] | → | 可能とは思うが、照会画面ではリンクになってしまう。 | [15 empty] | SCSK北海道
リンク押下時は無効なURLとなる認識。
[6 empty] | 諸口取引先名称は半角カナか全角（漢字含む）が良いか。集約や表記ブレを考えると半角の方が良いのではないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 入力では漢字が良いが、Bチームの債権管理次第で半角カナも考えられる。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | Bチームでは半角カナで考えていたが、見た目上全角が良いなら、それでも問題ない。 | [14 empty] | SCSK北海道
ただし、現行の部門Ｓ→会計情報ＳでのＩＦに諸口名称カナがある。
現行の部門Ｓから連動されているかまでは確認できていない。
[8 empty] | → | 現行で使われていない可能性があるのであれば、新会計として考えるで良い。 | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | → | Bチーム側での出力内容に合わせる形で良い。 | [12 empty] | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。Bチームと合わせることとする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 諸口取引先名称の入力項目は入力された相手先によって、表示／非表示を切り替えるべきか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | その場合、前画面での相手先入力が必要になってしまうのか。 | [15 empty] | 経理課
現在項目の配置を考えているが、相手先はヘッダー入力画面ではなく補助情報入力画面の配置も考えていた。
同じ画面に相手先入力の場所を移動した場合はどのようになるか。
[7 empty] | → | 同じ画面の場合は、表示ボタンを押下するなど何かしらのボタン押下が必要になる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 一度入力した後に相手先を変更することも考えると、入力項目の表示／非表示を制御せず、 | [13 empty] | HIS
エラーチェックとしたほうが良いのではないか。
[9 empty] | → | 項目の表示／非表示は制御せず、エラーチェックとする。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 諸口といっても課諸口など複数あると思うが、「諸口」の相手先のみで良いのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 相手先コードを見直し諸口として一本化するため、「諸口」を特定できる想定である。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 科目摘要コードの入力について、勘定科目と業種で絞り込みを行いたいと要求が上がっていたが、 | [16 empty] | SCSK北海道
一つの科目摘要に対して複数の業種が使うことがあるか。
それとも、一つの科目摘要に対しては一つの業種しか使わないのか。
[6 empty] | → | 一つの科目摘要に対して、複数の業種が紐づく方が多いと予想される。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
であれば、１つの科目摘要と紐づく勘定科目と業種を紐づけするマスタを作る。
[6 empty] | 今後の進め方の話だが、科目摘要コードが現行は５桁で先頭１桁はシステム区分として持っているが、 | [16 empty] | SCSK北海道
今後は４桁とし、一意な科目摘要コードとする必要がある。
移行作業として、データの整理が必要になるということを認識いただきたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
現行の科目摘要は経理部でのみ決めた部分もあったのため、部門が使いやすいことも意識して見直しする想定。
[6 empty] | 要求の中に科目摘要補足を必須とする場合があるためチェックしたい、と要求が上がっていたが、 | [16 empty] | SCSK北海道
認識あっているか。
[6 empty] | → | 科目摘要がその他の場合は必須としたい、のような目的で要求を挙げていたのではないか。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 改めて考えると、科目摘要補足は必須としないままで良いと考える。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | それではこの対応は不要とする。改めて必要となればヒアリング期間中に連絡いただきたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 明細の予算組織に関連して、計画の持ち方を確認したい。 | [16 empty] | SCSK北海道
一つの勘定科目ごとの予算として、同じ組織でも業種別で予算が組まれる認識で良いか。
[6 empty] | → | 認識あっている。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 入力画面の「取消理由」欄は赤伝作成時のみ入力可能な項目となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
赤伝作成時以外は非活性となる想定である。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 補助情報入力画面における前明細・次明細ボタンについて、押下後に前明細・次明細がない場合はエラーではなく | [16 empty] | 主計課
ボタンそのものを押下できないようにしてほしい。
[6 empty] | → | 承知した。他機能と統一を取る関係でボタンそのものを非表示にする可能性もあるが、問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 問題ない | [14 empty] | 主計課
|  |  | （２） |  |  | [画面] 仕訳CSV取込
[6 empty] | 添付ファイルを１つとするという話がCチームで出ていたのではなかったか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | Cチームではりん議URLを一つとする話であり、添付ファイルではなかった。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → | 添付ファイルは請求書と稟議書を合わせて入れたいので、１個では足りない可能性がある。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。現行システムと同様３つ添付可能とする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | CSV取込番号は現状つかっていないことが多いと言っていたが、今後は不要で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 機能の利用度調査のためにも、CSV取込か手入力かをデータで区別できるようにしておきたい。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | であれば、取込番号ではなく区分を持つ形にしたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | CSV取込後のメッセージについて、「確認してください」だと何かする必要があるように感じるため、 | [16 empty] | 経理課
「CSV取込が完了しました。」のみとしたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 稟議URLはカンマ（,）が入る可能性があるため、CSVで取り込む場合は囲み文字（""）が必要になる。 | [16 empty] | SCSK北海道
代替案としては、画面に入力項目として稟議書URLを追加し、画面から入力してもらうのはどうか。
[6 empty] | → | １伝票分を取り込んでいるのであれば、画面からの入力でも良いと考える。 | [15 empty] | HIS
補足だが、添付ファイルも１伝票分の取込しか考慮できていない。
[7 empty] | → | 囲み文字を付けてのCSVを保存は運用上厳しい。 | [13 empty] | ○ | 主計課
CSV取込の検討事項がいくつかあるため整理してから改めて会話したい。
[6 empty] | CSV取込直後に設定されるステータスは下書き保存か保存済みどちらのイメージか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | Cチームでは保存済みとする想定で会話していた。 | [15 empty] | 経理課
Cチームの機能と合わせて、同じつくりとしてほしい。
[7 empty] | → | 承知した。共通事項として検討する。 | [13 empty] | ○
|  |  | （３） |  |  | [画面] 仕訳入力照会
[6 empty] | 一覧表示の固定範囲は、一覧部分の左端から科目摘要までの想定か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 認識の通り。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳摘要の検索について、前方一致か部分一致どちらの運用が良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 現状は部分一致か完全一致かの運用しかしていない。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 部分一致のみとしたい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 決算仕訳入力と仕訳入力の承認は同じ画面としたい。 | [16 empty] | 経理課
可能であれば費用入力などの機能も同じ画面で承認できるようにしたい。
[6 empty] | → | まとめるとしても機能階層単位までとさせてほしい。 | [15 empty] | HIS
費用入力などと仕訳入力は分けることとしたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 仕訳承認と決算仕訳承認は同じ画面から行えるように検討する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | [画面] 決算仕訳入力
[6 empty] | 現状、仕訳入力と決算仕訳入力を分けているのはなぜか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 現行財務会計における仕訳入力と決算仕訳入力の違いとして、入力可能な科目制御が違う。 | [15 empty] | SCSK北海道
そのため、機能を分けている。
今後もそこは変わらないため、機能を分ける想定で考えている。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 1/29（D4）のヒアリングにて、決算仕訳入力で品目を振り替える想定であると伺っていたが、 | [16 empty] | SCSK北海道
数量の入力は行わず、金額のみ振り替える認識で良いか。
[6 empty] | → | 認識あっている。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 品目別残高を振り替えた場合、Cチーム帳票への反映はどのように考えているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | Cチーム帳票には反映されなくて良い。Dチームの品目別取扱高計画実績対比表に反映できればよい。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 決算仕訳入力での入力する品目の粒度としては、収支管理品目中分類となる認識で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識あっている。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 原材料、仕掛品、貯蔵品の入力は今後仕訳入力ではされない認識で良いか | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 定例取引入力で行うため、問題ない。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 決算仕訳入力に相手先業種という項目があるが、今後は必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 業種振替時に使っていたが、今後は勘定科目の目節として振替元振替先を定義するため不要で良い。 | [15 empty] | 主計課
事業所間の付け替えも行わないため、相手先所属も不要で良い。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 今後、仕訳明細補助という考えをなくすため、１明細につき１品目のみの入力となるが、問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [15 empty] | 主計課
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・仕訳入力CSV取込のりん議URLをどのように入力させるかを検討いただく。
また、合わせてCSV取込の検討事項があれば整理いただく。
（期限：2/21）
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・Cチームの仕訳を起こす機能と平仄を合わせる。
（期限：2/21）
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
・次回は、2/14（金）14：00 管理会計予定
－ 以上 －
Note on K58: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 見直すのは勘定科目ではなく相手先コードです。なお、諸口の対象となる相手先コードも今よりは絞りますが複数となる可能性が高いです。 返信: ご指摘ありがとうございます。 記載を修正いたしました。 相手先複数となるという認識についても承知しました。 仕訳入力系機能のチェック仕様でどの相手先を対象とするか、を検討できれば問題ないと考えています。