## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/2/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月17日 13:00～15:00 | [5 empty] | ホクレンビル２階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１１回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、庄子職員
[13 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 合田、中西
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250217
|  | ２． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.14_取扱高見込CSV.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.1_計画データCSV取込.xlsx
|  | ４． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.3_計画データ確定.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.4_取扱高見込CSV取込.xlsx
|  | ６． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.5_取扱高見込CSV作成.xlsx
|  | ７． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.1.1_計画データCSV.xlsx
|  | ８． |  | 所属別の出力イメージ.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 宿題確認
|  | ４． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  | [画面]計画データCSV取込
[6 empty] | 当初計画が入力されていない科目に対して修正計画を登録した場合は、エラーとなる認識で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 当初計画がない状態で修正計画が登録される可能性があるため、 | [14 empty] | ◆ | 主計課
エラーとはしないこととしてほしい。
補足だが、当初計画が確定済みでないと修正計画が取り込めないというのは認識通り。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 当初計画は確定を必要としているが修正計画は確定なしで、運用上問題ないのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
修正計画も当初計画と同様、取込後即座に帳票に反映されてしまうため、確認したい。
[6 empty] | → | システムではなく運用で承認を行うようにする。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
修正計画は登録頻度も多いため、確定までは行わない方針で変わらずで良い。
[7 empty] | → | 当初計画は運用回避などは想定されず、確定は引き続き必要か。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 当初計画については引き続き確定機能有りでの運用をしたい。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 画面レイアウトシートにて、複数フォントが混在しているため、確認し修正すること。 | [16 empty] | HIS
また、補足説明シートに記載されている「吐き出す」という表現は適切ではないため見直すこと。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | CSV取込における「参照」ボタン押下時のダイアログイメージはユーザーに確認すべきと考える。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → | FWやブラウザの標準仕様と考えていたため、確認想定ではなかった。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
ダイアログのタイトルなどいくつか確認すべき点があるため、確認する。
ただし、全機能まとめてとするか個別確認とするかは別途調整としたい。
|  |  | （２） |  |  | [CSV]計画データCSV
[6 empty] | 科目などの塊単位で取込時のCSVレイアウトが複数パターン必要ではないかと考えていた。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 統一されたレイアウトを想定していた。 | [15 empty] | SCSK北海道
現行財務会計Ｓの計画粒度に要件定義にて連携いただいた要求である所属の観点を追加しているが、
現状の想定では取込できない内容はあるか。
[7 empty] | → | 現行経費Ｓで取り込みしている計画粒度が取り込めれば良い。 | [14 empty] | 経理課
所属に加えて、科目の目節なども必要になる認識で考えている。
[8 empty] | → | 勘定科目についても８桁（目節まで）の入力を想定している。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 勘定科目について、費用収益科目は目節での入力。品目別で出力するものは項科目での入力となる。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 入力は現状のCSV想定で対応できる。 | [15 empty] | SCSK北海道
科目に対する取込内容のチェック処理をどこまで作りこむか、は別途検討いただく必要がある。
ただし、このチェックをする可能性があるのであれば、CSV項目の勘定科目コードは、
項科目コードと目節科目コードを分けることとしたい。
[7 empty] | → | 勘定科目コードは項目を分ける想定で良い。チェック処理についても承知した。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 取込するCSVの項目について、所属コードの入力は必須となる認識で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 前回指摘いただいた施設採算票の観点を確認し、施設品目単位での計画登録が必要と認識した。 | [16 empty] | SCSK北海道
計画CSVの項目に「施設品目コード」を追加する想定だが、認識合っているか。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 施設品目コードは、会計情報品目とどちらかしか入らない認識で良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 認識合っている。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 施設品目コード単位での計画は部門別実績比較損益計算書・品目別取扱高計画実績対比表には | [16 empty] | SCSK北海道
反映せず、施設採算票にのみ反映されていれば良い、という認識で合っているか。
[6 empty] | → | 認識合っている。施設採算票にのみ反映されていれば良い。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | それでは、計画データとしても分けて取込できないか。 | [14 empty] | HIS
CSV項目として、部門別・品目別への計画か、施設採算票への計画かを区別する項目を追加
するイメージ。
考え方がシンプルになるが、施設品目単位の計画を積み上げても、部門別・品目別の計画値
とは一致しない可能性がある。
[8 empty] | → | 提示された区分値を使っての取込で良い。 | [13 empty] | 主計課
施設品目の計画値を積み上げても管理会計上の計画値と一致しない可能性があるのは、
現行システムでも同様であり、必須ではないと考える。
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | 「出力対象区分」の項目を追加し、部門別・品目別への計画か、施設採算票への計画か | [11 empty] | ◆
を区別する。
[6 empty] | 部門別・品目別の計画か、施設採算票の計画かを分けて取り込む場合、『加工費用』など同じ勘定科目 | [16 empty] | 主計課
の計画はどのように取り込む想定となるか。
[6 empty] | → | 部門別・品目別の区分で『加工費用』の計画を登録していただき、施設採算票の区分でも | [15 empty] | SCSK北海道
『加工費用』の計画を登録していただくイメージ。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 施設採算票の出力粒度について、施設課単位での出力も想定されるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 施設課単位の出力もある認識。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 出力粒度に合わせて、最小粒度のデータが登録になることは認識いただきたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
施設課での出力が必要な場合は、所属は施設課のコードを登録する必要がある。
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 前回課題となっていた計画値の出力にて、修正計画があれば修正計画、なければ当初計画を出力する | [16 empty] | SCSK北海道
という仕様は実現できる目途がついたため、問題ない。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | CSVにおける金額項目は当初計画金額と修正計画金額と分けるべきか。 | [16 empty] | SCSK北海道
後からファイルを参照した際に計画値が判別しやすいというメリットはあるが、
取込画面にて計画区分のラジオボタンで制御するため、『計画金額』という１項目でも問題はない。
[6 empty] | → | ファイル名で当初計画か修正計画かを区別できるようにするため、CSV項目は１項目で良い。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 「出力対象区分」は１ファイルで混在する可能性はあるか。 | [16 empty] | HIS
１ファイル１区分と制約を入れても良ければ、CSV１行に対するチェック処理は少なくなるため、
処理も軽量化できる。
[6 empty] | → | １ファイル１区分での運用を想定しているため、提案の制約を入れることとして良い。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。１ファイル内で「出力対象区分」が混在した場合はエラーになる仕様とする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 計画・実績の出力粒度について、参考資料として所属の観点での出力イメージ資料を持参した。 | [16 empty] | SCSK北海道
記載内容で認識齟齬あるか。
[6 empty] | → | 施設の集計単位が入るところに違和感がある。 | [15 empty] | 経理課
事業所＞部＞課・施設＞施設課、とできないか。課と施設の出力は同じ階層としたい。
[7 empty] | → | 組織は上記考えで良いが、最小粒度は課＋業種の組み合わせで見られる必要がある。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 事業所＞部＞課・施設＞施設課の観点で出力することとし、課・施設別については業種が | [13 empty] | SCSK北海道
異なる場合は別の組織として出力するイメージで良いか。
[9 empty] | → | 問題ない。 | [11 empty] | ◆
|  |  | （３） |  |  | [画面]取扱高見込CSV取込
[6 empty] | 前回打ち合わせ結果から見込名称を自由入力できるイメージとした。 | [16 empty] | SCSK北海道
一度登録した名称は後から変更する必要はないと考えているが問題ないか。
[6 empty] | → | 名称の更新は不要で良い。 | [15 empty] | 主計課
ただし、新規取込の際の名称チェックでは重複チェックを入れることとしてほしい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 取扱高見込には施設品目情報は不要の認識だが合っているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識合っている。取扱高見込CSV取込では施設品目は不要で良い。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 取込対象を選択するプルダウンは、当年度分のみが選択可能となる認識で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [15 empty] | 主計課
会計年度が切り替わると取込対象はリセットされるイメージで良いか。
[7 empty] | → | 認識合っている。それでは当年度分のみ出力とさせていただく。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]取扱高見込CSV作成
[6 empty] | 計画データCSV作成は削除機能としたが、取扱高見込は出力画面が必要なのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | Dr.SUMへの連動対象となっていれば不要で良いと考える。 | [15 empty] | 主計課
取扱高見込CSV作成機能が追加された背景はなんだったか。
[7 empty] | → | CSV取込の運用として現行財務会計Ｓの計画データと考え方を統一していた。 | [14 empty] | SCSK北海道
CSV取込後、CSV出力し、修正したい箇所を直して再取り込みする使い方を想定していた。
[8 empty] | → | どこかの機能で取扱高見込を出力することはあるか。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 現状は想定していない。 | [12 empty] | SCSK北海道
要件定義工程にて帳票への出力も不要と伺っていた。
[10 empty] | → | Dr.SUMへの連動対象となっているため、本機能は不要で良い。 | [10 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 計画データ・実績データはDr.SUMに連動される対象となっているか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現状はなっていない。 | [15 empty] | SCSK北海道
現行のEUCで利用されているもののうち継続したいものを整理いただいたが、
その後、新会計Ｓとして画面機能として対応できるものは代替機能有りとして削除された認識。
[7 empty] | → | EUCデータの整理について、代替機能有りとなったものは代替機能の想定を教えてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。確認する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・依頼事項の計画データCSV取込/計画データ確定/取扱高見込CSV取込のチェック処理検討。
（期限：2/26（D14））
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・EUCデータの整理について、代替機能有りとなったものは代替機能を確認する。
（期限：2/19）
|  | ４． |  | 次回打合せ予定
・2/19（水）9:00-11:00 財務会計予定
－ 以上 －