## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/2/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月19日 9:00～11:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１２回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 合田、前田、関根、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250219
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.3_仕訳入力照会_検討シート.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.2_仕訳CSV取込.xlsx
|  | ４． |  | F4110_DA_CSV設計書_2.2.2_仕訳CSV.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.3_仕訳入力照会.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 宿題確認
|  | ４． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  | [画面]仕訳CSV取込
[6 empty] | ステータス遷移を統一的に検討いただいた内容を反映した。 | [15 empty] | SCSK北海道
CSV取込直後は下書き保存とすることで整理されたため、仕訳CSV取込も同じ構成で検討している。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | CSV取込後のステータスが「下書き保存」となるため「稟議URL」は入力画面での入力が良いと考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
CSV取込時の「稟議URL」はどのように入力するかは宿題になっていたが、この案が良いのでは、というのを
提案させていただく。
[6 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
提案された内容で問題ないと考えているが、別の手段としたい場合は宿題期日までに連携する。
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | 仕訳入力の画面遷移イメージ
[6 empty] | 確認画面で登録をする処理は「確認」ボタンで統一されているのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 標準では「確認」で統一している。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | 仕訳入力確認画面の「確認」ボタン押下後に遷移する先は、どのボタンから仕訳入力に進んだかによって変わる。 | [15 empty] | SCSK北海道
「登録」ボタンから遷移された場合は、連続して仕訳入力を行えるように仕訳入力画面に遷移する。
「修正」「削除」「複写」から遷移された場合は、次データの操作に進めるよう仕訳一覧画面に遷移する。
[6 empty] | → | 基本的には新規登録よりも過去仕訳入力情報から複写するケースのほうが多いため、「登録」ボタンからの | [14 empty] | 経理課
遷移の場合も仕訳一覧画面に遷移するようにしたい。
[7 empty] | → | 承知した。「登録」ボタンからの遷移の場合でも、確認画面の「確認」ボタン押下後は仕訳一覧画面に | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
遷移することとする。
上記変更により、どのボタンから遷移した場合でも仕訳一覧画面に遷移することとなるが、問題ないか。
[8 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | 主計課
[6 empty] | 確認画面から仕訳一覧画面に遷移する場合、検索結果一覧はどの状態となるか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 遷移前の仕訳一覧画面にて、検索結果一覧が出力されている場合は、遷移元の検索条件での再検索を行い、 | [14 empty] | SCSK北海道
検索結果一覧が出力されていない場合は、再検索を行わない想定。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 過去の仕訳入力情報は、新会計システム稼働時、どの程度移行される想定か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現状の整理では、移行年度分のみ移行する想定で考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
直前の仕訳は複写できるが、年次業務での仕訳などは移行されないため新規入力を行うか、現行システムから
仕訳入力リストCSVを出力し、コード変換を行い、新会計で取り込めるようにする必要がある。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 仕訳入力の「一時保存」ボタンを押下した場合、一覧画面に遷移するのか、確認画面に遷移するのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 確認画面に遷移する想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 一度承認依頼を出したものを取りやめる場合はどのボタンを押すか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 「承認依頼取消」ボタンを押下していただく想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 一度承認依頼を出したものを取りやめた場合、ステータスはどの状態となるか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 下書き保存とする想定であったが、問題ないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 現行財務会計Ｓの仕訳一覧画面にて、複数件選択した状態で処理を進められるのは「CSV出力」「印刷」 | [15 empty] | SCSK北海道
「承認依頼」「承認依頼取消」以外は複数選択して処理を進めることはできない。
新会計ではどのような制御とするべきか。
[6 empty] | → | 「CSV出力」「承認依頼」「承認依頼取消」では同じ制御を求めたい。「印刷」はボタン自体なくなるため不要。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 「承認依頼」を連続で行うケースが業務上あるのか。そこまでの機能は不要ではないか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | CSV取込を連続して行うケースがあり、それらを連続で承認依頼に回したい。 | [12 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。承認依頼を連続で行えるよう、新会計においても複数選択可能とする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 連続承認依頼を行う際の制御について、今後は入力画面を経由することになるため、画面遷移が複雑になる。 | [15 empty] | SCSK北海道
なるべくシンプルな遷移としたいが、前仕訳入力へ戻る、といった遷移は不要で良いか。
５件選択した場合は、１件目から順次下書き保存か承認依頼を行い、５件目まで行う。
３件目まで実施したのち、２件目に戻って確認、などは想定しない。
[6 empty] | → | ３件目まで進んだ際に、途中でやめたい場合はどのようにすればよいか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 途中でやめる場合は「キャンセル」ボタンを押してもらうか、残り全てを下書き保存していただく。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。連続承認依頼での「戻る」は不要で良い。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 承認依頼取消から確認画面に遷移した場合も、削除から確認画面に遷移した場合も、確認画面のボタン名が | [15 empty] | SCSK北海道
「確認」だとシステム利用者がわかりにくい可能性がある。
ボタン名か画面上部のメッセージを変えたほうが良いと考えるがどうか。
[6 empty] | → | ボタン名を変える場合、標準と違ってしまう。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 現行システムでは画面タイトルを制御で変更しており（修正）や（承認依頼取消）などがついている。 | [13 empty] | SCSK北海道
今後も画面タイトルもしくは画面上部のアナウンスメッセージを切り替える対応で良いか。
[8 empty] | → | 問題ない。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 確認画面のイメージ図で画面左下に配置されたボタン名称が「訂正」と「キャンセル」があるのはなぜか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 遷移前の画面を戻るという結果は同じだが、入力画面に戻るのか、一覧画面に戻るのかで名称が変わる。 | [14 empty] | SCSK北海道
入力画面に戻る場合は「訂正」ボタン、一覧画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンとなる。
|  |  | （２） |  |  | [画面]仕訳一覧
[6 empty] | 検索条件の伝票状態について、全てチェックされていない場合は全検索となる想定で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
全て空で検索した場合に、検索後に全てチェックを入れるなどは行わなくても問題ないか。
[6 empty] | → | 全てチェックしていない場合は、全検索となる仕様で良い。チェックボックスの追加は不要。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 現行システムでは検索条件に「事業所」があるが、経理機関という意味での事業所は本所のみとなる。 | [15 empty] | SCSK北海道
新会計Ｓにおける検索条件として「事業所」は不要で良いか。
[6 empty] | → | 経理機関の意味合いでの事業所は不要だが、予算組織での「事業所」は追加したい。 | [14 empty] | 主計課
現状、経理課内での仕訳入力の担当範囲を業種ごとで割り振っているが、今後本所集約となった場合は
予算組織で割り振りする可能性があると考えたためである。
[7 empty] | → | 承知した。それでは検索条件には事業所を残すこととする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索のラベル名は予算組織など明記する必要はあるか。
[8 empty] | → | ラベル名は「事業所」で良い。 | [12 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 予算組織と業種は、仕訳入力画面ではヘッダーの入力も明細の入力もある想定だが、どちらが検索対象となるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ヘッダー、明細両方とも含めてほしい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
事業所を「本所」で検索した際、ヘッダーに入力された事業所が「本所」となる仕訳入力データ及び、
事業所が「本所」となる明細を一つでも含む仕訳入力データが対象となる認識で良いか。
[8 empty] | → | 認識あっている。 | [12 empty] | 主計課
[6 empty] | 「登録」ボタンについて、検索条件欄ではなく、仕訳入力一覧の画面下部に配置すべきか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 検索条件部分にあれば良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 現行システムでは、主計課のユーザーは、主計課以外のユーザーが入力した伝票を操作できない制限が | [15 empty] | SCSK北海道
存在していたが、新システムでも必要で良いか。
[6 empty] | → | 現行では主計課が印刷した場合、ステータスが「印刷済」となってしまうため、その制限として実装していた。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 新システムでは、印刷が不要になった整理であるため、制限も不要で問題ない。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | （３） |  |  | [画面]仕訳入力承認
[6 empty] | 現行財務会計Ｓでの検索条件には、申請日・取引日のＦＲＯＭ－ＴＯが指定可能となっていたが、 | [15 empty] | SCSK北海道
承認もれをなくすことを考えると、日付のＦＲＯＭは不要ではないか。
[6 empty] | → | 現状、申請日・取引日のＦＲＯＭはほとんど使っていないため、ＴＯのみとすることで良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
検索条件の申請日・取引日はＴＯのみ指定可能とする。
[6 empty] | 一覧表示後、業務的には全て承認を行うことを想定すると、「選択」欄はチェック済みを初期値にした方が良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 現状、経理課業務では承認者が複数名おり分担しているため、初期値はないほうが良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 経理課業務での承認者の分担はどのような条件でされているのか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ３つの係があり、その単位で分担している。 | [14 empty] | 経理課
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 宿題結果確認
[6 empty] | 宿題事項となっている仕訳入力の項目過不足・配置はtemasでのファイル連携をもって回答とする。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 承知した。確認する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
・次回は、2/21（金）14：00管理会計予定
－ 以上 －
Note on K63: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 移行年度分ではなく移行した月の当月分のみなのか？ 返信: 申し訳ございません。移行対象は稼働開始年期首以降の仕訳データになります。（2027年期首から2027年5月まで） 議事録も併せて修正させていただきました。
Note on K76: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: この打合せの後、承認依頼取り消し後のステータスは「差戻」になることとなった認識だが相違ないか？ 返信: 認識相違ございません。 承認依頼取消時のステータスは「差戻」となる想定です。