## 20250303
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/3/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月3日 13:00～15:00 | [7 empty] | ホクレンビル２階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１６回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐
[15 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 合田、前田、関根
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250221
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.7_部門別実績比較損益計算書作成.xlsx
|  | ３． |  | F4109_DA_帳票設計書_3.3.7_部門別実績比較損益計算書.xlsx
|  | ４． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.3.7_部門別実績比較損益計算書.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.8_品目別取扱高計画実績対比表作成.xlsx
|  | ６． |  | F4109_DA_帳票設計書_3.3.8_品目別取扱高計画実績対比表.xlsx
|  | ７． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.3.8_品目別取扱高計画実績対比表.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 宿題確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | 部門別実績比較損益計算書
[6 empty] | 所属による参照可能範囲を確認したい。現行財務会計Ｓから変更になる点はあるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
適用する範囲としては管理会計帳票の機能を想定している。
[6 empty] | → |  | 施設課ユーザーは自施設分のみ参照可能としたい。自施設内であれば業種・課の制約は不要。 | [16 empty] | 主計課
その他、現行財務会計Ｓの範囲に当てはまらないユーザーについては、原則自予算組織分のみ
参照可能としたい。
予算組織としての参照可能範囲は、所属の部までの想定。
[8 empty] | → |  | 既存の区分と合わせて、どの利用者がどこに当てはまるか、整理し、次回打ち合わせで | [14 empty] | SCSK北海道
認識合わせしたい。
[10 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 検索条件の出力パターンは「管理会計」しか選択できないため、項目としては不要で良いか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 不要で良い。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 出力グループの名称は、業種別・組織別で問題ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 違和感はないため、業種別・組織別で問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 要件定義にて、勘定科目を指定できるようにしたいという要望のがあり、検索条件を追加した。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 補足だが、特定の勘定科目は目節粒度で出力する想定としていた。 | [16 empty] | SCSK北海道
その場合に出力行数が多くなるため、科目の絞り込みをしたい、という要望であった。
[8 empty] | → |  | 勘定科目一つを指定しての出力では実運用としては不足している。 | [14 empty] | 主計課
事業促進費および、人件費、事務費などの事業管理費を目節で出力したい。
[10 empty] | → | CSVと帳票で出力粒度を変えるのではどうか。 | [13 empty] | SCSK北海道
CSVでは目節科目粒度で出力し、PDFでは項科目粒度で出力する。
[11 empty] | → | その仕様で良い。 | [12 empty] | 主計課
それに伴い、勘定科目の検索条件は削除として良い。
[12 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 所属別の検索のために、検索条件「所属コード」項目を追加している。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 部、課など様々な粒度もここを使って入力する想定か。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | その想定である。ただし、事業本部コードは別途検索条件欄を設けているため、 | [14 empty] | SCSK北海道
事業本部コードが入力された場合はエラーとする方針で考えている。
[6 empty] | 本機能において照会画面があるが、今後も必要か。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 利用しているが、PDFとCSVで不足はないため、不要で良い。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | 画面出力をなくすことで工数削減につながるのであれば削除で良い。 | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → | 承知した。それでは、画面照会機能はなしで整理させていただく。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 日付項目に対して、年月日で指定する必要はあるか。年月指定で良いのではないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 進行中の月の実績も反映されるのであれば、年月としたい。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | 進行中の月の実績も反映する想定であるため、年月指定に代えさせていただく。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 進行中の月の場合に「前年度同月」は日単位では出力できないことを承知おきいただきたい。 | [18 empty] | SCSK北海道
2025/3/15時点で2025/3と指定した場合は、前年度同月は2024/3の実績データが出力される。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | 部としての直接予算・実績のみを出力できる、というのは想定されていないか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 想定していない。 | [16 empty] | SCSK北海道
所属にて部のコードで検索すると、直接の予算実績と配下組織の予算実績を分けて出力するため、
そこから確認いただく想定である。
|  |  | （２） |  |  | [CSV] 部門別実績比較損益計算書
[6 empty] | 業種は課・施設コードの明細行と、施設課の明細行では出力される想定で考えている。 | [18 empty] | SCSK北海道
また、業種と課・施設コードの組み合わせ分だけ行が増える想定。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | 実績が０（発生がない）の科目は出力されない、という認識で良いか。 | [18 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | その認識で合っている。
[6 empty] | 取扱高に限っては、実績が０（発生がない）の場合でも空白行を出力しているが、今後も必要か。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 不要で良い。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | 承知した。発生がない場合は取扱高の場合でも出力しないこととする。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 前年比、進度率といったパーセント表示する項目について、除算エラーとなり得るケースでは、 | [18 empty] | SCSK北海道
現行財務会計Ｓの仕様と同様で、0.0を出力する想定で良いか。
[6 empty] | → |  | 問題ない。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | 業種別・組織別のCSVフォーマットは同じものを使用する想定であるが問題ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 出力パターンごとに列の非表示などはできないか。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | CSVではできない。やるのであれば、個別にフォーマットを定義する必要がある。 | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | であれば、同じフォーマットで良い。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 予算実績データをEUCに連動したいと考えているがその場合の進め方として注意事項はあるか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | EUCに送るデータは検討するとして、今想定している機能を削る場合は早めに連絡いただきたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 3月末の想定でいるが、問題ないか | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → | 見積提示のスケジュールを確認する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
2025/3/6 追記
内部設計以降の見積提示時期は６月末頃でしたので、３月末までにいただければ
問題ない。
[6 empty] | EUCにデータを送る場合はどのようなデータとなるのか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 基本的には、保持している最小粒度でのデータを連携するべきと考えているため、 | [16 empty] | SCSK北海道
業種・所属コード・勘定科目を持つデータを渡す想定である。
[8 empty] | → |  | 部コードや部門コード、事業本部コードも入った状態で連携されるか | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → | システムの持ち方としてその想定でいる為、入った状態で連携できると考える。 | [13 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | 経理課
|  |  | （３） |  |  | [帳票] 部門別実績比較損益計算書
[6 empty] | 出力パターン組織別の場合の帳票のラベル名・並び順について、記載の内容で問題ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | この帳票では予算組織別の損益を確認したいため、予算組織という言葉で表現したい。 | [16 empty] | 主計課
課・施設・施設課をまとめて予算組織とするのではどうか。
[8 empty] | → |  | その場合、「課・施設」粒度で出力していた施設総括が出力する場所がなくなる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 施設総括も必要なため残したい。 | [13 empty] | 主計課
項目名と出力粒度は、事業所・部・施設・予算組織（課・施設課）・業種としたい。
また、この並び順はCSVも同様としたい。
[11 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 出力パターン組織別の場合で、事業所・部・施設・予算組織となった場合、ソート順も上記の順 | [18 empty] | SCSK北海道
となるため、施設コードが入っているものが優先されて出力されるが、問題ないか。
[6 empty] | → |  | 問題ない。 | [16 empty] | 主計課
施設に紐づかない通常の課はどのように出力されるイメージか。
[8 empty] | → |  | 各施設ごとの出力が終わった後に、施設コード空欄で、各通常課が出力される。
[10 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | [画面] 品目別取扱高計画実績対比表作成
[6 empty] | 検索条件における対象期間・出力パターンは部門別実績比較損益計算書と同様の対応で良いか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 問題ない | [15 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （５） |  |  | [CSV] 品目別取扱高計画実績対比表作成
[6 empty] | てん菜・採種・輸送の３業種の場合のみ、施設での集計ではなく、業種での集計を行っている。 | [18 empty] | SCSK北海道
出力については、施設情報を出力する欄に業種情報を出力している。
この仕様は今後も変わらない想定で良いか。
[6 empty] | → |  | 上記３業種については、施設コードを持たないものがある。 | [16 empty] | 経理課
この３業種のみの特殊処理をやめる場合はどのようにすれば良いか。
[8 empty] | → |  | 部門システムの再構築時に再検討いただき、部門システムから発生する仕訳の所属として | [14 empty] | SCSK北海道
適切な施設コードが設定されれば特殊処理は必要なくなる。
施設に紐づかない場合は施設マスタに登録されたダミーコードの設定などでも良い。
[10 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
３業種に対する処理は残すこととし、部門システム再構築時には検討する。
|  | ２． |  | 次回打合せ予定
|  |  |  | 管理会計領域の打ち合わせが残り１回となっているが、今回のヒアリングで完了予定であった「品目別 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
取扱高計画実績対比表」が完了できなかった。
次回の打ち合わせでも時間を確保できるか不明なため、別途打ち合わせを設定させていただきたい。
日程候補については、改めて連絡する。
|  |  |  | → |  | 2025/3/6 追記
[6 empty] | 3/13（木）で日程調整済み。管理会計領域の打ち合わせを追加実施させていただく。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | SCSK北海道宿題
・内部設計以降の見積提示時期を確認する。
[7 empty] | → |  | 確認済み。６月末予定。
・管理会計領域の追加打ち合わせ日程調整
[7 empty] | → |  | 3/13（木）で調整いただいた。
－ 以上 －