## 20250313
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/3/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月13日 15:00～17:00 | [7 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加枠１
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、庄子職員
[15 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 戸田、合田、前田、関根
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250313.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.7_部門別実績比較損益計算書作成.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.7_部門別実績比較損益計算書作成_検討シート.xlsx
|  | ４． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.3.7_部門別実績比較損益計算書.xlsx
|  | ５． |  | F4109_DA_帳票設計書_3.3.7_部門別実績比較損益計算書.xlsx
|  | ６． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.8_品目別取扱高計画実績対比表作成.xlsx
|  | ７． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.3.8_品目別取扱高計画実績対比表.xlsx
|  | ８． |  | F4109_DA_帳票設計書_3.3.8_品目別取扱高計画実績対比表.xlsx
|  | ９． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.5_科目別相手先別残高表（目／節）（摘要）作成.xlsx
|  | １０． |  | F4110_DA_CSV設計書_3.3.5_科目別相手先別残高表（目／節）（摘要）.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 次回打合せ予定
|  | ３． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  | [画面]部門別実績比較損益計算書作成
[6 empty] | 対象期間の指定方法について前回のコメントを受け、年月のFROM-TOとした。 | [18 empty] | SCSK北海道
単月検索を行う場合は2025/03～2025/03の入力をするイメージだが、認識合っているか。
[6 empty] | → |  | 認識合っている。 | [16 empty] | 主計課
単月で指定することは少なく、わざわざ単月指定しなくても単月で出るため問題ない。
|  |  | （２） |  |  | [CSV]部門別実績比較損益計算書
[6 empty] | CSVの出力対象とする行は実績が発生している行、という認識で良いか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 計画か実績どちらかが入っている場合は出力としたい。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | CSVの勘定科目・目節はEUCで確認できれば良いため、CSVからは不要とする。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 見込や実績をEUCデータ連動することになった場合は、CSV出力は不要となるのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | EUCでは夜間連動となるため、リアルタイムではスクラッチ機能のCSV、データ分析はEUC、 | [16 empty] | 経理課
といったような使い分けで考えている。
しかし、EUCが即時連動ができるのであればCSVは不要で良いと考えている。
計画・実績・取扱高を、EUCに即時連動するボタンなどを追加し対応することは可能か。
[8 empty] | → |  | EUCへのデータ連動方式を踏まえて技術的に可能か、を確認する必要がある。 | [13 empty] | ○ | HIS
実現できたとしても送信済みと未送信を識別する情報を持つなど、追加の対応が必要になる。
[10 empty] | → | 非同期連動とCSV機能を残すことのどちらがコストダウンになるか、が見えていない。 | [13 empty] | 主計課
[11 empty] | → | 変更管理として整理する中で検討としたい。 | [12 empty] | HIS
[12 empty] | → | ではCSVは残す想定として、資料の確認を進めさせていただきたい。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | CSVのソート順について、予算組織におけるソート順は昇順で問題ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 昇順で良い。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （３） |  |  | [帳票]部門別実績比較損益計算書
[6 empty] | 帳票タイトルの「（管理会計）」は不要で良いか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （４） |  |  | 権限別の出力情報制御
[6 empty] | 現行財務会計の権限に加えて、自施設分のみ表示、自予算組織分のみ表示、を追加し、 | [18 empty] | SCSK北海道
データ出力範囲のイメージを作成したが、認識合っているか。
[6 empty] | → |  | 認識合っているが、自予算組織という表現は適切ではない。 | [16 empty] | 主計課
「自組織が所属する部」としてほしい。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 利用ユーザー全てがこの権限整理で網羅できるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 農業総合研究所についてはどの権限が設定されるべきか、検討が必要。 | [15 empty] | ○ | 主計課
持ち帰り検討する
[6 empty] | 職員が所属していない施設などもあるが、その場合はどのように対応するか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 本所現業課であれば自業種分のデータを参照可能なため、そちらで出力いただくか、 | [16 empty] | SCSK北海道
本所企画課であれば自事業本部分のデータを参照可能なため、そちらで出力いただく。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 自施設分のみ表示、自組織が所属する部のみ表示の権限を持つユーザーの場合、 | [18 empty] | SCSK北海道
検索画面の初期値は何を設定するか。
所属コードに施設コードまたは自組織が所属する部のコードを初期値として良いか。
[6 empty] | → |  | 何も指定しない場合、どのような出力がされるか。 | [16 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | ユーザーの参照範囲に合致するデータが全て出力される。 | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | であれば初期値はなしとしたい。 | [13 empty] | 主計課
[11 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 参照範囲の権限種類について、全チーム同じ考えとなるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 各領域ごとに異なる考え方になる。ベースはこの内容で良いが、各チームで検討する必要がある。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
ここで決めた参照権限は管理会計帳票出力に限定した内容と捉える。
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]品目別取扱高計画実績対比表作成
[6 empty] | 画面条件の初期値は部門別実績比較損益計算書と同様としてよいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 所属コードで施設を指定した場合の出力はどのような出力となるか。 | [18 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | 集計粒度「課別」の粒度で該当施設の行のみを出力する想定。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 帳票で施設を指定した場合はどのような出力となるか。 | [14 empty] | 主計課
[10 empty] | → | 該当の施設分の行のみが出力される。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 別途問い合わせをいただいた内容について確認したい。 | [18 empty] | SCSK北海道
計画データCSV取込にて一般取扱高（A）、内部取扱高などは会計情報品名コードを必須としているが、
そこで取り込んだ計画データはどのように出力されるのかと、確認をいただいていた。
品目別取扱高計画実績対比表は会計情報品名単位で出力するため、取り込まれた計画データのまま
出力する。
部門別実績比較損益計算書は勘定科目単位での出力のため、会計情報品名単位で登録された計画
金額を積み上げた値を出力する想定である。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | 計画データCSV取込で同じ勘定科目（項）に対して、直接計画登録される場合と、 | [18 empty] | 主計課
その項科目に紐づく目節科目に計画登録される場合、どちらが優先されるか曖昧になってしまう。
[6 empty] | 何かチェックを入れることは可能か。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 勘定科目マスタにて、項科目に対して目節管理するか否かの属性を持っているため、
そこを見て、目節管理しない場合は項科目での計画取込、目節管理する場合は目節単位での
計画取込となるようチェック処理を入れるのはどうか。
[8 empty] | → |  | 同じ項科目に対して、項科目、目節科目それぞれに計画登録されなければ良いため、 | [14 empty] | 主計課
その内容で良い。
[10 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | [画面]科目別相手先別残高表（目／節）（摘要）作成
[6 empty] | 検索条件の対象期間は年月日とする必要があるか。他の管理会計帳票と合わせて年月となるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | PAの合計残高試算表では進行月の残高出力ができないため、進行月を確認する場合はこの機能 | [16 empty] | SCSK北海道
で確認する必要がある。
[8 empty] | → |  | 進行月の残高を見るケースがあるため、日付指定とする。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 検索条件の「取引先」について、相手先と表現を変えるべきと考えるがどうか。 | [18 empty] | SCSK北海道
他チームでは、職員を含む、含まないで相手先か取引先かを使い分けしているとのこと。
[6 empty] | → |  | ここでは職員も含むため「相手先」とする。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 現行財務会計Sの機能では、相手先管理している科目に絞って出力しているが、相手先管理を | [18 empty] | 経理課
していない科目も合わせて出力してほしい。
他の合計残高試算表をなくしたため、ここで合わせて確認できる必要がある。
[6 empty] | → |  | 承知した。相手先管理していない科目も出力することとする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件の相手先としては、何も指定しない場合に相手先管理しない科目も出力され、
相手先を指定した場合は、相手先管理する科目のみ出力されるイメージで良いか。
相手先管理していない科目のみを抽出することはできない想定。
[8 empty] | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 業務上、予算組織・科目摘要の単位で実績を確認できる必要があるが、それができる機能はあるか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | ない認識。 | [16 empty] | 主計課
予算組織別科目摘要別の残高を確認するのであれば、この機能に予算組織別の出力を追加
しなければならない。
部門別実績比較損益計算書のように予算組織別の出力粒度と検索条件の「所属」を追加したい。
[8 empty] | → |  | 予算組織別科目摘要別の単位で見るだけであれば、集計単位に予算組織を追加するのでは | [14 empty] | SCSK北海道
どうか。科目（目節）・相手先・科目摘要・予算組織の単位で集計する。
[10 empty] | → | 業務の流れとして、部門別実績比較損益計算書・品目別取扱高計画実績対比表から、 | [13 empty] | 主計課
詳細を確認するためにこの機能を使うため、なるべく検索条件は同じにしたい。
[11 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
予算組織別の出力をする方向で再度検討する。
[6 empty] | 本機能と部門別実績比較損益計算書、品目別取扱高計画実績対比表について、 | [18 empty] | SCSK北海道
現行財務会計システムでは所属単位での残高を持てていないことから、過去分は出力できない
可能性がある。
今は稼働時期の期初からの仕訳データを移行する想定だが、そのすべてに対して残高積み上げを
行わなければいけなくなる。この件については認識いただきたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。移行の中で検討する。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | 予算組織単位で出力する場合、出力結果がかなり多くなることが予想される。 | [18 empty] | 経理課
現状は全て相手先別に出力しているが、相手先別に出力しない、といったことを選択できないか。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件の相手先欄にて、相手を先出力しないを選択可能とし、それを選択した状態で検索
すると、相手先別の集計は行わない制御とする。
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・農業総合研究所はどの参照範囲権限が設定されるべきか、検討いただく。
（期限：3/21（金）で仮置き）
・部門別実績比較損益計算書作成、品目別取扱高計画実績対比表について、検索条件の
関連チェック処理を検討いただく。
（期限：3/21（金）で仮置き）
|  |  | （２） |  |  | HIS宿題
・EUCへの日中データ連動は可能か、を確認いただく。
（期限：3/21（金）で仮置き）
[7 empty] | ⇒ |  | 3/17追記
EUCへのリアルタイム連動は不可のため、EUCとCSVの両機能を整理する。
－ 以上 －