## 20250319
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/3/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月19日 9:00～11:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング２３回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 戸田、合田、前田、関根、竹田、位田（Teams）
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250319.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.10_仕訳伝票照会.xlsx
|  | ３． |  | F4109_DA_帳票設計書_2.2.10_仕訳伝票PDF.xlsx
|  | ４． |  | F4110_DA_CSV設計_2.4.1_仕訳CSVデータ（会計監査用）_検討シート.xlsx
|  | ５． |  | 入出金時計上のフロー_検討シート.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
|  | ４． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  | [画面] 仕訳伝票照会
[6 empty] | 前回の打ち合わせで検索時に件数をカウントしてダイアログ出力するという要望があった。 | [15 empty] | SCSK北海道
この時、CSVDLの上限件数は何件とすべきか。
補足だが、現行処理では50万件としている。
[6 empty] | → | そもそも件数カウントは行うか、という観点もある。 | [14 empty] | SCSK北海道
件数カウントをせずに上限までの件数でデータを取得し出力することもできる。
例えば、50万件上限で100万件抽出された場合に先頭から50万件のみを出力するイメージ。
ただしその場合には仕訳が途中で途切れてしまう可能性もある。
[7 empty] | → | 件数をカウントして事前にCSV出力をやめられる方針としたい。 | [13 empty] | 主計課
上限件数は現行と同じ50万件としたい。
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 年産や共計次数は項目削除すると会話したが、共計区分は削除で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 仕訳レベルでは共計区分は見ていないが全く見れなくなると困るため、残したい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。仕訳伝票照会では残すこととする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳上に収支管理品目の情報は持つ想定か。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 現状は持つ想定がない。会計情報品名のみを保持する想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
収支管理品目の情報はCチームの棚卸でのみ参照可能。
[6 empty] | CSVと画面項目の差異を確認したところ、細目のみであった。 | [15 empty] | SCSK北海道
この項目のみであれば、合わせて画面項目にも入れておいた方が事故が少ないと考える。
追加させていただくことは可能か。
[6 empty] | → | ４桁のため、画面レイアウト上圧迫しないことから追加しても良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。画面レイアウトに追加させていただく。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳作成元システムは発生元システムではないのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 前回、仕訳作成元種別を追加したタイミングで、発生元システムを作成元としていたが、 | [14 empty] | SCSK北海道
発生元取引Noはそのままとしていた。
[7 empty] | → | システムをまたぐ場合は発生元と考えるが、会計システム内だと作成元のほうが違和感ない。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
発生元システム、発生元システム取引No、仕訳作成元種別とさせていただく。
|  |  | （２） |  |  | [帳票] 仕訳伝票PDF
[6 empty] | 支払入金方法はヘッダーにあるが、明細にないといけないと考える。 | [15 empty] | SCSK北海道
相殺の場合、支払入金方法が混在する可能性があるので、債権科目、債務科目の属性として
明細に配置する必要がある。
[6 empty] | → | 指摘の通り。ヘッダーから明細項目に移動したい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。支払入金方法は明細欄に移動することとする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
仕訳入力ではヘッダー入力のままとする。
[6 empty] | 支払入金方法は費用科目につくわけではないということか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | その認識で合っている。債権債務科目につく。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | CF勘定科目内訳は名称が出ないのか | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 出力される想定である。記載を修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 相手先の出力について、コードと名称で行を分けて出力してほしいが可能か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 可能である。指摘の通り修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | [CSV] 仕訳CSVデータ（会計監査用）
[6 empty] | 現行の監査法人用CSVを確認したが、特別な項目はなく財務会計項目が連携されている認識。 | [15 empty] | SCSK北海道
今後も同じレイアウトとなるか。
[6 empty] | → | 基本は同じで良いが、いくつか項目を増やす必要があると考える。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。CSV項目の検討をお願いしたい。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
いつまでに確認する必要があるかは内部確認の上、連携する。
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ○ | 主計課
[6 empty] | 項目変更する場合、監査法人側の取込の都合も確認する必要があると考える。 | [15 empty] | HIS
期初から新レイアウトのCSVを渡す必要があるか、期中からでよいか、確認してほしい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ○ | 主計課
|  |  | （４） |  |  | 入出金時計上
[6 empty] | 新会計システムでは原則システム支払勘定を使わない想定である。（一部CMSを除く） | [15 empty] | SCSK北海道
その場合「事業雑費/現預金」の仕訳を入力すると考えている。
経理課で仕訳を入力する際、現預金勘定を入力することになるが問題ないか。
[6 empty] | → | 現預金勘定を入力するのは問題ない。 | [14 empty] | 経理課
そこよりも、自社口座の紐づけを判断するのがむずかしいのではと懸念している。
[7 empty] | → | PAで、振込先口座から出金口座を自動で導出できる為、出金口座の入力はなくても良い。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。それでは、仕訳入力では自社口座は入力不要とする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | PAで仕訳を作られた場合、仕訳摘要など自由入力項目は仕訳入力の内容と変わってしまう。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | PAで作られた仕訳とスクラッチで入力された仕訳を紐づけられないのか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | できなくはないが、参照する情報などが多く大変になる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | PAからの消込連動を受けて、スクラッチの仕訳入力情報で仕訳計上するのはどうか。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → | それであれば可能である。 | [11 empty] | SCSK北海道
ただし、PAで作られた仕訳番号を貰って紐づけする必要があると考える。
また、ここで計上する仕訳はPA連動しないような制御も必要になる。
[6 empty] | システム支払勘定を使ったほうがお互いのシステム上シンプルにできるのではないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | システム支払勘定はつかわずに対応したい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 代わりに未払金科目を使うのではどうか。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 未払金を介した仕訳とすることで良い。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
ただし、出金時計上であることを判別するため、未払金 出金時計上という目節科目を
設けることを検討する必要がある。
[6 empty] | 経理日は支払日が経理日となるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | その認識である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 未来経理日となる場合、Dチームの管理会計帳票に出力されてしまうため、 | [13 empty] | SCSK北海道
未来経理日分は連動しない、などの検討が必要になると考える。
[6 empty] | 入金時計上について、V-ONEでの取込時に相手科目を設定する方法を検討していたが、どうか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 入金処理はV-ONEで完結するようにしたいと考えていたため、その方法（案１）で良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳入力においては、出金時計上のみが残るため、ボタン名も出金時計上としてほしい。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。画面項目を変更する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 支払入金予定日は変える必要があるか。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | → | 通常の債権債務が残るため、そこはそのままで良い。 | [14 empty] | 経理課
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・仕訳CSVデータ（会計監査用）について、CSV項目を検討する。
（期限：3/28（金））
・仕訳CSVデータ（会計監査用）について、新レイアウトでの提供に切り替えるタイミングを検討する。
（期限：3/28（金））
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・仕訳CSVデータ（会計監査用）のCSV項目検討をいつまでに回答いただければ良いか確認する。
（期限：3/21（金）まで）
－ 以上 －