## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/5/16 |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月16日 11:00～12:00 | [6 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [6 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加30回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員、新木職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 戸田、合田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 経費精算システムとの連動マッピング検討.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 経費精算システムから統合会計システムへのデータ連動
【議事内容】
|  | １． |  | 経費精算システムから統合会計システムへのデータ連動
|  |  | （１） |  |  | 経費精算システムから統合会計システムの仕訳への項目マッピング
[6 empty] | 「前払区分」が使っていないことになっているが現状使っており、設定されている場合は前払金科目となる。 | [16 empty] | 経理課
今後も必要な認識である。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 現状の経費精算システムからの連動データについて、経費システムが受け取りやすい形（41項目）に変換している。 | [16 empty] | SCSK北海道
経費精算システムに改修を行わない場合、この41項目となるため、この中から追加したい項目を確認したい。
[6 empty] | → | そもそもこの41項目となっている時点で情報が不足しているため増やしたい。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 統合会計システムの要件定義では、既存システムには手を入れない前提であった。 | [13 empty] | システム開発課
改めて、その前提で行くのか、項目を見直すのかを確認したい。
[9 empty] | → | 見直す方向で進めたい。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | → | 承知した。案件の前提からは変更となるため全体課題として挙げさせていただく。 | [11 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 承知した。 | [9 empty] | ○ | 経理課
[6 empty] | 項目を増やす場合、経費精算システム側のブリッジシステムをなくす、ということになるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ブリッジシステムを残し、そこを改修する方向としたほうが良い。 | [15 empty] | システム開発課
経費精算システムのアップデートが入り項目が増えた場合でも、ブリッジシステムがあることで
連動先システムの対応が不要になる。
[7 empty] | → |  | 承知した。ブリッジシステムは残す方向で検討する。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 見直す項目について、現状は41項目だが、今後はどの項目を連動するか決める必要がある。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 現在経費精算システムで出力している項目を全て連動する方向で検討したほうが良いのではないか。 | [15 empty] | システム開発課
全て連動しておき、統合会計システム側で使う項目のみ利用してもらう想定。
[7 empty] | → |  | 承知した。その方向で良い。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 経費精算システムの項目変更について、ブリッジシステムの改修が必要になる。ここはどのように進めていくか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | コンカーの開発ベンダーと打合せし、改修可能性について確認する。 | [14 empty] | ○ | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 経費精算システム側の改修スケジュールについて、統合会計システムでの総合テストでは連動データがほしい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 経費精算システムにはテスト環境がないため、工夫が必要になる。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | 連動ファイルを分けて作成し、現行経費システムで利用するファイルとは別物として作成することで、 | [13 empty] | システム開発課
現行への影響を少なく対応できると考える。
[6 empty] | 経費精算システムからの連動項目が変わる場合、統合会計システムの仕訳とのマッピングを整理する必要がある。 | [16 empty] | SCSK北海道
統合会計システムの仕訳項目を連携するため、経費精算システムのどの項目をマッピングするか整理いただきたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ○ | 経理課
[6 empty] | 経費精算システムの出力ファイルを作る処理でカードの私的利用に対する特殊処理はやめる、で良いか。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → | ２行に分けずに連携し、仕訳するイメージで検討する。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 経費精算システムで営業日を判定するための、連動制御用ファイルを連動する想定はあるか。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | → | 現状経費システムでやっている認識はある。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 想定できていなかった。機能の追加が必要になる。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 経費精算システムのパッケージからはInvoiceとExpenseの２種類のファイルが作られているが、 | [16 empty] | HIS
責任分界点を明確にするために１種類としてほしい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
コンカーの開発ベンダーと打合せし、１ファイルの方向で検討する。
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・経費精算システムから統合会計システムへ連動する経費精算データについて、項目変更を行うため、
コンカーの開発ベンダーと改修方針、スケジュールなどを打合せする。
（期限：5/30（金）で仮置き）
・経費精算システムの新インターフェース項目から統合会計システムの仕訳への項目マッピングを整理する。
（期限：5/23（金）で仮置き）
以上