## 20250521
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/5/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月21日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加31回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、遠藤職員、柏倉職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、新木職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井、宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 戸田、合田、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250521AM.pptx
|  | ２． |  | F4190_外部設計書_補足説明（汎用）_経費精算システム連動時の支払日について.xlsx
|  | ３． |  | 経費精算システムとの連動マッピング検討_コメント追記.xlsx
【議題】
|  | １． |  | コンカー連動について
|  | ２． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | コンカー連動
|  |  | （１） |  |  | 経費精算Ｓ（コンカー）からの経費精算データ連動時における支払予定日の考え方 | [15 empty] | SCSK北海道
コンカーからの連動データについて債務データを作る際に、サイト補正をおこなう想定である。
サイト補正を行う対象は、非営業日や空欄の場合で考えている。
[6 empty] | → | 対象となるのは振込のみか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 振込と納付書が対象で考えている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | サイト補正の計算方法について、過去日が設定されている場合は３営業日後に補正する。 | [15 empty] | SCSK北海道
非営業日が設定されていた場合、入力済みの支払予定日を基準とした繰り上げした日に補正する。
[6 empty] | → | 繰り上げした日が３営業日後よりも短い場合はどうなるか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | その場合は繰り下げされる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 表中で空欄になっているところ（現金、振替、自動引落、外国送金）は補正しないのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | する想定はなかった。原則営業日が入力されているのではないかと考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | コンカーは営業日のカレンダーを持っていないため、非営業日で入力されることもある。 | [13 empty] | 経理課
また、過去日についても同様に入力されうる。
業務としては問題ないが、システム側で不都合があるか。
[8 empty] | → | 統合会計システムでは振込でのみ未来日になれば良いため、問題ない。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 統合会計システムでは３営業日前に支払案内書を作成するはずだが、 | [15 empty] | 主計課
経費精算システムからの連動（サイト補正）と支払案内書の作成タイミングが重なる場合は
どうなるのか。
[6 empty] | → | 経費精算システムからの連動が夜間で行われ、後続の処理で支払案内書が作成される。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 職員へのサイト補正も同様に行われるのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 行われる想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 算出と補正はどのような表現の違いがあるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 支払予定日が設定されている場合は補正。未設定の場合は算出と使い分けをしている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 農協に対するサイト補正は行わない（空欄）になっているが、必要な認識である。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 通常の取引先とデータの持ち方は変わらないため、一般取引先と同じ条件でサイト補正を行うべき。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。一般取引先の「振込」と同じ処理で補正をする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | JCB、JTBは特別なロジックがあるのか。ある場合はJCB、JTBをどのように特定できるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | Expenseでのみ発生し得る。 | [14 empty] | 経理課
JCB,JTBから受け取ったデータを基に机上で設定しているため、原則は営業日も考慮している。
JTB、JCBの場合における特殊なロジックはない。
[7 empty] | → | 通常の納付書と同じようにサイト算出を行っている、という認識で合っているか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 合っている。 | [12 empty] | HIS
[6 empty] | 引落はサイト補正は行わないが、問題ないのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 過去日付のまま連動されるが、PAの一覧で検索しづらくなるのではないか。運用上問題ないか。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 引落される日と合っている必要があるため、問題ない。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | PAでデータ検索を行う際は過去日で運用していくということで良いか。 | [12 empty] | HIS
[9 empty] | → | 問題ない。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 統合会計システムでの支払予定日は過去日をどこまで制限しているのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 支払はPAで行うが、そちらでは過去日の期間を制御していない。 | [14 empty] | SCSK北海道
そのため、入力側で必要に応じて過去日の制御を行っていただく必要がある。
また、一覧表を出力する際に、日付範囲を指定しない場合に範囲を制御するのであれば、
PAに追加開発が必要となる。
[7 empty] | → | 日付範囲を指定して運用するため、この追加開発は行わない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 非営業日とあるが、ホクレン休日も非営業日となるか。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | → | 債務はホクレン休日も含む非営業日で、債権は銀行の営業日に則っている方向で整理した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 経費精算Ｓ（コンカー）への決済条件マスタ連動
[6 empty] | 農協口座は現状北信連で管理されているが、今後は統合会計システムで管理される。 | [15 empty] | SCSK北海道
そのため、現行システムでは農協の口座情報は連携されていないが、今後は連携が必要と考えている。
[6 empty] | → | 農協の支払口座は取引先の枝番単位で管理されているのか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 現状は枝番001に対してのみ口座情報を持っている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 農協の場合は枝番001の決済条件（口座情報）を連携すれば良い。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 農協では枝番001に対してのみ口座情報を持たせる場合、マスタ管理画面での制御が必要ではないか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 決済条件マスタ登録の際、取引先が農協の場合は枝番が001の場合のみ口座情報を登録できるよう | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
制御をかけることとする。
[6 empty] | 現状の業務として、農協から別の口座への振込を依頼された場合はどのように対応しているのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 新たに一般取引先を登録し対応している。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 今後もイレギュラーは一般取引先として対応する方向としたい。 | [12 empty] | ◆ | HIS
[6 empty] | 職員の決済条件を連携したいというのも要望として挙がっていたが、改めて確認したい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 経費精算側で口座情報を持っていない職員で現金払いができてしまっており、 | [14 empty] | 経理課
口座情報を持っていないためエラーとなることがある。
それを避けるために、口座情報を持っているユーザーの情報を連携いただきたい。
[6 empty] | 職員口座は一般取引先口座と同じように連携することで問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 一般取引先と同じように連動されると、職員口座が見えてしまうため、それは避けたい。 | [14 empty] | 経理課
どう連動するか、はコンカーの開発ベンダーと先に会話する必要があると考えている。
[6 empty] | 統合会計システムの外部設計期間中にどういうファイルで何の項目を連携するか、が決まらないと、 | [15 empty] | SCSK北海道
本案件に含めて対応するのは難しいと考えている。
[6 empty] | → | 前提を決めて、その前提に沿ってコンカーの開発ベンダーと調整するのが良いのではないか。 | [14 empty] | HIS
本案件としては、前提が決まれば動き出せる。
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ○ | 経理課
連動ファイルの前提としては、農協と一般取引先は同じファイルとしてまとめて連動する。
職員口座情報は上記とは別ファイルで連携することとする。
職員口座情報の連携項目は、5/27にコンカーの開発ベンダーと打合せ予定のため、
そこで前提を検討する。
職員口座が連動されチェックされる場合、退職後の職員はどのような判定となるか。
[6 empty] | → | 職員口座としては職員マスタに紐づいて抽出しているため、そちらの運用に依存してしまう。
[7 empty] | → | 職員マスタは、システムへのログインをできないようにするために退職後すぐに適用終了としている。
退職後の職員に対する支払いを行いたい場合は、統合会計システムで職員マスタの参照猶予期間
を設定するのが良いのではないか。
適用終了から3か月間は支払先として参照・使用可能など。
[8 empty] | → | 全機能が一律3か月の猶予期間を持つ、というわけではないと考えている。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
対象を整理して、検討する。
|  |  | （３） |  |  | 経費精算Ｓ（コンカー）への決済条件マスタ連動
[6 empty] | 消費税基準日、消費税取引区分、消費税率、消費税コード、の項目について、どの項目まで設定が必要か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 最低限、消費税率と消費税コードが必要である。 | [14 empty] | SCSK北海道
使われた消費税率を特定するのと、その消費税が標準税率なのか、軽減税率なのかを区別したい。
特に、消費税改正の過渡期について、消費税率のみでは税種別を判断できないため。
[7 empty] | → | 現状は、税率から固定で消費税種別を判別している。（10%→標準税率、8%→軽減税率） | [12 empty] | ○ | 経理課
新会計での設定内容についても検討する。
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・統合会計システムから経費精算システムの職員口座情報の連動項目を検討する。
（期限：5/30（金）まで）
・経費精算システムから統合会計システムの連動経費精算データの消費税項目について設定値を検討する。
（期限：5/30（金）まで）
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
退職後の職員の検索が必要な機能の整理と、猶予期間の仕組みの検討を行う。
－ 以上 －