## 20250411_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/4/14 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月11日 16:00～17:00 | [7 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 要件定義ヒアリング１回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[16 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐
[16 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木
[7 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 会計共通マスタチーム_打合せアジェンダ_20250411.pptx
|  | ２． |  |  | 1.ヒアリング資料(2-2適用業務フロー(1. マスタ管理)).xlsx
|  | ３． |  |  | 2-1.適用業務要件.xlsx
|  | ４． |  |  | 2-4.業務関連図.xlsx
|  | ５. |  |  | 3-1.機能概要図.xlsx
|  | ６. |  |  | 3-3.システム機能概要説明.xlsx
|  | ７. |  |  | 3-6.出力情報一覧表.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | Agenda確認
|  | ２． |  |  | 各マスタの起票者と主管の再確認などQA
|  | ３． |  |  | 業務フローベースの個別ヒアリング
（１） 金融機関マスタ
（２） 上記以外の７マスタ
|  | ４． |  |  | その他成果物の確認
|  | ５． |  |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
【議事内容】
|  | １． |  | Agenda確認
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  | 各マスタの起票者と主管の再確認などQAについて
|  |  | （１） |  |  |  | 業種マスタについて
（資料は起案・主管が主計課）
[7 empty] | →業種マスタの更新は主計課で行う。 | [18 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | 組織業種について
（資料は起案・主管が主計課）
[7 empty] | 組織業種マスタがどこに影響するか不明、今回整理するか。 | [18 empty] | 主計課
[8 empty] | →どの機能で組織業種使われるか。 | [17 empty] | システム開発課
[9 empty] | →ログインしたユーザが、対象業種を判断する為に使用。 | [16 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →組織業種の主管は経理として欲しい | [15 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 業務フローベースの個別ヒアリング
|  |  | （１） |  |  |  | 金融機関マスタ情報の登録について
[7 empty] | ア． |  | 登録と承認について
[9 empty] | 全銀協のデータがCD版とダウンロード版が存在し、CD版は１か月単位、ダウンロード版では週単位で | [16 empty] | システム開発課
最新版が存在。現行はCD版だがダウンロード版に変える予定である。
[9 empty] | →承知した | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →CSV取込時、システム的には、毎回データの洗い替えを行う | [16 empty] | SCSK北海道
誰がメンテナンスをして責任持つか業務整理が必要、回答頂いた資料では、財務課が担当。
[10 empty] | 現行はHISが作業、財務課が作業するのであれば画面が必要と考える。 | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →同じ理解、機能として、CSVアップロードだけで良い。 | [15 empty] | システム開発課
[11 empty] | →CSVを出力する機能も不要。 | [14 empty] | HIS
[12 empty] | →承知した。CSVアップロードの画面で検討する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | 承認は何をもって承認とするか。 | [16 empty] | 経理課
[10 empty] | →承認機能の必要・不要の検討が必要。 | [15 empty] | システム開発課
[11 empty] | →詳細は外部設計での掘り下げと考えるが、例えばファイル名に日付があるので | [14 empty] | HIS
前回取り込んだファイルより古い場合にエラーとするなどが考えられる。後日検討。
[13 empty] | →業務的に承認機能の必要・不要の検討を次回改めて行う | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | イ． |  | 電子決済システムの承認について
[9 empty] | 金融機関統廃合がありデータの不一致がある場合は、支払いが弾かれるのか。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | →弾かれる。 | [16 empty] | システム開発課
[10 empty] | →想像だが、変更して反映されるまで支払いにストップをかける業務があるのではないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | その場合、経理課で対象取引先のマスター一覧の紙を担当に配布して、部門に変更連絡を入れる。 | [16 empty] | 主計課
[10 empty] | →変更対象は、決済条件マスタか。 | [15 empty] | システム開発課
[11 empty] | →そうである。取引停止はしないで、連絡のみしている。 | [14 empty] | 主計課
[10 empty] | →決済条件マスタの情報との突合せを想定しているか。 | [15 empty] | 経理課
→決済条件マスタは、現在仕様検討中なので今後検討が必要だが突合せできるようにする前提で
[12 empty] | 決済条件マスタ側の設計を進める | [13 empty] | SCSK北海道
(人事課起点で、金融機関マスタの追加登録を行う業務フローについて）
[9 empty] | 現在、誰が金融機関情報を登録しているのか。 | [16 empty] | 主計課
[10 empty] | →システム開発課。 | [15 empty] | システム開発課
[11 empty] | →支払い・人事給与の振り込みは経理。 | [14 empty] | 経理課
会計側にしか金融期間情報が連動されないと、経理は片手落ちになるはず
[12 empty] | →給与のFBではオービック側で作って連動しているから問題ないはず。 | [13 empty] | システム開発課
[12 empty] | →このフローに限らず、 | [13 empty] | HIS
前段の業務がある中の一環で電子決済システムがあり、他のマスタも電子決済システムで
申請して承認する流れが、共通の要件定義で整理されていた。
[13 empty] | →電子決済ではなく、会計システムで入力し、そのまま承認と認識していた。 | [12 empty] | 経理課
[13 empty] | →システム課にて、電子決済システムを用いた業務の目的、役割を確認いただきたい | [12 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →承知した | [10 empty] | ○ | システム開発課
|  |  | （２） |  |  |  | 上記以外の７マスタについて
[6 empty] | ア． |  | 承認方法について
[8 empty] | マスタは１件ずつ承認でよいか。 | [17 empty] | SCSK北海道
→収支はまとめたい。
[9 empty] | →承認は連続承認はできるが、申請は１件づつになる。 | [16 empty] | SCSK北海道
特例として、まとめて申請・承認したいということであれば検討していただきたい。
[10 empty] | →承知した | [14 empty] | ○ | 経理部
[6 empty] | イ． |  | マスタのカナ項目について
[8 empty] | カナ項目で不要でよいか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →基本不要。 | [16 empty] | システム開発課
[11 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | ウ． |  | 承認機能を1つに纏めることについて
[8 empty] | →纏める方針で良い | [17 empty] | システム開発課
[9 empty] | →承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | エ． |  | 承認申請に資料添付機能が必要かどうか。
[8 empty] | →システムとして添付必要か。 | [17 empty] | HIS
[9 empty] | →基本いらないが、決済条件は添付が必要。 | [16 empty] | 経理部
[10 empty] | →決済条件は話が上がっていて検討中。 | [15 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →添付機能は全部必要ではないが、再度検討が必要。 | [14 empty] | 経理部
[12 empty] | →ｄチームに連携する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | オ． |  | 消費税計算APIについて
[8 empty] | マスタの役割を超えている認識。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →新システムは、新会計システムとしての新しい方針で計算は不要。 | [17 empty] | システム開発課
[9 empty] | →承知した。検討する | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | カ． |  | 共通の検索子画面について
[8 empty] | 検索子画面を他のシステムに提供するのは必要か。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →収支の検索画面は必要。 | [17 empty] | システム開発課
[9 empty] | →GUIを提供するのではなく、APIで情報を提供でよいか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →APIで了承した。 | [15 empty] | システム開発課
[11 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | キ． |  | 消費税計算の端数処理について
[8 empty] | 消費税計算の切り上げ、切り捨ては、取引先によって変わるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →相手先で変更。 | [17 empty] | 経理課
[9 empty] | →おそらく、取引先にごとに異なる。確認する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ５． |  |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
|  |  | （１） |  |  |  | 持ち帰り事項の確認
[6 empty] | ア． |  | ＳＣＳＫ北海道の持ち帰り事項
[7 empty] | （ア） |  |  |  | 添付機能についてｄチームと連携し確認する。
[7 empty] | （イ） |  |  |  | 消費税計算の端数処理につき現状を確認する。
イ．ホクレン様持ち帰り事項（～4/15仮置き）
[7 empty] | （ア） |  |  |  | 収支管理品目について一括申請・一括承認が必要かどうか。CSV取込が必要かどうか
[7 empty] | （イ） |  |  |  | 金融機関マスタなど、事前の承認ワークフロー目的、役割の確認。
|  |  | （２） |  |  |  | 次回開催日について
4/15 開催とします。
－ 以上 －