## 20250508_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [23 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [15 empty] | 作成日 | 2025/5/9 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月8日 15:00～17:00 | [10 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 業務・機能ヒアリング５回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [11 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[18 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[18 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [11 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、中島職員、土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [12 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [12 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [25 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 2-2適用業務フロー(1. マスタ管理).xlsx
|  | ２． |  | 2-1.適用業務要件.xlsx
|  | ３． |  | 2-4.業務関連図.xlsx
|  | ４． |  | 3-1.機能概要図.xlsx
|  | ５. |  | 3-2.システム機能階層図.xlsx
|  | ６. |  | 3-3.システム機能概要説明.xlsx
|  | ７. |  | 3-6.出力情報一覧表.xlsx
|  | ８. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.11_金融機関データ取込.xlsx
|  | ９. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.25_収支管理品目マスタ入力.xlsx
|  | １０. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.26_収支管理品目入力申請CSV取込.xlsx
|  | １１. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.2_部門マスタ入力.xlsx
|  | １２. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.5_業種マスタ入力.xlsx
|  | １３. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.8_組織／業種マスタ入力.xlsx
|  | １４. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.14_消費税マスタ入力.xlsx
|  | １５. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.17_会計情報品目マスタ入力.xlsx
|  | １６. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.23_収支管理品目大分類マスタ入力.xlsx
|  | １７. |  | F4110_DA_CSV設計書_1.1.2_部門マスタ入力.xlsx
|  | １８. |  | F4110_DA_CSV設計書_1.1.5_業種マスタ入力.xlsx
|  | １９. |  | F4110_DA_CSV設計書_1.1.8_組織／業種マスタ入力.xlsx
|  | ２０. |  | F4110_DA_CSV設計書_1.1.11_金融機関データ.xlsx
|  | ２１. |  | F4110_DA_CSV設計書_1.1.17_会計情報品目マスタ入力.xlsx
|  | ２２. |  | F4110_DA_CSV設計書_1.1.26_収支管理品目データ.xlsx
【議題】
|  | １． |  | Agenda確認
|  | ２． |  | 業務確認事項
|  | ３． |  | 画面／CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
【議事内容】
|  | １． | Agenda確認
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  | → |  | 問題ない。 | [22 empty] | システム開発課
|  | ２． |  | 業務確認事項
（１）収支管理品目の業務フローについて確認
ア．現業部門と記載しているが実際は支所品目課が行うことはなく、本所品目課のみが行う
で良いか。
[8 empty] | →問題なし。 | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
イ．CSV出力は、支所品目課もできる整理で良いか。
[8 empty] | →問題なし。 | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）消費税マスタで、税率の他に消費税取引区分も管理すべきかどうかについて確認
[8 empty] | 今回の案にて、消費税取引区分に軽減税率を無くしたのか。 | [19 empty] | 主計課
[8 empty] | →軽減税率を外に出し、組み合わせで管理する。 | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 消費税取引区分と消費税コードは４桁で管理するのか、２桁＋２桁で管理するのか。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | →２桁＋２桁で管理する。消費税取引区分マスタメンテ画面と | [19 empty] | SCSK北海道
消費税マスタメンテ画面の２つ画面を統合する。
[8 empty] | 取引の入力時は、消費税区分はどのように入力するのか。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | →取引入力の時は4桁のコードを選択する。（例：0919 課税仕入れ戻し（軽減税率）） | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | ３つの案があるが、案１、案２は操作手番が多く、管理構成も複雑になる。 | [19 empty] | SCSK北海道
現行案は操作手番が少なく、管理構成がシンプルなメリットがある、現行案を推奨する。
[8 empty] | →案1と案2の部門システムへの影響はあるのか。 | [19 empty] | 主計課
[9 empty] | →税率の取得方法が異なる程度。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →部門は、商品に対する税率を取得するのみ。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | 消費税関連のメンテナンス方法について。 | [19 empty] | HIS
[8 empty] | →消費税変更時は経理課で案件化することになるのではないか | [19 empty] | システム開発課
[9 empty] | ユーザーがメンテするのは無理があるのではないか、HISにてメンテする整理はどうか | [18 empty] | システム開発課
[9 empty] | →取引区分が変更になると消費税に関連する機能の修正が入る可能性がある | [18 empty] | HIS
その場合は案件の中で行うので、HISで良いが
税率のみ変更の場合は、メンテ画面で行うのが良いと思う。
[10 empty] | →税率のみ変更する場合、経理課で行うということか。 | [17 empty] | 経理課
[12 empty] | →経理課で行う。 | [15 empty] | HIS
[13 empty] | →新しい税率が新設された時のメンテナンスは、経理課では難しい。 | [14 empty] | 主計課
[14 empty] | →結果経理課で判断と操作は行わず、案件化して対応するのが良いのではないか。 | [13 empty] | HIS
[15 empty] | →では消費税マスタメンテ画面は作成頂き、メンテナンスはHISで行う整理としたい。 | [12 empty] | 経理課
[16 empty] | →承知した。画面は、システム管理者等の特別なユーザのみ使用可能とする。 | [11 empty] | HIS
[8 empty] | →消費税変更によるシステムメンテ作業については、システム外で別に承認するので、 | [19 empty] | SCSK北海道
システム内の消費税マスタの承認機能について不要で良いか。
[9 empty] | →その認識で良い。 | [18 empty] | 経理課
[8 empty] | 最終決定として、現行案を採用とし承認画面は不要とする。 | [19 empty] | SCSK北海道
メンテナンス画面は作成し、メンテナンスはHISで行う。案件化は都度相談で良いか。
[9 empty] | →その認識で良い。 | [18 empty] | 経理課
[10 empty] | →承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 画面／CSVレイアウトの確認
（１）金融機関データ取込画面について確認
[8 empty] | 可能であれば、取込ファイルのプロパティで作成日付を取得し表示して頂きたい。 | [19 empty] | システム開発課
[8 empty] | →不可能であれば、ファイルをダウンロードしたときにフォルダ名に現在日付を持ち、 | [19 empty] | 財務課
そのパスに情報が残る。
[9 empty] | →技術的に可能か確認する。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 画面の[金融機関データ適用履歴][適用日時]を[取込日時]に変更して頂きたい。 | [19 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 取込ファイルを４行固定とし、ファイルプロパティの作成日時が表示できれば表示し、 | [19 empty] | HIS
不可であれば取込日時を表示する。取込ファイル名も固定としチェックとする。
[8 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 画面の[最新版として適用]ボタン名を[取込]にして頂きたい。 | [19 empty] | HIS
[8 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 金融機関データCSV取込エラーチェックに関して、適切に記載して頂きたい。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）収支管理品目マスタ入力画面について確認
[8 empty] | 収支管理品目大分類換算数量分子・分母は必要か。 | [19 empty] | HIS
[8 empty] | →収支管理品目大分類単位で数量を表示する帳票があり、部門が換算する為に必要。 | [19 empty] | 主計課
[9 empty] | →部門では使用していなくて試算表で使用している。 | [18 empty] | HIS
[10 empty] | →勘定整理帳の合計を出す際に単位を揃える為に使用。 | [17 empty] | システム開発課
[11 empty] | →勘定整理帳から大分類を削除する話はないのか。 | [16 empty] | 主計課
[13 empty] | →勘定整理帳から大分類を削除しない認識。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 収支管理品目の数量換算情報は必要ないか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →不要と思うが、太田さんが整理していたので後日確認する。 | [17 empty] | ○ | 主計課
[8 empty] | 循環棚卸区分について毎月出力する区分はないのか。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | →毎月出力する区分は、コードに持っていない。 | [19 empty] | HIS
[9 empty] | →循環棚卸区分の用途は何か。 | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | →調査します。 | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | 出力制御コードの用途は何か。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | →部門にて、勘定整理帳上の収支管理品目の並び順に利用している。 | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | (共通Tからの展開事項) | [19 empty] | システム開発課
漢字名称を３０～４０文字に増やして欲しいと要望を受けている。
[8 empty] | →ホスト側と文字数合わないが連動するときは溢れ文字をカットし連動で良いか。 | [19 empty] | HIS
[9 empty] | →その認識で良い。 | [18 empty] | システム開発課
[10 empty] | →承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 規格名は、使用していないのでデータがなければ削除で良い。 | [19 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 収支管理品目コードは入力可能なのか。 | [19 empty] | 主計課
[8 empty] | →自動採番であるため、入力できないよう設計書を修正する。 | [18 empty] | ◆ | システム開発課
[8 empty] | 収支管理品目CSVレイアウトで会計情報品目や収支管理品目大分類を収支管理品目と | [19 empty] | システム開発課
セットで見たいので、収支管理品目大分類の項目位置を上位に上げて頂きたい。
[8 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 収支管理品目は、実績がある場合変更可能なのか。 | [19 empty] | 主計課
[9 empty] | →名称のみ変更可能にするか。実績があるデータは変更不可とするか。 | [18 empty] | HIS
[10 empty] | →収支単位で実績あるかないか確認するのは難しいかもしれない。また、前日までの | [17 empty] | SCSK北海道
実績のチェックしかできないが良いか。
[11 empty] | →収支管理品目を変える場合は変えてから実績を上げようとしているはずだから | [16 empty] | 主計課
前日までの実績チェックで良い。できればチェックして頂きたい。
[12 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
（３）収支管理品目大分類マスタ入力画面について確認
[8 empty] | 会計情報品目の数量は使っていない認識。よって会計情報品目への換算も不要であり、 | [19 empty] | SCSK北海道
会計情報品目数量換算分子・分母も不要の認識。
[8 empty] | →その認識で良い。 | [19 empty] | システム開発課
[9 empty] | →承知した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 数量表示制御区分の用途は何か。 | [19 empty] | 主計課
[9 empty] | →収支管理品目大分類として数量を表示するかどうかの制御に利用する。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →どういう場合に使われるのか。 | [17 empty] | 主計課
[11 empty] | →勘定整理帳において、数量の出力制御。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | ４． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
（１）今後の打合せ日程
5/12（月） 15：00～17：00予定
（２）持ち帰り事項の確認
[7 empty] | ア． |  | SCSK北海道の持ち帰り事項
循環棚卸区分の用途についての調査。
イ．ホクレン様持ち帰り事項
収支管理品目の数量換算情報は必要ないか。（太田様確認）
－ 以上 －