## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/7/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年7月3日 9:00～11:00 | [5 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３４回外部設計打合せ
＜出席者＞
[6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 |  | ： | 岩本課長、太田技師、越江課長補佐、中野職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 佐々木技師、大沢職員
[12 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[6 empty] | ホクレン ICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、髙野職員、土門職員、中山職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 林崎、竹田、若尾、北原（Teams）、中西（Teams）
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．引落通知データ（仮）_20250624.xlsx
３．F4119_DA_業務フロー[4. 債権管理].xlsx
４．F4119_DA_業務フロー[7. 入出金管理].xlsx
５．F4109_DA_帳票設計書_5.2.11_引落通知データ（鑑) .xlsx
６．農協等の購買代金回収に係る自動引落データについて.docx
【議題】
１．外部設計スケジュールの認識合わせ
２．業務フロー[7.入出金管理]の追加確認
３．帳票「引落通知書（ PDF ）」レイアウト確認
４．その他確認事項について
【議事内容】
１．外部設計スケジュールの認識合わせ
|  |  | (１) アジェンダに記載したスケジュールで取り進めて問題ないか。 | [19 empty] | SCSK北海道
前回打合せにて経理部より共有頂いた引落通知データのフォーマットが確定すれば、
目標である7月中の外部設計が完了できる見込みである。
|  |  |  | → 項目不足があるかもしれないが、CSVのフォーマットは提示したもので良い。 | [17 empty] | ◆ | 主計課
帳票フォーマットの外部設計が、時間がかかると想定している。
[5 empty] | → 承知した。前回共有頂いたフォーマットを基に設計を進める。追加要素の話や帳票フォーマットの話は | [17 empty] | SCSK北海道
次回の打ち合わせにて改めて確認させて頂く。
[6 empty] | → 北信連に送るフォーマットについては誤解なく明確になっているか。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → 全銀協フォーマットの想定でいた。認識相違ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 相違ない。 | [14 empty] | 財務課
２．業務フロー[7.入出金管理]の追加確認
|  |  | (１) 引落依頼書データの作成はバッチ処理の認識だったが、業務フローを確認すると画面機能となっていた。 | [19 empty] | SCSK北海道
自動で所定フォルダに格納されるのであればバッチ処理でも問題ない認識でいるが、如何か。
|  |  |  | → バッチ処理で問題ない。 | [17 empty] | ◆ | 財務課
|  |  |  | → 一連の流れで各データを作成すべきであり、手作業で停止の可否や対応内容の洗い出しも必要である。 | [18 empty] | 財務課
また、InvoiceAgent上の情報を使うなどのように、どのデータを使って作成するかなどの業務整理が
必要である。赤黒データが頻繁に残っており、農協の課題にもなっている。
（赤黒データ：赤データは、元の金額を取り消すマイナス 黒データは、修正後の金額）
[5 empty] | → 自動引落から振込に変わったデータは請求書に変わる想定だったが問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 相違ない。赤のデータの扱いはどうなるのか。 | [16 empty] | 財務課
[7 empty] | → ほかの引落データで相殺されている。 | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | → 4次システム側に不要なデータが残り続けるため、その不要なデータを落とす処理を農協が | [14 empty] | 経理課
行っているのであれば、その業務は4次システム側で考える必要がある。
[9 empty] | → 現業部門に依頼する業務内容の検討が必要。 | [13 empty] | 財務課
[10 empty] | → どのデータを使うのかの整理も含め、検討内容については持ち帰らせていただく。 | [11 empty] | 〇 | 経理課
[11 empty] | → 承知した。来週の打ち合わせにて、検討状況を確認させて頂きたい。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２) JA情報センター、JA独自システムそれぞれ送信方式を確認したい。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 通信経路は変えない。 | [18 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 現在はDEX通信。新はHULFT経由でやりとりするよう、基盤チームと整理していると回答受けている。 | [16 empty] | ◆ | HIS
[6 empty] | → 承知した。その回答内容を基に設計書に織り込む。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 業務フロー上、JA情報センターとJA独自システムに鑑を送るようになっているが、これは誤りである。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → 承知した。3か所（JA情報センター、JA独自システム、InvoiceAgent）にすべて | [17 empty] | SCSK北海道
送信するのではなく、正しくは、相手先に対して送る・送らないの制御を行い、一か所に送信する。
[6 empty] | → 現行は汎用マスタ（作成状況マスタ）で管理している。 | [16 empty] | システム開発課
[7 empty] | → フラグを適切に管理できるよう、制御方針については検討して報告する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
３．帳票「引落通知書（ PDF ）」レイアウト確認
|  |  | (１) 摘要の内容、および改ページ条件について確認したい。現行は明細行をMAXで印字した場合、 | [19 empty] | SCSK北海道
または事業所コード・農協コード・回収予定日のいずれかが変わったタイミングで改ページを行っている。
この条件は変わりないままで良いか。
|  |  |  | → 現行はMAX4行明細である。MAX行印字による条件はおそらく不要。 | [18 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 摘要の内容はこれから購買と議論する必要があり、何らかの区分を設けることになる。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | → 勘定報告書区分の名称も変更したい。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → 勘定報告書区分の名称をどのように変更するかの結果を頂くまでは、現在の設計思想前提で設計を | [15 empty] | SCSK北海道
進める。勘定報告書区分の名称変更について具体的に名称を提示頂きたい。
[8 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 〇 | 主計課
|  |  |  | → 現行は「購買代金請求書兼口座振替決済通知書（決済通知書）」だけではなく | [18 empty] | 主計課
「購買代金請求書兼口座振替決済通知書（請求書）」も出力しており、（請求書）という帳票が
明細扱いになっている。レイアウトは（決済通知書）と同一で、箇所単位で出力している点が異なる
ものである。こちらも一緒のレイアウトとして組み込めるか。
[5 empty] | → 農協箇所別に作るかどうかは決まってない。本日部門担当と打合せを行う予定があり確認する。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | → 来週の打ち合わせで経過の確認をさせてほしい。帳票レイアウトの見直しが必要であれば、 | [16 empty] | SCSK北海道
修正案を提供頂きたい。
[7 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | 〇 | 財務課
|  |  | (２) レイアウト右上の支所名は不要とし、電子印を印字するようにしてほしい。 | [18 empty] | ◆ | 主計課
|  |  |  | → 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | (３) 帳票タイトルとして現行のまま「購買代金請求書兼口座振替決済通知書」と記載しているが、このまま | [19 empty] | SCSK北海道
で良いか。
|  |  |  | → 「引落通知書」に変えてほしい。 | [17 empty] | ◆ | 主計課
[5 empty] | → 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | (４) データ抽出対象としては、「パール業種の帯広と道央で販売代金の回収」「駐車場代金の回収」を | [19 empty] | SCSK北海道
抽出対象外とする以外に、抽出条件について要望等はあるか。
|  |  |  | → 回収方法が自動引落のデータが対象となるが、まず員外の引落・農協の引落では業務が異なるので、 | [18 empty] | 財務課
農協コードを見るのは違和感があるので、回収方法として員外と農協とで分けることでシンプルに
すべきではないか。
[5 empty] | → 農協かどうかの区分を新たに持つのか。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → 区分持つかどうかを検討いただきたい。 | [16 empty] | 財務課
[7 empty] | → 承知した。送信方式で話に上がったマスタの件と合わせて検討する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | (５) データのソートについて認識合わせたい。現行は事業所コード昇順、農協コード昇順、回収予定日昇順、 | [19 empty] | SCSK北海道
勘定報告書区分昇順、消費税取引区分昇順となっている。
|  |  |  | → 事業所コード・農協コードは検討不要。 | [17 empty] | ◆ | システム開発課
[5 empty] | → 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | (６) ファイルの分割単位について認識合わせたい。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 頻繁ではないが、複数サイトを同一出力するケースはある。 | [18 empty] | HIS
[5 empty] | → 農協＋引落日ごとのファイル分割で良い。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → InvoiceAgentに対して、農協ごとの引落日別、引落日ごとの農協別に格納するかは、検討する。 | [16 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | (７) 引落依頼書データをバッチ処理で作成する場合、作られたデータはどこで見ることになるか。 | [19 empty] | 経理課
|  |  |  | → 少なくともRDEはドキュメントのみ。データはNG。 | [18 empty] | システム開発課
また、どのくらいデータを保管する必要があるか。
[5 empty] | → 操作履歴としては一定期間は保管しておく必要はある。電帳法は関係ない。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | → InvoiceAgentで見る方針でよい。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
４．その他確認事項について
|  |  | (１) 勘定報告書区分は何桁か。 | [19 empty] | 主計課
|  |  |  | → JA情報センター側では1桁、ホクレンとしては2桁で扱っている。 | [18 empty] | HIS
|  |  | (２) 引落通知データの内訳に経理年月日がない。残高調整データでも見るため、必要となる。 | [18 empty] | 〇 | 主計課
現行の残高調整データ（入金情報）の経理年月日がどのような設定になっているかを確認してほしい。
|  |  |  | → 承知した。 | [18 empty] | HIS
|  |  | (３) 勘定報告書区分の内訳の見直しが必要であれば、移行のマッピングにも影響があるため検討いただきたい。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 今月中の対応は難しい。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → 旧データを移行しないとならないが、新になったときどう置き換えを行えばいいかを意識したうえで | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
新のコード体系を早めに検討いただきたい。
[6 empty] | → 承知した。勘定報告書区分はどこで管理するのか。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → 外部コードとして管理するのがよいのではないか。 | [15 empty] | HIS
－ 以上 －