## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/7/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月17日 09:00～11:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３７回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 岩本課長、太田技師、越江課長補佐、中野職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 佐々木技師
[7 empty] | ホクレン ICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、髙野職員、土門職員、中山職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 林崎、竹田、若尾、中西
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4109_DA_帳票設計書_5.2.8_代金引落通知書.xlsx
３．F4110_DA_CSV設計書_10.4.13_引落通知データファイル.xlsx
４．情報センターの残高調整データについて.xlsx
【議題】
１．引落通知書（PDF）の確認
２．引落通知書データ（CSV）の確認
３．訂正発生時のロジック確認
４．持ち帰り課題の確認、その他確認事項について
【議事内容】
１．引落通知書（PDF）の確認
|  |  | (１) A4縦で作成し、口座区分に集約し、挨拶文や合計引落金額が見やすくなるよう、レイアウトを見直した。 | [17 empty] | SCSK北海道
このレイアウトで問題ないか。
|  |  |  | → |  | 農業単位、引落日単位で改ページされる認識で良いか。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 認識の通り。区分は現在4行で決まっている。また、口座区分見直しがあった場合でも、複数ページ | [13 empty] | SCSK北海道
になることはない想定で作成する。
[5 empty] | → |  | 問題ない。 | [13 empty] | 経理課
|  |  | (２) 宛先は「代金引落通知書」の下ではない。左上に配置する必要がある。 | [17 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | ホクレン所定の決まりを共有したので、併せてほしい。 | [13 empty] | ◆ | システム開発課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | ホクレンのマークやロゴは入れられるか。文書管理する部署に確認すべきでは。 | [12 empty] | 財務課
[7 empty] | → |  | 担当部署に確認する。 | [10 empty] | ○ | 経理課
|  |  | (３) 明細データがない場合、0で表示すべきか、空欄で表示すべきか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 明細がない場合は、0で表示して、固定で表示する方が分かりやすい。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 口座区分を見直す際、固定だと修正が必要となるが、今は口座区分が4枠のため、 | [13 empty] | システム開発課
可変にできるようにすべきか決めておくべきでは。
[6 empty] | → |  | マスタに登録されている区分の数だけ可変で表示し、表が増減するように検討する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
また、現時点では改ページは考慮しないこととしたい。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | システム開発課
２．引落通知書データ（CSV）の確認
|  |  | (１) 課題No1（引落通知データ（内訳）のファイル運用について）は、JA情報センターとしては1ファイルが | [16 empty] | ◆ | システム開発課
良いが、農協以外に見せるとなると、別ファイルに分ける案もある。一旦は1ファイルで進めてほしい。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２) 課題No2（引落通知データ（内訳）の文字コードについて）は、JA情報センターへ確認する。 | [16 empty] | ○ | システム開発課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (３) 課題No3（ヘッダーレコードの「データ種別」について）は、課題No2同様JA情報センターへ確認頂きたいが、 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
現段階では以前共有頂いた内容に則り、"**"で対応する。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ○ | システム開発課
|  |  | (４) 課題No4（ヘッダーレコード・明細レコード間の紐づけについて）は、ヘッダーレコード・明細レコードの | [16 empty] | ◆ | システム開発課
紐づけ番号ではなく行番号の扱い。
|  |  |  | → |  | ヘッダーレコード・明細レコードが繰り返される認識で良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | その認識で良い。 | [13 empty] | システム開発課
|  |  | (５) 課題No5（ヘッダーレコード・明細レコードの「SEQ」について）は、肥料業種分の期間のMAX件数となる。 | [17 empty] | 財務課
|  |  |  | → |  | 購買未収金だと約2300万件ある。それ以上は多くならない。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。頂いた情報を基に桁数とする。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (６) 課題No6（ヘッダーレコードの「発行№」について）は、代金引落通知書の通知書Noで良い。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
|  |  |  | → |  | 帳票に併せて名称は修正頂きたい。 | [14 empty] | 財務課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (７) 課題No7（ヘッダーレコード内の合計行について）は、 | [16 empty] | ○ | システム開発課
合計行の口座区分についてブランクでいいかどうかはJA情報センターに確認する。（7/22打合せ予定）
また、通知書Noはもっと前に持ってきたほうが見やすい。
|  |  |  | → |  | 承知した。通知書NoについてはSEQの直後に配置する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (８) 課題No8（ヘッダーレコード・明細レコードの「口座区分」「摘要区分」について）は、 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
帳票レイアウトと近しい話なので、金額が0円でも固定で表示するようにする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | システム開発課
|  |  | (９) 課題No9（ヘッダーレコード・明細レコードの各金額項目について）は、 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
人の目で見るときを考慮し、0を設定していた方が良い。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (１０) 課題No10（ヘッダーレコードの消費税項目について）は、インボイスでもないので合計があればいらない。 | [17 empty] | システム開発課
|  |  |  | → |  | 承知した。消費税区分①より右側は消す方向で整理する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (１１) 課題No11（明細レコードの「伝票No.」について）は、納品書Noを設定するので、認識相違がある。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
|  |  |  | → |  | V-ONEに渡す伝票Noと同じ。 | [14 empty] | HIS
[5 empty] | → |  | 名称も「納品書No」にしないと混乱を招くので修正願いたい。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[6 empty] | → |  | 承知した。取得元も再確認する。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | (１２) 課題No12（明細レコード内の合計行について）は、不要。 | [16 empty] | ◆ | 財務課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (１３) 勘定報告書別葉箇所は、CSVに含めるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 請求先と納品箇所は同義とみなし、「請求箇所」として農協コード枝番を明細に含めることとする。 | [13 empty] | ◆ | 財務課
農協コード枝番はヘッダーには不要。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (１４) 本日議論した内容を反映したCSV仕様案を明日中（7/18）までに送付頂きたい。 | [16 empty] | ○ | システム開発課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
３．訂正発生時のロジック確認
|  |  | (１) 赤黒伝票が発生し、サイト単位での引き落とし額合計がマイナスになった場合の対応について議論したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
翌サイト持ち越し案では、JA⇔ホクレン間の残高認識合わせの方法など、運用すり合わせに関する考慮事項
が多い。シンプルに、赤黒修正分は引き落とし通知の対象外とし、手作業で対応する案を軸に検討したい。
|  |  |  | → |  | 発生する赤伝票を全て振込対応とするのは、財務課の業務負荷的に不適切である。 | [14 empty] | 財務課
通常は翌サイト持ち越し相殺パターンで処理するが、
金額の大きいイレギュラー対応のものは振込対応とする方針を軸として、
運用をJA情報センターとすり合わせて決定する。
|  |  |  | → |  | 過去数年で上記のような運用はないのであれば、システム的に対応しなくてもいいのではないか。 | [14 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 7/22にJA情報センターとの打ち合わせで本件を協議する。 | [13 empty] | ○ | 財務課
その結果、上記想定と異なるシステム対応が必要な場合は、再度打ち合わせを設定する。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
４．持ち帰り課題の確認、その他確認事項について
|  |  | (１) InvoiceAgentについては、格納フォルダ案を共有する。 | [17 empty] | システム開発課
オンプレ版・クラウド版のフォルダ構成案について、それぞれ共有資料の内容で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２) 現行の引落日の抽出ロジックを確認したところ、「7営業日前」ではなく「7日前の営業日」である。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
「3日前の営業日」の方は不要で良い。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (３) 摘要区分（旧：勘定報告書区分）は統合会計システムで管理すべきか、上位のシステムで管理すべきか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 会計のマスタではないと思っているが確認する。 | [13 empty] | ○ | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (４) 農協から引き落とす際の口座情報をどのマスタで管理するかが未検討だったが、 | [17 empty] | SCSK北海道
マスタ画面を新規作成せず、外部コードとしてシステム側のマスタ管理とし、変更が発生した場合は、
依頼ベースでシステム側が対応する。この方針で良いか。
|  |  |  | → |  | 良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
－ 以上 －