## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [13 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/1/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年1月20日 15:00～15:45 | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | HIS 宮崎
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計初回キックオフ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
※敬称略 | [7 empty] | 主計課 | ： | 佐々木技師、川口課長補佐、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、松山主査、土門職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 坂井、鈴木、宮崎、花田、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 渡邊、合田、中西
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [15 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 外部設計フェーズ_キックオフ資料
|  | ２． |  | 発注者ガイド(開発)_07.外部設計
|  | ３． |  | Web開発 設計ガイド ６章（画面設計）
|  | ４． |  | Web開発 設計ガイド ７章（帳票設計）
【議題】
|  | １． |  | 外部設計工程説明
|  | ２． |  | システム化対応範囲
|  | ３． |  | 体制（案）
|  | ４． |  | 外部設計スケジュール
|  | ５． |  | 打合せスケジュール（案）
|  | ６． |  | 外部設計工程の作業概要と成果物
|  | ７． |  | 画面・帳票標準説明（別紙）
【議事内容】
|  | １． |  | 発注者ガイド(開発) 外部設計に記載しているタスクの説明
|  |  |  | 各設計書においてユーザで考えてもらいたいタスクと、検討における注意点について説明。 | [12 empty] | システム開発課
|  | ２． |  | システム化対応範囲
|  |  |  | 要件定義で作成している機能概要図をベースに、機能階層１単位にチーム割を記載している。 | [12 empty] | HIS
|  | ３． |  | 体制（案）
|  |  |  | 体制の大枠は要件定義から引き継いでおり、開発側およびユーザにおいて記載の通りの体制で | [12 empty] | HIS
進めていく。
|  | ４． |  | 外部設計スケジュール
|  |  |  | 外部設計フェーズで１月から３月にユーザヒアリングを、４月から６月にユーザレビューを順次 | [12 empty] | HIS
実施していく。
|  |  |  | 受入テストの期間・概要の検討を外部設計工程内で並行して検討していく。 | [12 empty] | システム開発課
経理部のみでの検証か、部門にも検証してもらうか、日次や月次の検証なども含め整理するため、
意識しながら外部設計工程を進めていただく。
|  | ５． |  | 打合せスケジュール（案）
|  |  |  | 記載のスケジュールで不都合等があればご指摘いただきたい。 | [12 empty] | HIS
Aチームにおいては、課題等の打ち合わせを別チームの打ち合わせ内で確認を予定している。
|  | ６． |  | 外部設計工程の作業概要と成果物
|  |  |  | 各成果物のうち、ユーザヒアリングでは画面設計、帳票設計、CSV設計を対象としている。 | [12 empty] | HIS
|  |  |  | 過去の案件での実績から、注意点などをまとめているため、メンバー内に共有する。 | [12 empty] | 経理課
|  | ７． |  | 画面・帳票標準説明
|  |  | （１） |  |  | 画面設計
[6 empty] | 大枠として、操作性や考え方はホクレン財務会計システムをベースに、改善を図れる部分など | [10 empty] | HIS
を意識して設計を進めている。
いただいた要望については、設計ガイドの記載内容から逸脱していないかも加味して検討する。
|  |  | （２） |  |  | 帳票設計
[6 empty] | ヘッダー部においてはホスト帳票から大きく見た目が変わらないレイアウトとなる予定である。 | [10 empty] | HIS
－ 以上 －