## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/4/9 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月9日 10:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル10階 E会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[14 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、高野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 坂井、宇加江、寺島、宮崎
[7 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、花田、渡邉(Teams)、位田(Teams)、北原(Teams)、福嶋(Teams)
合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | アジェンダ​
|  | ２． |  |  | 検討シート_共001（仕訳整理の進め方）​
|  | ３． |  |  | 共通設計事項説明書目次案(アジェンダシート内)​
|  | ４． |  |  | 共通設計事項説明書SAMPLE(財務会計)​
【議題】
|  | １． |  |  | Todo・検討事項一覧表確認（No.60）​
|  | ２． |  |  | 仕訳整理の進め方調整​
|  | ３． |  |  | 共通設計書記載内容の整理​
|  | ４． |  |  | Todo・検討事項一覧表確認（No.65）​
|  | ５． |  |  | 宿題確認​
|  | ６． |  |  | 次回打合せ日程の確認​
【議事内容】
|  | １． |  |  | Todo・検討事項一覧表確認（No.60）​
No.60 組織の考え方整理
|  |  |  | 設計書内の表記ゆれについては、レビュー前に揃えるように横断チェック中。また、組織コードについても | [19 empty] | SCSK北海道
４桁で統一するように検討している。
[5 empty] | →承知した。 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | 委託先の持ち帰り事項だった経費側の組織について確認してきた。 | [19 empty] | SCSK北海道
経費側の組織としては入力組織と予算組織の２つがある。会計側の組織の考え方とあわせて整理したい。
ユーザー側にて、組織の考え方を整理していると思うが状況について確認したい。
[5 empty] | →経理部では次の４つの組織となるように検討している。 | [18 empty] | 経理課
現行の⑥集出荷組織、⑧回収支払組織は、会計システム上では必要ないと思っている。
組織を集約した場合の影響については、システム側でも整理していただきたい。
[8 empty] | 実績組織 |  |  | ： | ①指図組織、③費用管理組織、④収益管理組織をまとめたもの。
[8 empty] | 受払組織 |  |  | ： | ②取扱組織のこと。
[8 empty] | 共計組織 |  |  | ： | ⑤共計組織のこと。
[8 empty] | 未収未払管理組織 |  |  | ： | ⑦未収未払管理組織のこと。
[6 empty] | →承知した。 集約した場合のシステム影響について確認する。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
経費側の入力組織と予算組織は、どのように整理する想定なのか。
[7 empty] | →予算組織は費用管理組織と同じで実績組織でよいと思う。一方、入力組織は入力者が所属する組織を指している。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 入力組織が上記整理の中に属さないのであれば、５つ目の組織として定義する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 内部受付の考え方について。 現行システムでは、内部受付処理の中で、帰属組織の変更など特殊処理が | [19 empty] | SCSK北海道
行われている。例えば、畜産を本所経理課に変更するなど。
特殊処理は、送信側と受信側で差異が生まれてしまうことから、新システムでは避けるようにしたい。
[5 empty] | →承知した。 | [18 empty] | 経理課
|  | ２． |  |  | 仕訳整理の進め方調整​
No.1 現部門システムから発生する仕訳について
[5 empty] | 現部門システムからのデータは、会計情報システムを経由し、仕訳の形で新会計システムに連携される想定。 | [18 empty] | SCSK北海道
その中でも、見直しが必要な仕訳があると考えている。マスタクレンジング作業にて実施していただきたい。
[6 empty] | →マスタクレンジング作業は、外部設計工程ではなく移行工程で実施するという認識だが合っているか。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →認識のとおり。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 連携いただいた資料の中で、参照リンクが切れているものがあるが、どうしたらよいか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →資料をメンテナンスした上で再度連携する。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | いま使われている仕訳、使われていない仕訳などは整理された上での資料なのか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →整理していない。過去データが現行システムに残っていないこともあるのでシステム側で判断するのは難しい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →一度、連携いただいた資料を確認させていただいた上で、もう一度打ち合わせしたい。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
No.2 新部門システム（パール、でん粉、購買）から発生する仕訳について
[5 empty] | それぞれの案件で仕訳を整理するので、ここでは整理不要。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →承知した。 | [17 empty] | 経理課
No.3 新会計システム内機能（定例取引）から発生する仕訳について
[5 empty] | 現在登録されているマスタの整理は、No.1同様に移行工程のマスタクレンジングで整理してほしい。 | [18 empty] | SCSK北海道
しかし、新たに追加したい取引パターンと想定仕訳を、外部設計で整理した画面項目の過不足を確認
するために、4/23までに連携してほしい。システム上の制約としては金額構成要素は５つまでとなる。
[5 empty] | →承知した。 | [17 empty] | 〇 | 経理課、主計課
[6 empty] | →現状、追加を検討している取引はあるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →ある。現行機能で入力できていない仮仕入、原材料、仕掛品、貯蔵品のパターンが考えられる。 | [15 empty] | 〇 | 経理課、主計課
[8 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 現行機能の制約として、事業未収金、事業未払金が入力できないが、今後はどのような整理となるのか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →特に勘定科目の制約は検討していない。現行機能でそのような制約を設けた理由などはあるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →業務観点での理由はない。事業未収金などは別科目で入力した後に、別途振替で入力している。 | [16 empty] | 経理課
システムの導入順によって科目の制約と運用の問題があったのではないかと思われる。
[8 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →すべての科目入力を部門に委ねてよいのか、については、業務面での検討が必要な認識。 | [14 empty] | HIS
[10 empty] | →承知した。 | [13 empty] | 経理課
No.4 新会計システム内機能（No.3以外）から発生する仕訳について
[5 empty] | 委託先にて整理中。整理後に連携する。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →承知した。 | [17 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 共通設計書記載内容の整理​
|  |  |  | アジェンダの「新会計PJ」列が「×」になっているものは、どういうことか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →新会計PJとしては作成想定していない共通設計事項説明書となる。 | [18 empty] | SCSK北海道
ただし、内容によっては別の目次に包含する形で表現することを検討している。
[6 empty] | →承知した。 | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | 共通設計事項説明書に、「Bチーム」と「Cチーム」だけの共通事項も記載されるのか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →内容による。 基本的には機能間の連携についてはそれぞれの設計書に記載することになる。 | [18 empty] | SCSK北海道
開発にあたり、各業務領域全体で足並みを揃えるのに必要なルールを目出しすることを目的としている。
[6 empty] | →承知した。 | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | 取引先コードの考え方についても記載すべきではないか。取引先の５桁、８桁について請求先、支払先 | [19 empty] | システム開発課
保管箇所の意味合いなのかを会計PJとして整理する必要があるのでは。
[5 empty] | →検討する。 | [17 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | Todo・検討事項一覧表確認（No.65）​
|  |  |  | No.65については、課題整理帳にも記載されている。２重管理となることから、Todo・検討事項一覧としては | [19 empty] | SCSK北海道
クローズとしたいが問題ないか。課題整理帳の決定内容をもって新たにTodoを起こしたい。
[5 empty] | →承知した。 | [18 empty] | システム開発課
[6 empty] | →委託先としても内部管理されているのであれば問題ない。 | [17 empty] | HIS
[7 empty] | →内部管理している。No.65はクローズとする。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | ５． |  |  | 宿題確認​
経理部
１．取引パターン整理
委託先
１．帰属組織案のシステム的影響確認
２．仕訳整理の元ネタのメンテナンス
３．共通設計書に「取引先コード」の件を入れるかの検討
|  | ６． |  |  | 次回打合せ日程の確認​
次回は、来週4/16（水）15：00を予定している。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室