## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/4/22 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月21日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第３回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 戸田、北原(Teams)、花田(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | アジェンダ​
|  | ２． |  |  | 検討シート_共004（承認ルート整理）_ フォーマット改訂版
|  | ３． |  |  | 検討シート_共005（番号体系整理）
【議題】
|  | １． |  |  | 承認ステップの整理
|  | ２． |  |  | 番号体系の整理
|  | ３． |  |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  |  | 承認ステップの整理
|  |  | 承認ステップの考え方について説明。 | [19 empty] | SCSK北海道
共通チームのサンプルを参考に、申請、合議、決済など、共通Tフォーマットに合わせて資料を更新した。
出議合議と出議承認、本所出議承認という項目が、今まで会計側で把握できていなかった概念。
改めて、各機能毎にどのような承認ルートを設定するか、検討してほしい。
|  |  |  | →承知した。 | [17 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | 外部設計フェーズで確定させる必要はあるか？後から承認ルートを変えることはできるか？ | [19 empty] | 経理課
|  |  |  | →共通T側資料の承認ステップの考え方で整理できれば、マスタ変更で対応できる認識。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | 共通チームのサンプルを見ると、出議合議申請と出議合議承認が必ず複数設定されているように見え | [19 empty] | 経理課
るが、申請者一人に対して決裁一人という会計Tで標準として考えているパターンは実現可能か？
|  |  |  | →当パターンが会計側のベースである旨は、事前に会計チームから共通チームに仕様提示しているの | [18 empty] | HIS
[5 empty] | で問題ないと思うが、確認が必要 | [16 empty] | 〇
|  |  | 組織ごとに承認ルートを分けることはできるか？ | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →対応可能 | [17 empty] | HIS
|  |  | 予め設定した承認ルートの途中に、特定の人を追加したい場合はどうするか？ | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | →現状は出来ない。 | [17 empty] | SCSK北海道
申請者一人に対して決裁一人という運用を想定。
[6 empty] | 共通ワークフロー機能として「承認ルート設定」という部品は提供される見込みで、 | [16 empty] | HIS
その機能を呼び出すボタンを各申請画面に組み込むと、対応できる。
初期設定では申請から決裁までのルートが表示され、申請者が自らルートの途中に合議などを
入れることができる。
[6 empty] | →承認ルート設定ボタンを申請画面に追加する場合、画面レイアウト等の修正が必要になる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 決裁条件だけはルートが複雑になりそうなので必要かもしれないが、他は規定のルートでよい | [15 empty] | HIS
のではないか？
[8 empty] | →検討する。 | [13 empty] | 〇 | 主計課
[10 empty] | →承認ルート設定ボタンを追加するとした場合、どこに配置することになるのか？ | [12 empty] | 主計課
[11 empty] | →申請ボタンの横に配置する想定。 | [11 empty] | HIS
[5 empty] | →承認ルートの途中に人を追加した場合、その人の承認画面はどうなるのか？ | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | →承認者の画面と同じになる。合議の場合でも、承認というボタンで対応する。 | [16 empty] | HIS
[5 empty] | →各申請がどこまで進んでいるかを確認できるか？ | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | →各承認画面仕様を確認する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | →「承認ルート設定」同様、承認状況を確認する共通部品がある。現状はこの機能の組み込みは | [15 empty] | HIS
見込んでいない。
[9 empty] | →要否を検討する。 | [12 empty] | 〇 | 主計課
|  |  | 共通ワークフローについて、何ができるのか、全体感を把握できていない。 | [19 empty] | 経理課
共通側は要件定義は終わって外部設計も終わっているはずだが、どうなっているか確認したい。
資料等、情報を提供してもらえないか？
|  |  | →調整する。 | [18 empty] | 〇 | システム開発課
|  | ２． |  |  | 番号体系の整理
（１）伝票番号
[5 empty] | 仕訳入力、決算仕訳入力、費用入力などで入力した仕訳伝票を一意に特定するための番号と認識。 | [17 empty] | SCSK北海道
現状は会計年度の西暦下2桁+事業所コード+仕訳種類+連番+枝番の形式だが、事業所コードは
不要でないかと考えている。トータルの桁数は画面設計時に14桁と整理しているが、体系を
検討してほしい。
[5 empty] | 現状の伝票番号と仕訳番号の違いは何か？ | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | →財務会計では入力した時点で伝票番号が採番、承認され仕訳計上されて仕訳番号が発番される。 | [16 empty] | HIS
[5 empty] | 仕訳番号は、番号だけで一意になるのか？ | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | →経理日と組み合わせて一意になる。 | [16 empty] | HIS
[5 empty] | 伝票番号の仕訳種類の部分は、費用入力などの区分けがわかるようにした方が良いか？ | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | →そのように保持することも可能。 | [16 empty] | HIS
[8 empty] | →番号体系に意味を持たせるべきか、もたせないほうが良いかは検討したい。 | [14 empty] | 経理課
追跡の観点で、どの機能で入れられた情報かを追える項目を別途持つ予定。
[5 empty] | 伝票番号と仕訳番号、発生元システム取引ナンバーの関係性も整理する必要がある。 | [17 empty] | HIS
[6 empty] | →各チームの検討状況をまとめ、番号遷移案を整理するので、改めて会話させてほしい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | CSV取込番号は不要、という認識で良いか？ | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →良い。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室