## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/5/1 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月30日 15:00～17:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第４回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[12 empty] | 財務課 | ： | 佐々木課長、織田課長補佐
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江、宮崎、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 戸田、位田(Teams)、北原(Teams)、花田(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | アジェンダ​
|  | ２． |  |  | 検討シート_共006（科目体系と変換要領）
|  | ３． |  |  | 補足_勘定科目一覧
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_12.1_共通検索画面(0422顧客提出用)
|  | ５． |  |  | 検討シート_共003（組織体系整理_0430追記）
【議題】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表(148：新規追加取引パタン)
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表(154：Concur科目変換要領)
|  | ３． |  | 共通設計書（科目体系と桁数変換）
|  | ４． |  | 小画面のヒアリング
|  | ５． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表(148：新規追加取引パタン)
|  |  | 「追加仕訳(回答).xlsx」の資料に取り纏めたので確認してほしい。 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した。CチームとDチームで確認させていただき、不明点があれば改めて相談させていただく。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | 懸念点はあるか？ | [17 empty] | HIS
[5 empty] | →Ｎo.38の業種が混ざるパターンがある。実現は可能か？ | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →Cチームに確認する。現画面構成上は厳しい可能性あり。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | →対応不可の場合、定例取引パタンを別けるか、仕訳入力機能で代替するかを検討する。 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | 「仮仕入」の記載が無いようだ。 | [17 empty] | HIS
[5 empty] | →別途整理して、回答する。 |  |  |  |  | ※即時対応頂いたため「Todo・検討事項一覧表」には未転記 | [10 empty] | 〇 | 経理課
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表(154：Concur科目変換要領)
|  |  | 「コンカー連動仕訳変更イメージ.XLSX」の資料に取り纏めたので確認してほしい。 | [18 empty] | 経理課
クレジットカード使用時の仕訳パターンを見直したい。
クレジットカードを使用した場合で、ホクレンとしての経費を使えないようなもの、個人的に使っているもの
を処理する場合、カード会社への支払いと職員に対しての支払いのマイナスを計上する仕訳が立っている。
ホクレンの支払いについては雑費の科目で未払い計上する形で一旦支払いを立てて、その後に雑費
のマイナスを立てて雑費をゼロにし、そのマイナス分については職員に対しての未収金という形で
定義を起こしている。
雑費が余計に発生してしまうという問題があり、経理課予算として改善したい。
案として、未払金のプラスを立てるパターンと、未収金と未払いを立てる方法の二つに分かれる。
他の支払いデータとぶつけてマイナスさせるものを想定するなら、未払い金のマイナスをかけるパターン、
職員からお金をもらう場合は、未収金をかけて未収金で受ける形になる。
システム的な影響を踏まえて最終決定したい。
|  |  |  | 同じ日付であれば自動的に相殺がかかるという認識だが、かからなかった時にどうなるか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →未払い金の支払い日を変更して別の支払いにぶつけるか、実際に入金をもらうことで、未払金の相殺ができる。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | V-ONEでの処理については？ | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →２種類の方法が想定される。 | [16 empty] | 経理課
一つ目は、未払金を残したまま仕訳入力しPAの債務確定で未払金額を確定する方法。
二つ目は、未収金計上してV-ONEで未収金に対して入金を受ける方法。
いずれにしろ、入金回収とは異なり、ひと手間かかる。
→Bチーム相殺入力機能では、未収金も対象になるので、そこで消せる操作ができる。
相殺前提で入金をそのまま受け入れる方がシンプルな気がする。
|  |  |  | JCBに払う日付と職員に払う日付は別にできるのか？ | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →伝票が分かれる想定。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | 案２「入金回収を前提とした仕訳」を採用する。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
そのほか、下記課題感がある。
|  |  |  | 現状、取引日など、経費システムから会計システムへ連動する際に消失する（上書きされる）情報がある。 | [17 empty] | 経理課
また、仕訳摘要など項目幅の制限で必要な情報量を連動できていないケースもある。
[5 empty] | →Concurのどの項目を仕訳情報として生かしたいかを明確にして頂く必要がある。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | →支払案内書に出力したい情報はBチームの打合せの際に挙げだしたという認識である。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | →どんな項目が何のために必要かを整理してほしい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →現状想定しているマッピング資料を提示してほしい。それを元に要求事項を整理する。 | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ３． |  | 共通設計書（科目体系と桁数変換）
勘定科目コードの桁数等の制約はパッケージであるProActiveに起因するところが大きい。
|  |  |  | このため、詳細なコード体系は５月中旬以降の、Aチームミーティングで検討を進めたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →10桁のコードで管理しているのは現行財務会計システムだけの認識だが、その他のシステムの桁数等が | [16 empty] | 経理課
調査しきれていないのではないかと懸念している。
[7 empty] | →I/Fと桁数整理は出来ている。新会計から他システムにデータを戻す際に、10桁に戻す必要があると認識 | [14 empty] | SCSK北海道
している。要件定義の際、新会計との対向システムに原則手を加えない前提で整理している。
[8 empty] | ただし、対向システムが桁数の制約を持っていないのであれば、8桁のままでも良いと考えている。 | [13 empty] | HIS
[9 empty] | →承知した。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | →CONCURは、マスタ設定を変えると、科目8ケタに対応可能なので、設定変更したいと考えている。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | 勘定科目マスタに新規追加する想定の科目について、項、目、節の名称を決めて頂きたい。 | [18 empty] | SCSK北海道
勘定科目マスタの設定値は、移行クレンジング期間に対応すればよいと考えているが、内部取引などの設計書の
中で科目名を記載したいが、揺れを防ぐ意味で決めておきたい。
|  |  |  | →承知した。 | [16 empty] | 〇 | 経理課
|  | ４． |  | 小画面のヒアリング
|  |  | 職員検索画面について | [18 empty] | SCSK北海道
検索条件として基準日、職員コード、職員名称、管理職員名称を設定していたが、職員コードは極力出力しない
方針と伺っている。
|  |  |  | →職員コードを出力しない方針とは？ | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →過去に職員番号が漏れて問題になったことがあり、基本的に表示したい。例えば入会年度が判ってしまう等。 | [16 empty] | システム開発課
また、現状は無いが、職員番号を不正利用することも考えられる。
→検討したいが、どの画面で利用する想定かを予め知りたい。
[7 empty] | →別途資料提示する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
事業所検索について
|  |  |  | 事業所は現状17個ほどで数が少ないため、検索小画面ではなくドロップダウンリストにして選択していただく | [17 empty] | SCSK北海道
制御でよいか。
[5 empty] | →コード入力もしたいので、子画面化したい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
全体的な検索方法について
[5 empty] | 検索の仕方について、コードは前方一致、名称は部分一致で検索できるようにしたい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した。但し、取引先コードなどは八桁、五桁の使い分けがある認識なので、次回子画面確認の際 | [15 empty] | SCSK北海道
整理させて頂きたい。
[7 empty] | →承知した。 | [14 empty] | 経理課
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室