## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/5/15 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月14日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第６回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、五十嵐課長補佐
[12 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 菅原主事、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 戸田、位田(Teams)、北原(Teams)、花田(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | アジェンダ
|  | ２． |  | 検討シート_共003（組織体系整理_0513追記）
|  | ３． |  | (参考)要件定義検討シート（01.内部受付処理）
|  | ４． |  | 追加仕訳(SCSK確認結果)
|  | ５． |  | 検討シート_共005(番号体系整理_0513追記)
【議題】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表(60：組織の考え方整理)
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表(161：定例取引新規追加パタ-ン)
|  | ３． |  | 番号体系整理
|  | ４． |  | 宿題確認
|  | ５． |  | 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表(60：組織の考え方整理)
|  |  | 前回打合せ結果、および、追加調査結果を説明。ポイントは下記。 | [18 empty] | SCSK北海道
検討シート_共003（組織体系整理_0513追記）
|  |  | 内部受付処理では仕訳ごとに、どの「組織コード」を適用するかを判断している。 | [18 empty] | SCSK北海道
判断のため、仕訳パターンマスタに「帰属組織区分」、その初期値導出のためホストの科目マスタにも
「帰属組織区分」を保持している。
|  |  |  | →仕訳パターンマスタの帰属区分は必要か？科目マスタのみでの保持でも良いか？ | [17 empty] | HIS
[5 empty] | →仕訳パターンマスタの帰属区分とホストの勘定科目マスタの区分とが異なるケースはあるか？ | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | →例えば、勘定科目「4001:購買手数料」は複数仕訳パターンで用いられているが、帰属組織区分が | [14 empty] | SCSK北海道
異なる登録がされている。
[9 empty] | →統合会計システムでも、仕訳パターンマスタに「帰属組織区分」を保持する。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →統合会計システムの科目マスタに、現状「帰属組織区分」を保持していないが、追加する | [11 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | →承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  | 仕訳パターンマスタの「帰属組織区分」には、科目マスタや取引データに含まれない「７：移管中組織」 | [18 empty] | SCSK北海道
という体系が現れる。調査したところ、この区分の場合、組織コード「5999：移管中」とセットしている
ことが判明した。
[5 empty] | →「移管中組織」の使われ方がよくわからない。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →移管のときに経理在庫を一旦なくす考慮のために使用される。 | [15 empty] | HIS
|  |  |  | 指図組織は現状部門からの取引データに含まれるが、現行内部受付処理では仕訳にセットしていない。 | [17 empty] | SCSK北海道
また、棚卸資産受払残高テーブルにも指図組織の情報は現状含まれておらず、指図組織の用途は現状不明。
|  |  |  | 追加確認している。 | [16 empty] | 〇
|  |  | 当検討テーマは「現行組織体系を集約するか否か」だったと思うが、それぞれの用途が見えた認識。 | [18 empty] | SCSK北海道
結論として、集約する必然性は無いと考えるが問題ないか？
[6 empty] | →現行通りの体系とする。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表(161：定例取引新規追加パターン)
|  |  | 追加していただいたパターンについて確認したい。 | [18 empty] | SCSK北海道
No.28 年産振替、No.35 共計勘定繰越について、何れも販売共計に該当し、それぞれ「販売共計年産繰越」
「共計勘定振替」にて計上する想定だったが、定例取引でも入力する要件はあるか？
[5 empty] | →確認する。 | [15 empty] | 〇 | 主計課
|  |  | No.33 内部売上勘定売上（てん菜）、No.34 内部売上勘定売上（輸送）は貸借同じ科目だが、仕訳の意図は？ | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →備忘科目の位置づけ。目節は異なる。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | →売上元、売上先業種を判別する想定。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | No.13 仕掛品振替（てん菜）について、貸借の差額を製品振替勘定としたいが、金額が＋の場合貸方、 | [18 empty] | 主計課
マイナスの場合は、借方に発生させることは実現可能か？
|  |  |  | →Ｃチームに確認し、Ｃチームより回答する。この要件はMUSTか？特殊処理を入れる必要がある可能性ある。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | →MUSTではない。 | [16 empty] | 主計課
|  |  | 現行、仕訳入力で入力している取引について、業務整理したのちに定例取引入力のパターンとして増 | [18 empty] | 主計課
える可能性がある。
|  |  |  | →構成要素５つまでで表現でき、かつ業種を跨がない前提であれば、追加可能。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  | 番号体系整理
|  |  | 4/21に仕訳ヘッダー情報に保持する「番号体系」について議論を交わした。 | [18 empty] | SCSK北海道
上記を元に、下記資料を更新した。
（検討シート_共005(番号体系整理_0513追記)）
|  |  | 「伝票番号」と「発生元システム管理No」は現状財務会計では別れていると思うが、分ける必要があるか？ | [18 empty] | 主計課
「連動元システム管理コード」があれば、１本化して、問題ないと考えるが、システム的な影響は出るか？
|  |  |  | →システム的な懸念が無いかを確認する。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | →業務上問題ないかは、確認してほしい。（同じ列に体系が異なるコードが入るが、検索時に問題ないか、など） | [17 empty] | HIS
[5 empty] | →承知した。 | [15 empty] | 〇 | 主計課
|  |  | 「債権債務の元伝票追跡」の件も、この番号体系に含まれることになるのか？ | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | →当検討はあくまで仕訳共通情報(ヘッダー情報)として保持する伝票特定・追跡の情報の整理を想定しており、 | [16 empty] | SCSK北海道
個別機能領域の話は、各機能側にて表現することを考えていた。
|  |  |  | 債権消込の「連動元システム管理コード」はV-ONEのコードとなるか？ | [17 empty] | 財務課
[5 empty] | →決めが必要である。V-ONEで発生した取引はスクラッチで仕訳を作成するので、どちらがよいかによっ | [16 empty] | SCSK北海道
て決めて欲しい。
[8 empty] | →V-ONEのどの明細の処理でできた伝票かを追跡したいか否かで判断頂くことで良い。 | [13 empty] | HIS
|  |  | 「仕訳番号」は保持が必要ということは確定で良いか？ | 「仕訳番号」は保持が必要ということは確定で良いか？ | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →良い。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | 「仕訳番号」の体系を決めたいが、要件はあるか？ | 「仕訳番号」の体系を決めたいが、要件はあるか？ | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →仕訳番号は現行経理部単位で一意であるが、会計年度単位で一意にしたい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | →「処理単位連番」というのはユーザにとっては意味のない情報である。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →ここを連番とするか？ | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →「処理単位連番」は採番の際に複数の処理で採番待ちが発生することを防止するための項目であるため | [14 empty] | HIS
同様の対策次第かと考える。
[9 empty] | →並列処理のキーについては、別途考慮する。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | システム毎にどうセットされるかが判りにくいので、整理してほしい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ４． |  | 宿題確認
|  |  |  | No.164 |  |  |  |  | 新規追加科目の、項・目・節の名称を決めて頂く
→資料提示「TODO検討事項一覧№163」
|  |  |  | No.172 |  |  |  |  | 債権発生～消込までの、業務シナリオと想定使用機能を整理
→資料提示「TODO検討事項一覧№172 債権～入金シナリオ」
|  |  |  | No.173 |  |  |  |  | 定例取引、棚卸領域もNo.172と同様にシナリオが必要かどうかを検討
→資料提示「TODO検討事項一覧№173（棚卸資産振替）」
|  | ５． |  | 次回打合せ日程の確認
次回、5/19は移行のテーマとする想定。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室