## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/5/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月26日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第8回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、中山職員、高野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 戸田、花田、北原(Teams)、竹田(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | アジェンダ
|  | ２． |  |  | 移行要件整理資料
|  | ３． |  |  | 検討シート_共005(番号体系整理_0523追記)
|  | ４． |  |  | 検討シート_共003(組織体系整理_0523追記）
|  | ５． |  |  | F4121_外部設計共通事項説明書_0523
【議題】
|  | １． |  |  | 移行について
|  | ２． |  |  | 番号体系整理
|  | ３． |  |  | 最大表示可能件数・添付ファイルサイズ
【議事内容】
|  | １． |  |  | 移行について
|  |  | 移行については、前回「移行設計概要書」にて、各業務領域毎の方針を整理した。その際、新システム切替後 | [19 empty] | SCSK北海道
各機能毎に、どういった状態で業務を開始できるかの深堀が必要との共通認識に至った。
今回、機能毎の要件を纏めて頂くために「移行要件整理資料」を用意した。「移行設計概要書」での方針を受け
機能毎の要件があれば取りまとめをして頂きたい。
|  |  |  | →承知した。6/9までにとりまとめを行う。 | [17 empty] | 〇 | 経理課
尚、現資料には、バッチも含まれている認識。バッチ以外の部分を整理したいので、資料に追記頂けないか？
[5 empty] | →承知した。本日中に「画面・帳票・CSV・バッチ」の区分をつけ、ファイルを再提供させて頂く。 | [17 empty] | SCSK北海道
途中段階で、整理状況を確認し、相談頂きながら進めることとしたい。
|  |  | 外部設計工程の中で、移行実施日を決めておきたい。 | [19 empty] | システム開発課
2028年のG.Wは、5/3-7が休みのため、ここをデータ移行期間、5/8からサービス開始としたいがどうか？
|  |  |  | →問題ない。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | →4月末時点のデータをG.W期間中に移行する。データの範囲は今後詳細化する。 | [17 empty] | HIS
例えば、5月分は現行システムに入力しないようにする、等業務上、考慮するポイントも出てくる可能性がある。
[6 empty] | 財務会計については４月度を仮確定をした状態で移行する想定。 | [16 empty] | 主計課
|  | ２． |  |  | 番号体系整理
|  |  | 伝票特定、追跡のための番号、コードについて、前回の打合せを踏まえて資料を更新した。 | [19 empty] | SCSK北海道
改めて、確認頂きたい。
前回ご指摘頂き「仕訳ヘッダー」に「PA集約先伝票番号」を追加した。
スクラッチからPAに仕訳を集約して連携された場合、スクラッチ側から見てPAのどの伝票に集約されたかを紐付
けできるようにすることを目的としている。
|  |  |  | →PA側の伝票番号はどのように発番する想定か？ | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →PAに送る時にPA側の番号を指定する。PAに夜間バッチ処理で取り込む際、並列実行による、パフォーマン | [16 empty] | SCSK北海道
ス向上を図るため、スクラッチ側で番号を付番想定していた。
[8 empty] | →承知した。 | [14 empty] | 経理課
|  |  | 「仕訳種別コード」について、項目名が判りにくいとのご意見を頂いた。何か良い案はあるか？ | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →「統合会計システム機能ID」とする。 | [16 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →当コード、連動元システム管理コード、発生元システム管理コードについては、ＣＳＶ出力時に | [14 empty] | 経理課
コードだけだと判りにくいので、名称も出力してほしい。
[9 empty] | →検討する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
→外部設計書の「内訳のコード一覧」に整理し、リストや画面で見える時にはコードプラス名称
[11 empty] | を出すのが良いと思う。 | [11 empty] | HIS
「伝票番号」について
|  |  |  | 下記とすることとしたいが問題あるか？ | [18 empty] | SCSK北海道
・会計年度毎に連番とする
・事業所コードは不要
・仕訳種類は不要
・連番は７桁とする
[7 empty] | →問題ない。業務上伝票番号で何かを判別する想定は無いので、特段こだわりはない。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
どの機能で発生した伝票かは「統合会計システム機能ID」で判別できれば良い。
|  |  | 「仕訳番号」について | [19 empty] | SCSK北海道
下記とすることとしたいが問題あるか？
・会計年度毎に連番とする
・連番は９桁とする
[7 empty] | →問題ない。特段こだわりはない。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | →バッチ処理のパフォーマンスに懸念があれば、改めて相談させて頂く。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 最大表示可能件数・添付ファイルサイズ
[6 empty] | 一覧表示の上限件数について、システム負荷を考慮し、上限件数を設定する想定。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →一覧画面には「ページング機能がある認識」だが、上限の考慮は必要か？ | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | →共通フレームワークの仕様を確認する。ページング前に全件レコードを特定する処理が走る場合、 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
上限考慮が必要と認識している。
[6 empty] | 「勘定整理帳」などは、4,300ページ（約4万3千件）になることもあり、10万件は必要。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | 件数が多い帳票については、整理が必要。帳票形式にする処理は、統合会計システム以外の全システムで | [16 empty] | システム開発課
利用する共通機能となっており、ここに負荷がかかりそうであれば、予め、基盤チームに伝えたい。
[6 empty] | 統合会計システムの帳票出力は、バッチとなるか？オンラインとなるか？ | [16 empty] | システム開発課
[7 empty] | →現状全ての帳票をオンライン出力で想定している。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 出力量が大きくなる想定帳票、想定件数、想定利用者数、利用頻度等を経理部で取りまとめしてほしい。 | [16 empty] | システム開発課
[7 empty] | →承知した。とりまとめを行う。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
→整理のためのシートを作ってほしい。
[9 empty] | →承知した。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
下記で上限を設定することとしたい。
'ア.一覧画面表示時の上限件数
5,000件
イ.帳票出力時の上限件数
100,000件
ウ.CSV出力時の上限件数
200,000件
[7 empty] | 上記は、基本的な考え方であり、各設計書で個別に指定がある場合は、そちらに従うものとする想定。 | [15 empty] | SCSK北海道
また、当上限値はプログラムにオンコード化せず、変更できるようにしておき、総合テスト時に本番
環境下で実行し調整するものとしたい。
[9 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
添付ファイルサイズについて
[6 empty] | 現財務課会計システムでは、10MBとしている。以前チームのMTGで、サイズを増やしたい、との意見も出ていたが | [16 empty] | SCSK北海道
どの程度とするか？
[7 empty] | →これをおおきくするとどんな影響が出るか？ | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | →予め用意するデータベースの区画サイズを大きくする必要があり、利用料に影響する。 | [14 empty] | システム開発課
[9 empty] | →画像ファイルなどの添付も想定されることから、一旦50MBを上限としたい。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | ここも、オンコード対応では無く、変更できるようにして欲しい。 | [12 empty] | HIS
[10 empty] | →承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室