## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [24 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [16 empty] | 作成日 | 2025/5/29 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月28日 09:00～10:00 | [11 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第９回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [12 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐
[19 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[19 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [12 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [13 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [13 empty] | ： | 戸田、福嶋、北原(Teams)、花田(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [26 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | アジェンダ
|  | ２． |  | 大量帳票出力整理
|  | ３． |  | 検討シート_共003（組織体系整理_0523追記)
|  | ４． |  | 取引・仕訳一覧（債権関連）
【議題】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表 195
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表 165、166、167(共通商品コード廃止調整)
|  | ３． |  | Todo・検討事項一覧表 169(帰属組織について)
|  | ４． |  | Todo・検討事項一覧表 158(新会計システム内承認ステップ整理)
|  | ５． |  | Todo・検討事項一覧表 171(仕訳整理)
|  | ６． |  | Todo・検討事項一覧表 178(定例取引新規追加パターン)
|  | ７． |  | Todo・検討事項一覧表 190(経費精算システムの改修)
|  | ８． |  | 次回MTGについて
【議事内容】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表 195(帳票出力処理の負荷確認)
|  |  |  | 前回の共通MTGにおいて、帳票作成サーバの負荷を見積もる必要がある旨、システム開発課より課題提起頂いた。 | [24 empty] | SCSK北海道
統合会計システムの帳票機能の一覧を作ったので「想定出力ページ数」「出力頻度」「想定利用者数」
「ページ当たりの行数」を整理してほしい。
[6 empty] | →全帳票分取りまとめる必要はあるか？ | [22 empty] | 主計課
[8 empty] | →出力ページ数が多いもの（数百ページなど）のみの取り纏めで問題ない。 | [20 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
当内容を見て、帳票作成サーバを複数増やす必要があるか、基盤チームで検討してもらう想定。
[10 empty] | →いつまでに、基盤チームに連携する必要あるか？ | [18 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →サーバを追加するとなると、見積などを整理する必要があるため、６月の早い段階で連携したい。 | [17 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[12 empty] | →承知した。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | 「仕訳伝票」について大量出力するケースが想定される。 | [24 empty] | 主計課
[6 empty] | →帳票出力時に、制御すべきでは？ | [22 empty] | HIS
[7 empty] | →出力画面にて上限制御をする方向で進めたい。普段はCSV出力で対応頂くとして、この上限数をどの | [21 empty] | SCSK北海道
程度で設定するか、経理部で検討頂きたい。
[9 empty] | →承知した。 | [18 empty] | 〇 | 経理課
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表 165、166、167(共通商品コード廃止調整)
[5 empty] | No.165について、購買部門に確認したところ、購買では共通商品コード≒部門品名17桁とのことなので | [23 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
問題ないのでは、と考えている。また、統合会計システムリリース後は、統合会計システムから全農に
データを送る想定。
[6 empty] | →生活なども含め問題ないのか？ | [22 empty] | 主計課
[7 empty] | →切替のタイミング含め、購買T含めシステム開発課、HISで打合せを実施する。 | [21 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[8 empty] | →桁数はMAX17桁のままで良いか？ | [20 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →良い | [19 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[10 empty] | →新部門システムにて、桁数が足りないということにはならないか？ | [18 empty] | HIS
[12 empty] | →現状17桁使っているシステムは「部品管理」などレアなので、問題ない。 | [15 empty] | ◆ | ｼｽﾃﾑ開発課
[13 empty] | →全農送付時は、共通商品コードの頭に「商品体系識別(2桁)」をつけ、19桁で送付している。 | [15 empty] | HIS
商品体系識別が見直される可能性は？
[17 empty] | →今のところ要件は出ていない。出た場合は、改めて全農と調整したい。 | [11 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[5 empty] | 新「内部受付」処理への影響を確認した。現状共通商品コードを貰っている項目が、部門品名コードに置き換 | [23 empty] | SCSK北海道
わり受け取れれば、現状想定仕様で問題ないことを確認した。
[7 empty] | →承知した。 | [21 empty] | 経理課
|  | ３． |  | Todo・検討事項一覧表 169(帰属組織について)
[5 empty] | 帰属組織のうち「指図組織」の利用用途が不明だったが、調査の結果判明した。 | [23 empty] | SCSK北海道
指図組織については「手数料配分又は取扱高の実績箇所」として利用していることを確認した。
「検討シート_共003（組織体系整理_0523追記)」のSheet4の記載のとおり、計上データから「手数料配分
累積データVSAM」に情報を保持し、手数料配分に利用している。
当項目は、仕訳計上には利用していない点は、前回報告と変わらない。
[5 empty] | →承知した。 | [23 empty] | 経理課
[6 empty] | →「指図組織」から「指図事業所」をどのように導出しているのか？ | [22 empty] | 主計課
[7 empty] | →共通マスタを利用し、上位組織をマスタから導出している。 | [21 empty] | HIS
[8 empty] | →承知した。 | [20 empty] | 主計課
|  |  | ４． |  | Todo・検討事項一覧表 158(新会計システム内承認ステップ整理)
[5 empty] | 資料をTeamsチャットで共有したので確認してほしい。機能一覧には機能削減対象となったものも含まれていた | [23 empty] | 経理課
ため除外した。決済条件等は２ルートを想定しており、コメントも追記した。
[7 empty] | →当シート記載事項が実現可能か、念のため、共通チームに確認必要では？ | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →当シート記載されている内容であれば問題ない。支所、本所にてルートが変わる場合は | [20 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
ワークフローでは二つに分かれて管理される。
→本所現業課の場合は、決裁者が自動的に導出される。
→支所現業課の場合は、決裁者を手動で選択してもらうケースがある想定。
→上記の振り分けは会計側で検討が必要。
[10 empty] | →ワークフローのマスタ設定上は２レコード登録されている認識で良いか？ | [18 empty] | HIS
[11 empty] | →良い | [17 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
→現在決裁者をブランクでマスタ登録できるよう共通チームに依頼している。
その場合、手動での設定が必要になる。
[15 empty] | →ブランクの場合決裁されないのか？ | [13 empty] | 経理課
[16 empty] | →ブランクだと承認依頼できないようにする想定。 | [12 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
|  |  | ５． |  | Todo・検討事項一覧表 171(仕訳整理)
[6 empty] | 資料追記したので確認してほしい。 | [22 empty] | 経理課
[7 empty] | →承知した。各チームで確認させて頂き、別途不明点などあれば、相談させて頂く。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | ６． |  | Todo・検討事項一覧表 178(定例取引新規追加パターン)
[6 empty] | No.13 仕掛品振替（てん菜）について、可能であれば、貸借差額の「製品振替勘定」を金額プラ | [22 empty] | SCSK北海道
スの場合は貸方、マイナスの場合借方に制御したい、とのご要望を頂いていた。Ｃチームにて検討を
行ったが、現状定例取引については、仕訳パターンを利用する想定で、その設定では対応できない。
[7 empty] | →承知した。 | [21 empty] | 主計課
|  |  | ７． |  | Todo・検討事項一覧表 190(経費精算システムの改修)
[6 empty] | ニーズウェル社との調整状況を確認したい。 | [22 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →5/27にニーズウェル社と打合せ実施。ブリッジプログラムを直す方向性についての認識合わせを | [21 empty] | 経理課
実施した。受け取り側にあわせてブリッジを改修する旨、先方に確認済み。
見積は7月～８月に頂ける想定。
[9 empty] | →統合会計側の想定受取フォーマットに合わせて、何をセットするかの検討も進めて欲しい。 | [19 empty] | HIS
[10 empty] | →承知した。 | [18 empty] | 経理課
|  |  | ８． |  | 次回MTGについて
|  |  |  | 債権の発生～消込の業務・機能・仕訳の読み合わせをしたい。資料は本日のMTGフォルダに格納済み。 | [24 empty] | SCSK北海道
「取引・仕訳一覧（債権関連）」
前回の「債務発生～支払」同様、業務シナリオ毎に、想定機能、仕訳の確認を行いたい。
事前にお目通し頂き、気づいた点を次回調整したい。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室