## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/6/10 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月6日 13:00～15:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１２回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木
[6 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 花田、竹田、位田(Teams)、石側(Teams)、大竹(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．検討シート（xx.データ移行）.xlsx
３．F4150_DA_移行設計概要書_20250606.xlsx
【議題】
１．段階切替について
２．ProActiveC4視点での段階切り替えについて​
【議事内容】
１．段階切替について
|  |  | 前回5/19（月）のヒアリングでは、取引先など対外に影響が及ぶ業務を優先するという視点で、 | [16 empty] | SCSK北海道
債務・債権領域を優先的に切り替える案を提案した。
段階切替について内部で再検討したところ、残高が確立した状態で入金消込・支払消込を行うために
会計（財務・管理）領域を優先して切り替える案も考えられる。
|  |  | → |  | ここでいう段階切替は、会計（財務・管理）領域と債務・債権領域で本番切替日が異なり、 | [14 empty] | 経理部
残高のみ新システムに移行するが、債権債務業務は旧システムで実施するということか。
|  |  |  | → |  | ご認識のとおり。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 旧システムで行った業務の仕訳はどうするのか。 | [12 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | その都度、旧システムから新システムに連動して取り込むイメージになる。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  | 旧システムで発生した債権債務を必ず旧システムで処理するのであれば段階切替のイメージがつくが、 | [16 empty] | 経理部
債権債務の残高も移行するのであれば、段階切替しなくてもよいのではないか。
|  |  | → |  | システムの移行観点で見ると、残高と仕訳が問題ないことを確認してから移行したい。 | [14 empty] | SCSK北海道
債権債務も消込後には消込仕訳が発生することから、問題が発生した際の影響範囲を小さくするために
会計領域が安定した状態にしておきたい。また、移行作業の中でシステム側・ユーザー側で検証作業を
実施するが、その作業負荷を軽減したいという狙いもある。
[5 empty] | → |  | 承知した。段階切替の考え方として、システム単位の切替も考えられるのか。 | [12 empty] | 経理部
業務領域ごとの段階切替の場合、財務会計システムの中の債権債務が一部残るというより、
財務会計システムは「もう使えません」と整理される方が分かりやすい。
[7 empty] | → |  | 段階切替の１案として考えられる。 | [10 empty] | SCSK北海道
|  |  | 段階切替の期間はどれくらいを想定しているのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  | → |  | まだ安定稼働基準を定められていないので明確に答えられない。 | [14 empty] | SCSK北海道
安定稼働の基準として、 会計の月次締めが正しいこと、移行後１週間の残高試算表が
正しいことなど定義できる。
|  |  | 債権債務の移行前に旧システムの定例取引入力で発生させた未払未収は旧システムで実施し、 | [16 empty] | 経理部
債権債務の移行後に旧システムの定例取引入力で発生させた未払未収は新システムで実施する
というイメージであっているか。
|  |  | → |  | あっている。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | 今回の説明は、5/8から順次段階切り替えを行う説明となっているが、5/8以前から移行作業を実施し、 | [16 empty] | HIS
5/8時点で全て新システムが稼働している状態にすることも考えられるのではないか。
|  |  | → |  | 移行スケジュールが調整できれば、5/8時点で新システムが稼働していることも考えられる。 | [14 empty] | SCSK北海道
２．ProActiveC4視点での段階切り替えについて​
|  |  | 業務領域の段階切替の場合、PAはどのような位置づけになるのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 会計（財務会計）と、債務の一部という位置づけになる。 | [14 empty] | SCSK北海道
スクラッチ側と合わせて移行していく必要がある。
|  |  |  | → |  | ユーザーとしては、機能単位など業務領域より細かい整理が良い。例えば、旧システムの消込は | [13 empty] | 経理部
いつまで実施できて、新システムの消込はいつから実施できるのかが知りたい。
[5 empty] | → |  | 機能軸をベースに整理することも検討する。 | [12 empty] | SCSK北海道
その後、切替日をもとに移行が必要なデータについて検討する。
|  |  | 本番の移行作業の前に、必ず移行テストを実施する。テスト移行は複数回を想定していて、 | [16 empty] | SCSK北海道
移行時間を計測したり、移行手順を確立することで移行作業精度の向上を図る狙いがある。
また、移行作業の役割分担についても外部設計工程で整理する必要がある。
|  |  | → |  | 現行システム側は結合テストの前と総合テストの前に移行用のデータを提供する整理とした。 | [14 empty] | HIS
|  |  |  | → |  | 移行テストはユーザー作業として何があるのか。 | [13 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 移行後の検証作業がある。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | この移行テストは総合テストも兼ねているのか。 | [11 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 総合テストの前に移行テストを実施し、そのデータをもって総合テストを実施する。 | [10 empty] | SCSK北海道
|  |  | ユーザー側でも検証が必要とのことだが、システム側では移行切替時点でどこまで担保しているのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  | → |  | システム側でも移行データの検証を実施し問題ないことを確認した上で作業完了とする。 | [14 empty] | SCSK北海道
ユーザー側では、業務観点で検証を実施し業務稼働判断をしていただきたい。
ユーザーが業務稼働判断するための材料は、本番導入移行実施計画書で整理し
どの帳票のどこを見て正しいと判断するのかを手順化する。
また、その手順が誤っている場合は、移行テストの中で見直し移行手順の精度を向上させる。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
|  |  | 本番切替月におけるVBはどのようなスケジュールになるのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 通常でいけば、2028年5月1日, 2日, 8日になる。しかし、2028年のGW期間（移行期間）にあわせて、 | [14 empty] | 経理部
本番切替時は4,5月という単位で月次期間を整理することも考えられる。
例えば、通常は入金受けきる、システム付替勘定を残さないなど実施しているが移行期間は
5月末までに対応するなど考えられる。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室