## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/6/11 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年6月11日 9:00～10:30 |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１３回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐
[10 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 戸田、北原、竹田、位田(Teams)、福島(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．メニュー権限マッピング依頼
【議題】
１．整理依頼：機能毎の権限整理
２．Todo・検討事項一覧表の棚卸
【議事内容】
１．整理依頼：機能毎の権限整理
|  |  | (１) リリース後のメニュー表示・非表示の制御は変更ができるものか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 可能だが、機能に追加制御が必要な場合は改修を行う必要がある。また、利用可能組織を追加する | [15 empty] | SCSK北海道
場合であれば、テストを行う必要がある。
|  |  | (２) 兼務の扱いを考慮する必要があるか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 不要。兼務者はログイン時にどちらの所属分として作業するかを選択し、それぞれの所属に | [15 empty] | システム開発課
応じたメニューが展開される。
|  |  | (３) 業務フローの整理を通じて、ある程度利用者は整理されている認識。 | [16 empty] | HIS
事前にその分を反映させた状態にできないか。
|  |  |  | → 承知した。これまでの整理結果を反映する。埋まらない点を確認頂くようにする。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | (４) 部署別に全ての組織が網羅されているが、人がついていない組織は除外する。 | [15 empty] | 〇 | システム開発課
|  |  | (５) 利用回数シートの依頼は取り下げる。別途HIS・SCSK間で目的・依頼事項を再整理する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
２．Todo・検討事項一覧表の棚卸
(１) No165 全農との調整
|  |  |  | → 影響無しクローズでOK。 | [14 empty] | ◆ | システム開発課
(２) No192 移行概要設計書
|  |  |  | → 資料受領済み、移行担当にて確認中。 | [15 empty] | SCSK北海道
(３) No193 連動元システム管理No、発生元システム管理No、統合会計システム機能ID
|  |  |  | → 仕訳伝票CSVにてコードに対する名称を出力するよう整理。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 他のCSV、画面も同様に対応をお願いしたい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 承知した。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
(４) No207 次フェーズの移行体制・タスク整理
|  |  |  | → 移行チーム検討整理中。移行計画書の中で調整させていただく。 | [15 empty] | SCSK北海道
(５) No209 帳票出力非同期処理の要求を取り下げた経緯の確認
|  |  |  | → 共通側からは、大量出力が必要なものは非同期化してほしいとの要望がある。 | [15 empty] | システム開発課
非同期化した場合はRDEに保管することになり、RDE機能へログインして出力帳票を取得する流れの
業務となる。システム実現要領は、IEとほぼ同様で指摘フォルダへの出力を想定。
[5 empty] | → 経理側としては、決定事項として方針を変える必要があるかの判断がつかない。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → RDEへの連動要領も、確定情報を頂きたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 共通側確定次第、別途HISへ相談・検討する。 | [11 empty] | 〇 | システム開発課
(６) No217 取引・仕訳一覧（債権関連）について
|  |  |  | → No3、4は市場に対して販売未払金から減額するものになる。 | [15 empty] | 経理課
V-ONEへの連動は貸方1,620円／借方176円の差額となる1444円として望ましい。
[5 empty] | → スクラッチ側で集約することが可能かは現状の実データをもって確認が必要。 | [14 empty] | SCSK北海道
集約するために必要となるキー情報があるか、がポイントとなる。
[6 empty] | → スクラッチで管理すべき単位は部門計上のままが良いか、V-ONE連動時集約した状態と | [13 empty] | SCSK北海道
どちらが良いか。
[7 empty] | → V-ONEへ連動する集約した状態が望ましい。 | [12 empty] | 経理課
|  |  |  | → 現行会計情報システムの仕訳パターン見直しとして、販売未収金の集約を検討する。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
[5 empty] | → 見直す場合は別途経理連動テストが必要になる。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | → 内部未収／未払金など追加となる勘定科目があるため、いずれにせよテストは必要な認識。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 承知した。 | [12 empty] | 経理課
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室