## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/7/1 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年6月27日 13:00～15:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１８回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[11 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 花田、竹田、位田、石側
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．20250627_統合会計システム_移行打ち合わせアジェンダ.pptx
２．検討シート（データ移行_債権）.xlsx
３．F4150_DA_移行設計概要書.xlsx
４．F4151_移行データ一覧_Bチーム.xlsx
５．F4153_DA_移行スケジュール.xlsx
【議題】
１．データ移行に関しての認識合わせ（債権領域）
２．移行設計概要書の内容確認​
【議事内容】
１．データ移行に関しての認識合わせ（債権領域）
（１）移行対象データの基本的な考え方
|  |  |  | 対象範囲は検討シートに記載のとおり、未消込となる債権データを移行対象と考えている。 | [16 empty] | SCSK北海道
また、2028年4月1日～2028年5月2日の期間で債権消込、債権振替（内部振替など）、
相殺（予約のみも含む）が行われた債権データについても照会を可能にするため移行対象とする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
（２）入金処理（入金・債権消込）
|  |  |  | FB取込について、新システム（V-ONE）では2028/5/8入金分から業務を開始する想定で、 | [16 empty] | SCSK北海道
委託先と調整しているのか。
|  |  |  | → |  | 具体的な日時は決まっていないが、5/8入金分から業務開始する想定で問題ない。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 過去分の入金実績については、V-ONEでどのような整理になっているのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | V-ONEではデータ移行の難易度が高く費用が膨大にかかることから移行しないと整理している。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した、４月分の履歴は確認できないことになる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | また、スクラッチは2028年度発生の債権は移行するが、V-ONEでは2028年度発生であっても | [12 empty] | ◆
消込済みなら移行しない（未消込分のみ移行する）こととする。
|  |  |  | ４月に消込したものについては、基本解除できない、という整理になるのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | V-ONEにデータを移行しないので解除できない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 例えば、誤って計上したものを移行してしまった場合、どのように対応すればよいのか。 | [13 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 仕訳入力の機能で対応するのが良い。発生元の債権を指定することでマイナスとして計上する。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 以上の議論により、スクラッチとV-ONEで移行する範囲が微妙に変わる。 | [16 empty] | SCSK北海道
例えば、4/1-5/2の消込済みの債権はV-ONEに移行しないが、スクラッチには移行する必要がある。
移行設計概要書の方に記載するようにする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  |  |  | 過去の消込履歴についてはスクラッチだけ移行することになった。会計情報システムで保持している | [16 empty] | SCSK北海道
債権データは２か月間保持していると思うが、どのような条件で削除されるのか。
|  |  |  | → |  | 消込完了になった債権が２か月経過後の月次の再編成処理で削除される。 | [14 empty] | HIS
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 念のため確認だが、3/31付の先方からの残高確認が来て対応する場合、 | [16 empty] | 経理部
3/31付の債権残高をどのように対応したらよいのか。
|  |  |  | → |  | 旧システム稼働中にデータを出力しておくなど対応が必要。 | [14 empty] | SCSK北海道
サイト別で求めないのであれば、期首残の移行の中で新システム側で確認できると思う。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
|  |  |  | 消込された債権データの移行に伴い、2028年度に消込された債権に紐づく | [16 empty] | SCSK北海道
入金情報(入金日や入金IDの表示)についても移行を行い、未収金残高管理表上から確認を可能とする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
（３）園芸市場入金
|  |  |  | 園芸市場入金の業務の中で、園芸市場仕切りデータはスクラッチを経由して | [16 empty] | SCSK北海道
データ連動することになっているが、V-ONEにどう連携すべきか。
|  |  |  | → |  | 無理やり移行しようとする議論はあった。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 関係者不在であるため、別途日程を設けて協議したい。 | [13 empty] | SCSK北海道
スクラッチ側としては、仕切りデータを移行する方針で一旦整理する。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 経理部
（４）請求書
|  |  |  | 旧システムで発行された請求書については、新システム上から請求書を発行しない前提とし | [16 empty] | SCSK北海道
新システムでは旧システムで発行されていない債権（請求書発行予定日が未到来かつ、
旧システムで請求書番号が発番されていない債権）に対して、請求書作成を可能となるように
データ移行（債権データの移行）を行う。
|  |  |  | → |  | 承知した、旧システムで発行していない請求書は区別できるのか。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 旧システム側で発番している請求書番号によって区別できる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 新会計の稼働前後で決済条件マスタが変わると思うが不足している情報はないのか。 | [12 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 現状はないと考えている。 | [11 empty] | SCSK北海道
（５）回収条件変更
|  |  |  | 旧システムで回収条件変更された履歴については移行しない想定で考えている。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
（６）債権確認
|  |  |  | 2027年度分に関しては2028年4月末に旧システムを活用して業務となるため移行対象外としている。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
（７）子会社入出金（ＣＭＳ関連）
|  |  |  | 2028年5月2日までの入出金分に関しては旧システムで実施となるため、 | [16 empty] | SCSK北海道
入出金実績の移行は不要と考えている。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
（８）内部振替／相殺
内部振替分（※１）の事業未収金・事業未払金勘定については、勘定科目を"110918 内部未収金"
または、 "210718 内部未払金"に変換した形で移行を行う。
また、内部振替分の判断として以下の相手先を整理したので過不足ないか確認したい。
|  |  |  | → |  | 過不足はないと思われる。ただし、現状は内部のもの、外部のものが混在しているものがある。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 内部未収金・内部未払金の変換対象となる相手先の確認していただきたい。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
期限は7/4（金）とし状況を教えていただきたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。
２．移行設計概要書の内容確認​
|  |  | 「７．移行スケジュール」について、業務機能側工程（外部設計～受入テスト）に対する | [17 empty] | SCSK北海道
移行作業の工程について記載した。
また、「４．データ移行」で移行対象のデータの移行タイミングの対象の条件について記載した。
|  |  |  | → |  | 今回、段階移行から一括移行の整理になったと思うが、部門ユーザーのシステム利用開始を | [14 empty] | ICT
数日（3日～1週間程度）停止させる期間を設けることを検討してはどうか。
[5 empty] | → |  | 業務移行の内容になるのでシステム側では決められない。 | [13 empty] | SCSK北海道
ただ、本番導入移行実施計画書を記載するタイミングで最終確定すれば良いと思う。
|  |  | 別資料として「F4153_移行スケジュール」を作成している。 | [17 empty] | SCSK北海道
こちらはデータ群ごとに、どういう期間で作業が始まるのかを可視化した資料になる。
|  |  | → |  | 事後移行について基本５月中に移行し６月上旬までに確認完了のイメージなので | [15 empty] | 経理部
スケジュールを見直してほしい。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室