## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/7/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月3日 13:00～15:00 | [7 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計ユーザーレビュー QA
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[16 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 渡邉、戸田、福嶋、北原、花田、合田、武田、竹田
（順不同、敬称略）
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．基幹S再構築 会計S外部設計_検討事項一覧表(ユーザMTG).xlsx
２．会計S外部設計_レビューQA表.xlsx
【議題】
１．検討事項一覧の棚卸
２．レビューQA表のうち、会話要になっているものの確認
【議事内容】
１．検討事項一覧の棚卸
（１）No199 マスタデータ削除後の利用
[7 empty] | 退職後の職員への支払いについて、退職前に入力されていれば支払いは可能。 | [18 empty] | SCSK北海道
退職後に入力する場合は、決済条件マスターと職員マスターの適用期間内である必要がある。
[7 empty] | → |  | 業務要件としては退職後に入力することの考慮は必要。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | まずは共通マスタ側で対応できないか検討していた。会計側で名称を参照できるように | [14 empty] | SCSK北海道
すれば対応可能だが、影響範囲が大きくなる懸念がある。
[11 empty] | → |  | 共通マスタ側での対応は難しい。 | [12 empty] | システム開発課
[13 empty] | → | 猶予期間を持たせる方向で、会計側で対応した場合の影響範囲を確認する。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
（２）No201 農協組織管理表
[7 empty] | こちらは記載内容に認識齟齬なければクローズとしたい。 | [18 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | 認識齟齬はないためクローズとする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
（３）No207 次フェーズの移行体制・タスク整理
[7 empty] | 外部設計書に影響のある内容ではないため、外部設計フェーズの課題としては | [18 empty] | HIS
クローズでいいのではないか。
[7 empty] | → |  | 継続検討事項とし、一旦外部設計の検討事項からは外してクローズする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
（４）No227 現行仕訳パターンマスタの見直し検討
[7 empty] | 仕訳パターンの整理に関しては、クレンジング期間に見直しを行う。 | [18 empty] | 経理課
そのため、クローズでいいのではと考えている。
[7 empty] | → |  | 外部設計への影響はないためクローズする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
（５）No230 InvoiceAgentのファイル格納時の挙動確認
[7 empty] | 現在、システム開発課で運用を整理中。RDE、決済条件マスタの検討事項と併せて回答予定。 | [18 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
（６）No233 取引先コード５桁に対する決済条件設定の要否検討
[7 empty] | 取引先コード5桁に対する決済条件は必要か。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 不要で問題ない。ただし、内部取引先コードの時の共通決済条件を | [15 empty] | ◆ | 経理課
設定できるようにすることが前提となる。
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
２．レビューQA表のうち、会話要になっているものの確認
（１）No20 相手先の桁数について
[7 empty] | 機能ごとに要件が異なるため相手先の桁数統一は難しい。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 各機能桁数がどうなっているか確認し、 | [15 empty] | HIS
そのうえで修正の必要があるか判断してもらえばいいのではないか。
[10 empty] | → |  | 各機能での桁数がどうなっているか確認する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）No21 単体チェックについて
[7 empty] | こちらは項目の属性や桁数を指定できることから、 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
全機能に対して数字と文字数が入力可能桁数以上かどうかのチェックを削除する。
金額項目は範囲でチェックするように対応する。
（３）No71 複写で引き継ぐ項目の記載場所の統一
[7 empty] | 複写で引き継ぐ項目の記載場所が、機能によって画面設計書や | [18 empty] | システム開発課
処理機能記述書と統一が取れていない。統一してほしい。
[7 empty] | → |  | 記載場所を統一する。 | [16 empty] | SCSK北海道
（４）No73 アップロード時の０埋めについて
こちらは０埋めは不要。
[7 empty] | → |  | コード値は０埋めされないのか。
[9 empty] | → |  | 対応自体は可能だが、どの項目を０埋めするかの対象を決めるのが難しいと考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 実施するとなれば０始まりのコードに対応する必要があると思うが、 | [11 empty] | ◆ | 主計課
相当数あると考えられる。項目によってばらつくのも使い勝手が悪いため、
コード値への０埋め対応は不要。
[13 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
（５）No253 消費税差額入力画面取引日について
[7 empty] | 消費税差額入力画面の取引日は消費税率算定には利用していない。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 消費税に関係ないなら取引日である必要性がなく、かえって混乱を招く可能性がある。 | [16 empty] | 経理課
画面には常に現在時点の差額を表示し、VB期間を考慮しないこととして問題ないと考える。
[9 empty] | → |  | 取引日項目をなくし、常に承認日を経理日とするよう対応する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（６）No267 請求書作成の負荷（夜間バッチ）
[7 empty] | 処理機能記述書での処理を見る限り、夜間処理が終わらないことを懸念した。 | [18 empty] | システム開発課
夜間バッチ処理の負荷は問題ないか。
[7 empty] | → |  | 現在の処理の考え方では負荷が高くなる懸念がある。 | [16 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | パフォーマンスへの懸念を認識した。内部設計で負荷を考慮した作りを検討する。 | [14 empty] | SCSK北海道
（７）No337 付替の項目名
[7 empty] | 過去のヒアリングにて「付替先、付替元」に統一している。確定要望ととらえて問題ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 問題ない。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（８）No338 付替仕向入力
[7 empty] | 過去のヒアリングにて下書保存の機能は不要と確認している。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | この件は取下げとする。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
（９）No365 帳票の出力箇所と保存期間
[7 empty] | 大量データの印刷に関してはRDEで印刷するという話を聞いたため、 | [18 empty] | 経理課
統合会計システムで帳票出力方法の整理が必要と思っている。
[7 empty] | → |  | どのような場合にRDEを使用するのか、整理されているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 現在システム開発課とHISで整理中。決まり次第連携する。 | [13 empty] | 〇 | HIS
[11 empty] | → |  | まずInvoiceAgentに保管するか否かを切り分け、情報を受領次第RDEについて検討する。 | [12 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → | 請求書は自動配信するものと紙で郵送するものの両方あり、この場合においては | [11 empty] | 主計課
InvoiceAgent・RDEの両方にデータを置く必要がありそうという議論もあったため、
整理が必要な観点が増える可能性はある。
（１０）No369 消費税申告の振替入力
[7 empty] | 立替金消費税、預り金消費税の振替入力は仕訳入力で対応する認識でよいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | あっている。その上でPAへの連動が問題なければ仕訳入力で対応する方向としてほしい。 | [16 empty] | 主計課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（１１）No375,376 EUC関連
[7 empty] | EUC関連のデータの持ち方について、別途検討させてほしい。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 要望としては記載の通り、手数料を単月・累計どちらも連携対象としてほしい。 | [16 empty] | 主計課
[9 empty] | → |  | 承知した。CSVへの出力内容が担保されるよう対応する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（１２）No391 債務データの所属と自動照合
[7 empty] | 債務データの所属が本所課となった場合、自動照合に回らないのではないか。 | [18 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | 実データを見て考慮し大半のパターンは網羅できる認識。念のため再度照合条件を確認する。 | [16 empty] | 経理課
（１３）No430 職員決済条件の削除運用
[7 empty] | 職員が退職した場合、職員の決済条件は自動で消えるのか。 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 自動では削除されない。適用終了日を利用して管理する。 | [16 empty] | SCSK北海道
（１４）No432 職員の口座種別
[7 empty] | 職員の口座種別は普通預金以外もあるのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 現状は普通預金のみ。今後も他の種別は想定しにくいため、固定値としたい。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
（１５）No434 職員の参照範囲制御
[7 empty] | 個人情報保護の観点で参照範囲の制御が必要な認識。 | [18 empty] | 経理課
申請者は自分の申請情報のみ参照可能、経理は全て見られるようにすることは可能か。
[9 empty] | → |  | 対応可能。この内容で対応する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（１６）No474 請求書制御マスターの登録桁数
[7 empty] | 決済条件マスタの取引先コードは8桁で登録する方針のため、 | [18 empty] | SCSK北海道
請求書制御マスタも8桁で登録する仕様とする。
（１７）No484 承認一覧からの個別照会ボタン
[7 empty] | → |  | 指摘の通り、承認一覧から個別照会画面に遷移するためのボタンがない。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
各承認画面に「個別照会」ボタンを追加する。
（１８）No485,486,487 要望事項への対応方針
[7 empty] | → |  | QA票に記載された要望への対応について、スケジュールの都合上 | [16 empty] | SCSK北海道
要望にあたる修正は基本的に難しい。
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
（１９）No489 付け替え入力の仕訳例の消費税
[7 empty] | 画面レイアウトの仕訳例に、発生しないはずの消費税科目が表示されている。 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 誤記のため修正する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２０）No519 仮仕入れのメールレイアウト
[7 empty] | 仮仕入れのメール本文が設計書に記載されていない件は、記載漏れのため設計書に反映する。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２１）No521 人員配置マスターの設計書
[7 empty] | 設計書が展開されていなかった。改めて配置したので確認をお願いしたい。 | [18 empty] | SCSK北海道
（２２）No536 共計適用金利マスタ
[7 empty] | 業種を指定し、収支管理品目を空欄で登録した場合でも、 | [18 empty] | 経理課
一覧画面に対象の収支管理費目を表示してほしいという意図だった。
[7 empty] | → |  | 日々の取引から積み上げて表示する必要があり、対応は難しいが、一旦検討する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
（２３）No540 共計適用金利マスタの適用終了日
[7 empty] | 適用開始日と終了日を同時に入力できるかという件については、現在想定していない。 | [18 empty] | SCSK北海道
登録後に修正機能から適用終了日を入力する必要がある。
（２４）No604 相手先検索の子画面
[7 empty] | 職員を選んだ場合の表示項目については、職員を選んだ場合は職員検索となり、 | [18 empty] | SCSK北海道
住所と事業所登録番号は表示されない。
（２５）No606 収支管理費目検索の絞り込み
[7 empty] | 業種の絞り込み方針について、記載した内容で考えている。認識齟齬あれば追記いただきたい。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  |  | （１） |  |  | 宿題結果確認
宿題となっている事項についてはレビューQA表での回答とする。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室