## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [14 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/7/8 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月8日 15:30～17:00 | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２０回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、越江課長補佐
[9 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[9 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 鈴木、坂井、宮﨑、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 戸田、北原、合田、福島(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [16 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．基幹S再構築 会計S外部設計_レビューQA表.xlsx
２．F4190_外部設計書_補足説明（汎用）_メニュー体系補足.xlsx
【議題】
１．マスタの検討
２．画面体系図の検討
３．外部設計QAの会話事項
【議事内容】
１．マスタの検討（決済条件マスタのレイアウト作成状況確認）
|  |  | （１）経費用と一般取引用を別けることで工数への影響はどうか。 | [15 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 項目は共通のものも多いため呼び出し元画面からの遷移時に表示・非表示を切り替えることで可能。 | [14 empty] | SCSK北海道
別ける場合は内部設計以降の工程で工数増となる。
|  |  | （２）取引先マスタからの遷移時にどちらの画面を開くか、の制御条件が必要となるが、 | [15 empty] | SCSK北海道
どう考えるか。
|  |  |  | → 経費用と一般取引用の項目をグルーピングしたうえで１画面構成とし、経費用・一般取引用の | [14 empty] | HIS
どちらの目的で打っているかを先頭に項目を設けその項目によって入力チェックを行う作りでどうか。
[5 empty] | → 経費用と一般取引用を指定するのであれば、支払・回収の選択は不要となる。 | [13 empty] | 経理課
（３）支払方法が振替以外の場合、登録不要ではないか。
|  |  |  | → コンカーへは回収支払方法などに制限を設けることで、コンカー側へ送る情報の制御は可能と | [14 empty] | HIS
考えるため、回収支払方法を選択することは残す。
[5 empty] | また、回収支払方法と経費用・一般取引用の組み合わせの可否に対する関連チェックを追加する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４）一般取引用項目の取扱期間、サイト分類、カレンダー識別は不要。 | [15 empty] | システム開発課
→ 了解した。削除する。
|  |  | （５）スポット扱いの決済条件は不要か。現行、項目はあるがずっと利用できるのは問題と考えている。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → であれば、登録時に適用終了日を設定できるようにすべきだが、運用は難しいと考える。 | [14 empty] | 経理課
システム的な制御は考慮しない。
|  |  | （６）レイアウトやチェックの内容整理はいつまでに対応可能か。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 次週火曜日までを目標に整理する。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | （７）支払案内書マスタにも初期登録用メールアドレスの追加をお願いする。 | [15 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | （８）請求書制御マスタ、支払案内書制御マスタへ、InvoiceAgentクラウド版への連動要否の判断項目 | [15 empty] | システム開発課
としてＷＥＢ配信区分を追加をお願いする。
|  |  |  | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
２．マスタの検討（参照のみ可能な場合のイメージすり合わせ）
|  |  | （１）参照のみユーザーの場合は、登録・修正・削除ボタンを非表示とする。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 了解した。参照のみユーザーの整理は画面体系図の整理資料に更新可能な所属に〇、 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | 参照可能のみを△、として追加整理中。別途提供する。 | [13 empty] | 〇
|  |  |  | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
３．画面体系図の検討（作成いただいたメニューに対する整理追加依頼事項）
|  |  | （１）前回いただいたメニューイメージへのコメントについて、確認し対応した。 | [15 empty] | SCSK北海道
変更点はBG列にコメントを記載しているが、改めてメニューイメージを確認いただきたい。
|  |  |  | → 了解した。 | [13 empty] | ○ | 経理課
|  |  | （２）イメージとして作成したメニュー階層は１までだが、階層２や階層なしとすることも可能。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 了解した。 |  | 了解した。 | [12 empty] | 主計課
|  |  | （３）前回いただいたコメントの内、費用入力機能に対して購買品・販売品関連と、その他費用収益関連を | [15 empty] | SCSK北海道
分けて表示したい、とコメントがあったがどのようなイメージか。
|  |  |  | → メニュー階層を分けたほうがわかりやすいのではないか、という意図だったが、 | [14 empty] | 経理課
２階層とできるならば解決可能である。
[5 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４）承認一覧はすべてまとめたいが可能か。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → 現状は承認一覧として６種類想定している。検索条件や一覧に出力する情報が統一できるなら可能。 | [14 empty] | SCSK北海道
ただ、現状は各機能によってかなり差がある状態である。
[5 empty] | → マスタの承認一覧はまとめることとしたい。その他承認一覧は分けたままで良い。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → 了解した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５）会計総合システムと発生源ウェブシステムの双方で、同じ承認一覧機能を表示することは可能か。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → 可能。 | [14 empty] | HIS
ただし、メニュー管理システムの挙動で、トップメニューの申請件数は入力されたシステムに紐づく。
|  |  | （６）伝票承認は仕訳管理階層の中への配置を想定している。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 承認業務として捉えているため、承認一覧階層にまとめて配置としたい。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | → 了解した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （７）メニュー管理システムの機能として機能をピン止めし画面上部に表示することもできるようになる。 | [15 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 了解した。 | [14 empty] | 経理課
|  |  | （８）メニューに表示する名称は変更できるか。債権債務承認一覧などは請求書入力承認など、 | [15 empty] | 経理課
わかりやすい名称に変更したい。
|  |  |  | → メニューの表示名は変更可能だが、機能を開いた後の機能タイトルは変更できない。 | [14 empty] | HIS
[5 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | 経理課
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室