## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/7/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月17日 13:00～15:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２２回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[11 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 渡邉、花田、石側、竹田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．20250717_統合会計システム_移行レビューアジェンダ.pptx
２．F4150_DA_移行設計概要書.xlsx
３．F4151_DA_移行データ一覧.xlsx
４．F4190_外部設計書_補足説明（汎用）_移行データ一覧.xlsx
【議題】
１．移行設計概要書のご説明
２．仕訳データ移行時の所属について
【議事内容】
１．移行設計概要書のご説明
|  |  | データ移行作業を実施するにあたり発生する依頼事項について、 | [17 empty] | SCSK北海道
移行設計概要書の「１０．依頼事項」に（１）～（３）の通り整理した。
（１）移行対象データの整理作業
（２）移行対象データ作成の実施方式
（３）移行データ作成の対象
|  |  | 依頼事項に関して、質問事項等、何かあるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 特になし。 | [15 empty] | 経理部
２．仕訳データ移行時の所属について
|  |  | 現行システムから仕訳を移行するにあたり、新システム上で設定する勘定科目マスタの | [17 empty] | SCSK北海道
所属管理区分に合わせた形で仕訳の移行を行う。移行元の財務会計Sで仕訳を一部確認したところ、
課コードが入っていないものも存在しており、移行時に課コード（未収、未払金管理組織）を
設定する必要がある。
対応案として、ユーザーが対応することも含めて３案を検討してきた。
対応案１：ユーザー作成Excelによる置き換え（ユーザー作業量が膨大になる懸念あり）
対応案２：現行システム改修＆マスタ変更
対応案３：業務機能活用（移行の見積りコスト増）
|  |  | 影響する帳票はDチーム分だけになるのか。移行で誤った所属を設定した場合どうなるか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | PA側を確認する必要があるが、基本Dチーム分。部門別損益計算書などが該当する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | PL科目で変更になるものはあるのか。所属管理区分までは見直しされていない。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | PL科目は所属単位で出す科目になる。 | [15 empty] | 経理部
資料上の財務会計システムの例で所属が一致してない理由はなぜか。
|  |  |  | → |  | 財務会計システム上のマッピングは事業所を定義しているが連動元で正しく設定されて | [14 empty] | SCSK北海道
いないのではないか。財務会計上は所属別で利用してないので実業務に影響はない。
[5 empty] | → |  | 恐らく、購買と販売で連動の動きが異なる。購買系は事業所になっているが | [13 empty] | ICT
販売系は事業所になっていない。しかし、事業未収金、未払金は
業種の相手先で課が定まるので、機械的に決められるのではないか。
[6 empty] | → |  | そのマッピング表を提供していただけるのであれば、移行としてはその方が良い。 | [12 empty] | SCSK北海道
一方でBZから連動される未払金経費システムはどうか。支払案内書に影響がある。
[7 empty] | → |  | 債権債務科目であれば、「確認しない、ダミー」という整理の考え方もある。 | [11 empty] | 経理部
一方で、正しく移行するためには案３の派生にあるが会計情報は
4月から連動機能を動かしてしまう。また、経費システム側は予算組織があるので、
それに対応する未収・未払を設定する。財務会計S分であれば対応する数は限定できる。
|  |  | 最終的には管理会計帳票のためにだけ使うのであれば、どこまで所属を考える必要があるか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 債権データは仕訳から移行する想定がないので、未収金管理組織が入っている。 | [15 empty] | SCSK北海道
消込されたときに、細かい粒度で残高が残っている、残っていないといった 段違いになる
恐れがある。許容できるのであれば問題ない。
|  |  |  | → |  | 内部資金利息は、所属別に見ているのか。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 所属別に見ていない、業種単位に計上している。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | 少なくとも、追加コストを発生させたくないので検討した案３の派生で検討していきたい。 | [16 empty] | ◆ | 経理部
|  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | 仕訳を移行する際に勘定科目の所属管理区分変更に伴う仕訳の所属コード変換要否について | [17 empty] | SCSK北海道
新システムにおける勘定科目マスタの所属管理区分が変更となる勘定科目を明確にする必要がある。
|  |  | 経理部様の方で新システム向けの勘定科目マスタの所属管理区分を勘定科目の一覧表ベースに | [16 empty] | ○
見直しをいただきたい。
|  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室