## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/7/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月22日 15:00～17:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２３回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[11 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[11 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 渡邉、戸田、北原、花田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．20250722_統合会計システム_ユーザレビューアジェンダ.pptx
２．F4118_DA_業務障害回復設計書.xlsx
３．F4190_DA_メニュー体系補足.xlsx
４．F4190_DA_帳票・CSV情報保存要領.xlsx
５．F4190_DA_仕訳整理.xlsx
６．F4011_DA_外部設計書補足説明一覧.xlsx
７．(仕訳)確認事項一覧.xlsx
【議題】
１．「F4118_DA_業務障害回復設計」のご説明​
２．「F4190_外部設計書_補足説明（汎用）」 のご説明
【議事内容】
１．「F4118_DA_業務障害回復設計」のご説明​
|  |  |  | 復旧優先度が高いもの（支払→請求→計上）から順に整理してきた。 | [16 empty] | SCSK北海道
優先度「高」は、ホクレン様が契約のもと何らかの履行義務が発生するもの、
優先度「中」は、現業部門に何らかの影響を与えてしまうものなど。検討した。
この資料の位置づけは何か。例えば、停電などでシステムが全くできないなども考慮すべきなのか。
|  |  |  | → |  | あくまでも、何らかの理由で業務機能に障害が発生した場合、どのように代替して業務運用するかを
整理する資料になる。
◆支払について
|  |  |  | 代替処理に「手動で総合振込依頼書を作成し～」とあるが、何に基づいて作成する想定か。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | PAの支払予定のExcelに基づいて作成いただく想定でいる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | そうであれば、「部門別支払予定Excelを利用し手動で総合振込依頼書を～」に | [13 empty] | 経理部
[7 empty] | 記載を見直してほしい。また、判断者、実施者が経理課になっているが“財務課”が正しい。 | [12 empty] | ◆
[6 empty] | → |  | 承知した記載を見直す。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 支払予定確認・変更できない場合の代替処理については、どのように記載したらよいか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 予定を確認できれば、その内容を確認することができないため代替機能がない。 | [14 empty] | 経理部
復旧を待つしかない。
|  |  |  | スクラッチからPA未連動について、支払決済確定されたものに対して債務振替できるのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | できない。支払決済確定取り消し後に相殺額を債務振替し減額することになる。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
「支払決済確定を取り消し後、相殺額を債務振替し減額」の文言を追記する。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
◆請求
|  |  |  | 請求処理できないについて、5.2.5 汎用請求書作成処理が含まれているが矛盾しているのではないか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | ご指摘のとおりです。記載修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 5.2.2 消費税差額計上処理は、債務側にあったか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 部門側で明細単位であっていないものについて消費税差額の計上が必要になる。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 入金・消込計上できない、について10.3.3 米穀システム信連持込用ファイル受信処理は | [16 empty] | 経理部
債権に分類されないのではないか。
|  |  |  | → |  | 債務が正しい。指摘の通り記載を見直す。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 債権・相殺計上・引き落とし依頼できないについて、農協、取引ではなく現業部門に「〇」が | [16 empty] | 経理部
付くのが正しいのではないか。
|  |  |  | → |  | 現業部門に「〇」が付くように修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 債権残高確認できないについて、代替手段なしとなっているが合計残高試算表（相手先別）も | [16 empty] | 経理部
考えられるのではないか。
|  |  |  | → |  | 代替手段に追記する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
◆計上
[5 empty] | 「部門システム取引計上できない」について定例取引のみ計上されているが、 | [15 empty] | 経理部
費用入力、収益入力、人件費特別入力、共計精算入力も含まれるのではないか。
[5 empty] | → |  | ご指摘の通り。支払が発生するので、対外に支払うことがあるので優先度「高」で整理する。 | [13 empty] | SCSK北海道
人件費特別入力の優先度は、どのように考えるべきか。
[6 empty] | → |  | 職員も雇用契約結んでいるので優先度「高」で問題ない。 | [12 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 承知した。記載を修正する。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
◆その他
|  |  |  | 機能階層が一致していないものがある。（10.9.5～10.9.9など） | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 判断者、実施者について記載が、一部だけ経理課長として表現されており記載粒度が一致していない。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した、他と記載を合わせる形で見直す。 | [14 empty] | SCSK北海道
２．「F4190_外部設計書_補足説明（汎用）」 のご説明
F4190_DA_メニュー体系補足
|  |  |  | 「仕訳管理」に属する伝票承認があるが、これは何か。「承認」に仕訳承認一覧がある。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 記載見直します。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 共計精算入力の漢字があやまっている（誤：共計清算、正：共計精算） | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 共計精算に見直します。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 入力画面とCSV取り込み画面がある機能について、メニューが分かれている。（例：共計精算） | [16 empty] | 経理部
決済条件マスタについても、入力画面とCSV取り込み画面があるがメニューが分かれていない
理由は何か。
|  |  |  | → |  | 申し訳ございません。修正内容をまだ取り込めていない。入力の下にCSV取り込みを設けるようにする。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
|  |  |  | 利用者ごとの使用可能マトリックスは、7/18（金）にHIS宛てに最新版を連携している。 | [16 empty] | 経理部
それをもとに、再度アップデートしてほしい。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
F4190_DA_帳票・CSV情報保存要領
|  |  |  | iA自動保存に「〇」が付いていないものについては、会計システム上で | [16 empty] | 経理部
その保存期間の年数みれるのか。例えば仕訳データは10年間確認できるのか。
|  |  |  | → |  | その認識である。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 請求書について、明細か。明細であれば請求書（明細）としてほしい。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | CSVファイル名称として適切な形に修正する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | No.12の在庫品棚卸表について手動出力「〇」でInvoiceAgent「〇」になっているが、 | [16 empty] | 経理部
どちらでも10年保存するということなのか。
|  |  |  | → |  | InvoiceAgentで10年保存という認識でいた。 | [14 empty] | SCSK北海道
手動出力、保存期間、InvoiceAgent自動保存などの列名の表現を見直す。
|  |  |  | 金融機関データファイルは、手動出力がない想定だが、手動出力「〇」になっている。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 記載誤りです。修正いたします。 | [14 empty] | SCSK北海道
F4190_DA_仕訳整理
|  |  |  | シート（１）について、削除された機能が記載されている。機能名について見直してほしい。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した、確認して修正する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | シート（８）について、統合会計の機能利用なのか、部門システムの機能なのかを確認してほしい。 | [16 empty] | SCSK北海道
8/8（金）確認期限で依頼できないか。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 〇 | 経理部
(仕訳)確認事項一覧
|  |  |  | 貸方（入金元）の導出方法は以下を想定しているが認識が合っているか確認したい。 | [16 empty] | SCSK北海道
①資金移動の振込を行う際、所定の振込摘要を入力する
②V-ONEで入金仕訳インターフェースを作成時、①の振込摘要を振込依頼人名カナにセットする
③預金摘要科目マスタを、②の振込依頼人名カナ＝入出金先名称で検索しホクレン口座コードを取得
|  |  |  | → |  | V-ONEで実施する想定だった。口座情報とカナ摘要で、判断できる。 | [14 empty] | 経理部
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室