## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/7/23 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年7月23日 13:00～15:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 井上
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２４回打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[12 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 宇加江、鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、竹田、合田、北原
[13 empty] | ： | 位田、井上
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250723.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】10_業務機能概要書（仕訳データ自動取込）_Ver0.01.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】検討メモ_PA仕訳集約単位.xlsx
|  | （４） |  | 【打合せ資料④】09_業務希望概要書（勘定科目・会計摘要マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
|  | （５） |  | 【打合せ資料⑤】07_業務機能概要書（金融機関マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
|  | （６） |  | 【打合せ資料⑥】05_業務機能概要書（仕訳連動）_Ver0.01.xlsx
【議題】
|  | １． | 仕訳連動（スクラッチ→PA）
|  | ２． | マスタ連動（スクラッチ→PA）※勘定科目、科目摘要、金融機関
|  | ３． | 仕訳連動（PA→スクラッチ）
【議事内容】
|  | １． | 仕訳連動（スクラッチ→PA）
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料②】10_業務機能概要書（仕訳データ自動取込）_Ver0.01.xlsx
【打合せ資料③】検討メモ_PA仕訳集約単位.xlsx
参考資料に沿って、スクラッチ開発機能で発生した仕訳情報を
|  |  | ProActiveC4へ連動する機能の概要を説明した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 連動項目の桁数は最大桁数か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | その通りである。それ以下の桁数でも問題ない。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 科目摘要補足はどのような情報が入力される想定か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 仕訳入力機能で自由入力する補足欄の内容を設定する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 部門システムではひとつの仕訳伝票で借方：貸方＝n：mとなる場合がある。
[5 empty] | 消費税科目はどの科目に紐づくことになるか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 仕訳パターンごとに、消費税科目が紐づく科目が決まっている。
[6 empty] | 仕訳パターンの設定に合わせて、消費税科目が紐づく本体科目がひとつ設定される。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | その場合、複数科目に対して発生した消費税額がひとつの本体科目に紐づくことになるが
[7 empty] | 現行の仕訳パターンが同様の仕様なので問題はないとする。 | [14 empty] | 主計課
スクラッチ開発機能で発生した仕訳を集約してProActiveC4へ連動する方針である。
|  |  | 集約キーについては以前の打ち合わせで説明したが、過不足等はあるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 過不足はない、集約キーについては確定としてよい。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 仕訳ヘッダーと仕訳明細がどのようなものか確認したい。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 仕訳ヘッダーの情報は1伝票につきひとつの情報であり鑑の情報となる。
[6 empty] | 仕訳明細は仕訳ヘッダーに紐づき、科目ごとの情報である。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | まず仕訳ヘッダーで集約する。次に集約された仕訳ヘッダーに紐づく仕訳明細の単位で
[5 empty] | 集約を行うという流れでよいか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | その通りである。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 仕訳ヘッダーで集約すると、多くの仕訳明細が紐づくことになると思われる。
[7 empty] | ProActiveC4として1伝票に何明細持たせることができるか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 1伝票に2000明細が標準であるが、変更も可能である。
テスト期間に移行データなどを用いて仕訳情報の集約を行い
[9 empty] | 1伝票に紐づけられる明細数の変更が必要か判断したい。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  | ２． | マスタ連動（スクラッチ→PA）※勘定科目、科目摘要、金融機関
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料④】09_業務希望概要書（勘定科目・会計摘要マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
【打合せ資料⑤】07_業務機能概要書（金融機関マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
勘定科目と科目摘要のマスタ情報をスクラッチ開発機能から
|  |  | ProActiveC4へ連動する機能の概要について説明した。不明点はあるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 科目区分の設定値について、目節科目マスタ．目節科目コードが00の場合2（統括科目）
それ以外は1（一般科目）とあるが、目節コードが00であっても仕訳で使用するような
[5 empty] | 勘定科目が存在する。科目区分の設定値を見直す必要があるのではないか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 資料が間違っていた。訂正する。6桁コードの款科目、項科目は
統括科目として連動する。8桁コードの目節科目は一般科目として連動する。
ただし、目節管理していない科目（購買未収金など）については
[6 empty] | 6桁コード+00で8桁コードを一般科目として連動する方針である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 目節管理していない科目は、8桁コードの下二桁を00とした一般科目を
連動するということであるが、目節管理している科目で8桁コードの下二桁を00で
[7 empty] | 採番した科目がある可能性がある。正しく連動できるか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 経理部にて作成いただいた8桁コードの一覧を参考に
下記の三パターンについて、スクラッチ開発機能からProActiveC4へ
勘定科目マスタの情報を連動した場合に問題がないか精査する。
・目節管理しない科目
・目節管理する科目で、8桁コードの下二桁が00となる科目
[9 empty] | ・目節管理する科目で、8桁コードの下二桁が00とならない科目 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 以前の打ち合わせでは、目科目を統括科目として登録することも想定していた。
しかし、現行マスタの仕様から連動ルールが決められないこと、
[5 empty] | 目と節は目節に統合されることから目科目は統括科目として登録しない方針としたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
金融機関マスタの情報をスクラッチ開発機能からProActiveC4へ
|  |  | 連動する機能の概要について説明した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  | ３． | 仕訳連動（PA→スクラッチ）
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料⑥】05_業務機能概要書（仕訳連動）_Ver0.01.xlsx
スクラッチ開発機能では仕訳の全量を持つ想定である。
ProActiveC4上で発生する仕訳についてはスクラッチ開発機能に連動する必要がある。
|  |  | 参考資料に沿って、ProActiveC4からスクラッチ開発機能へ仕訳を連動する機能の概要を説明した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 諸口取引先カナ名称はProActiveC4上で入力する箇所がないため
[5 empty] | スクラッチ開発機能に連動することができないということか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | その通りである。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ProActiveC4上で発生する仕訳は債務管理サブシステムにて作成される仕訳のみか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 債務管理サブシステムで作成される仕訳がほとんどである。
また、一括決済について手形満期日に未払金を預金科目に振替する仕訳は
[9 empty] | 財務会計サブシステムで起票する。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | No.5の最終更新者ユーザーIDがダミーユーザーとなっているのはなぜか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 最終更新者ユーザーIDはシステムとして必要な情報である。
経理部の方が使用する項目ではないため、ダミーの値とする方針である。
No.24の仕訳作成担当者などは経理部が使用する項目であり
[6 empty] | その項目は仕訳を作成したユーザーIDを設定する方針である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 支払決済確定自動バッチで作成された仕訳はどのようなユーザーIDが設定されるか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | バッチ内で支払決済確定を実行したユーザーが設定される。
バッチ実行で作成された仕訳であることを判別するために
[9 empty] | バッチ実行用のユーザーを作成し、バッチ実行時に使用する方針はどうか。 | [12 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | その方針でよい。 | [11 empty] | 主計課
|  |  | → |  | No.56の購買販売区分はスクラッチ開発機能では必須項目でないか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 飼料業種、種苗業種で起票された場合は必須である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ProActiveC4で仕訳を起票する際に、飼料業種、種苗業種が起票者の業種となる場合
[7 empty] | 購買販売区分が空欄ならばスクラッチ開発機能に取り込んだ際にエラーとなると思われる。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | ProActiveC4からは購買販売区分は空欄で連動することとし
[9 empty] | 必要があればスクラッチ開発機能側で値を設定する方針としたい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 承知した。その方針とする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
－ 以上 －