## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/7/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月30日 15:00～17:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２７回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、土門職員、小澤職員、中山職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷、戸田、花田、武田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 20250730_統合会計システム_ユーザレビューアジェンダ.pptx
|  | ２． |  |  | 金利計算
|  | ３． |  |  | 手数料計算
|  | ４． |  |  | 評価額計算
【議題】
１．金利計算
【議事内容】
金利計算処理の確認
計上元機能について
|  |  |  | 共計精算入力も対象ではないか | [18 empty] | 主計課
|  |  |  | →漏れている、追記する。手数料側も同様に見直す | [18 empty] | SCSK北海道
計上タイミングについて
|  |  |  | 相手仕訳の支払い入金予定日を過ぎているかどうかで実績として判断するという話をこれまでさせて | [18 empty] | SCSK北海道
いただいている認識であり、このような計算方法とする。
|  |  |  | →支払い入金予定日を過ぎてから反映されるのか。 | [18 empty] | 主計課
→予定日をそのまま金利計算に反映させるイメージ。過ぎるというのは関係ないのではないか。
[6 empty] | →支払い入金予定日を基準の日付として処理する、という認識で合っている。表現が誤っていた。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →支払い入金予定日が運用カレンダー当日を超えているという抽出条件だと、 | [14 empty] | 主計課
処理を回す日の運用日で判定されるように読める。
[10 empty] | →金利計算処理は日時で実施。計上されたら未来日であろうが支払い入金予定日を基準に | [12 empty] | SCSK北海道
計算に反映させる、という要望と認識。
[11 empty] | →認識は合っている。記載だけ見れば間違っているので書き方を修正する必要がある。 | [11 empty] | 経理課
|  |  |  | 貸方の販売共計受入金→借方の販売共計受入金ではないか | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | →ご指摘の通り、修正する | [18 empty] | SCSK北海道
抽出条件について
|  |  |  | 手数料の計上など、支払い入金予定日がない仕訳も参照するのか。 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | →支払い入金予定日がない場合、何の日付を基準に計算するのか検討が必要。 | [18 empty] | HIS
取引日などを基準に引かないといけないかもしれない。
[6 empty] | →検討して再提示させていただく。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
業種ごとの抽出条件差異について
|  |  |  | 業種ごとに抽出条件（奨励金対象外の有無、金額コード）が異なっているが、現行踏襲で実装してよいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
例えば奨励金、発生しないから条件がないだけかもしれず、本来は全業種で対象外にすべきではないか。
|  |  |  | →おかしくは見えるが現行と同様にする以外の要求が無いので、同じ判定にして頂きたい | [17 empty] | 〇 | 主計課
ただ念のため、現行の設定で困っていることがあるか確認し回答する。
同じ名称で別金額コード（仮払金：438と850）が存在する。
|  |  |  | 部門システムによって使い分けしている可能性があるが、ソフトウェア的には合わせるべき。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →再構築の際に振り直した際、部門ごとに金額コードも振り直した可能性がある | [18 empty] | システム開発課
[5 empty] | →履歴を洗うのはコストがかかるため、現行の条件を汎用マスタに移行させ、後で修正できるようにする。 | [17 empty] | HIS
[6 empty] | →それが良い | [15 empty] | ◆ | 経理課
手数料計算処理の確認
[画面] 取扱高配分率マスタ（販売）
|  |  |  | 入力欄を数量ベースからパーセント入力に変更。本所は入力不要とし、 | [18 empty] | SCSK北海道
他事業所の配分率から自動計算する案でよいか。
|  |  |  | →本所は入力欄とせず、他事業所の入力値の合計を100から引いた値を自動計算で表示する方式で問題ない。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
[計算] 取扱高手数料（販売）
調査の結果、取扱高配分率マスタの入力情報が実際の手数料算出に使われておらず、
|  |  |  | 事業所ごとの固定値（コントロールカード）が参照されている模様。 | [18 empty] | SCSK北海道
マスタの情報とコントロールカードの情報がずれている可能性がある。
購買はマスタの値が計算書に用いられておらず計上に利用されているが、
販売は逆（計算書にマスタの値を利用、計上にマスタの値を用いない）の可能性がある
[5 empty] | →コントロールカードの中身とマスタの値が一致しているか、 | [16 empty] | 〇 | HIS
いつ依頼されているかを確認・比較し、今後の扱いを検討・報告する。
(マスタの値とコントロールカードの値が一緒であれば運用で回避されているということになる）
|  |  |  | 販売費も配分されているのか | [18 empty] | 主計課
|  |  |  | →されている | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →ただし、販売手数料と同様にコントロールカードで配分率を管理している可能性があるため、 | [17 empty] | 主計課
この仕訳で良いと言えない。調査が必要
[画面] 購買数量配分率マスタ（購買）
|  |  |  | 絞り込み条件を、従来の会計情報品目コード先頭2桁から「収支管理品目大分類コード」に変更する。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →先頭二桁としている理由を説明してもらっていない、理解したい | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | →説明に必要な整理が不足していた。再度整理し回答する | [17 empty] | HIS
[5 empty] | →UIについて、入力項目を切り替える選択ボタン方式は他画面と統一感がないため、 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ラジオボタンで「純益」「取扱高」を選択後、画面遷移して入力する方式とする。 | [15 empty] | ◆
[6 empty] | →良い | [16 empty] | 経理課
[計算] 購買手数料
|  |  |  | 仕訳は収支管理品目単位ではなく、会計情報品目単位に合算して計上する案でよいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
勘定整理帳上の表示はこれまで会話している通り、収支管理品目単位で表示とする
|  |  |  | →仕訳の集約は問題ない。会計情報品目単位としてよい | [17 empty] | ◆
評価額計算処理の確認
計算方法について
総平均法と月別移動平均法のみをサポート対象とする。最終仕入単価法は実績がなく、
|  |  |  | 個別法は元々サポート対象外のため、新システムでは対象外とする。 | [18 empty] | SCSK北海道
最終仕入単価法は現行システムにロジックはあるが使用実績がない。
|  |  |  | →使用実績が無いのであればロジックとして不要 | [17 empty] | ◆ | 主計課
|  |  |  | →個別法は部門側で評価しているため、会計システムでは不要。提案内容で問題ない。 | [17 empty] | ◆ | 主計課
（レビュー終了後の会話において）
|  |  |  | 汎用マスタ化の検討状況連携してほしい | [18 empty] | 主計課
|  |  |  | →承知した。渡邉と会話しどのように進めるか連携する | [18 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～8/7）
１．金利計算の業種別抽出条件について、現行のままで問題ないか経理担当者に確認する。（期限：1週間）
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
１．金利計算の計上タイミングの表現、および予定日がない場合の参照情報の扱いを検討し再提示する。
２．販売手数料計算における、マスタとコントロールカードの差異を調査し、今後の対応方針を連携する。
|  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
無し（回答次第によっては個別調整）
－ 以上 －