## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/8/7 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年8月7日 9:00～11:00 | [7 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２８回打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[15 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[15 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレン ICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 北原、竹田、福嶋、位田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．支払パターン整理.xlsx
【議題】
１．支払関連確認
【議事内容】
|  | １． | No5の人件費入力からの預貯金は現状発生していないと伺っているが、支払先はどうなるか。 | [22 empty] | SCSK北海道
ホクレン職員給与口（固定）でよいか。
|  |  | → |  | ホクレン職員給与口（固定）でよい。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 支払方法はどうなるか。FBを作成するかしないか、仕訳を起こすか否か、 | [19 empty] | SCSK北海道
をPAのために決める必要がある。
[5 empty] | → |  | 給与から天引きとなるので、支払方法は振込（FBなし）でよい。 | [18 empty] | 主計課
|  | ２． | PAで振替になっているものを決済確定できるか。 | [22 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 手動であれば可能だが、基本的に支払予定修正が事前に変更されたうえで対応される認識。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 仕訳はどうなるか。 | [21 empty] | 主計課
[5 empty] | → 振替と振込（FBなし）の使い分けが不明瞭。 | [20 empty] | SCSK北海道
→ 振込先が決まっている・決まっていない、が条件になる。
振替は内容確認の対象になると考えている。振替のままでは何も起きない。
かたや振込（FBなし）は自動で仕訳まで発生が可能。
|  | ３． | 仕訳は払い日、出金口座、振込先口座、等で払いはまとめられる。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | →振込（FBなし）はマスタ管理されるか。 | [22 empty] | 主計課
|  |  |  | → スクラッチ上ではPA連動用のシステム内部的な扱いとなる。PA上ではマスタ管理する。 | [21 empty] | SCSK北海道
→ 自動で決済確定であれば振込（FBなし）、手動で実施であれば振替。
[6 empty] | → 振替（FBなし）がスクラッチ側画面機能で間違って選択されないよう選択できないように | [19 empty] | 主計課
してほしい。
[7 empty] | →了解した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ４． | 都合、振込は、振込・振込（FBなし）・振込（総合支払依頼）の３種か。 | [22 empty] | 財務課
|  |  | → 振込（総合支払依頼）が現行の締め後振り込みのことであればその通り。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  | ５． | ホクレン職員給与口については、諸口として登録を考えている。諸口の場合は、PA上で直接支払先口座情報を | [22 empty] | SCSK北海道
直接することで支払が可能。
人件費特別入力で口座情報を入力してもらうことで、その口座にPA上で振込（FB作成）が可能と考えている。
※通常取引先はマスタ登録された口座が必ず必要。（決済条件マスタをもとに連動される情報）
|  |  | → 了解した。 | [22 empty] | 経理課
|  | ６． | コンカーからの請求書払について。振込先口座を直接指定できる場合があると聞いたがどうか。 | [22 empty] | SCSK北海道
→ コンカーで直接口座情報を入力する機能がない。
→ 了解した。
|  | ７． | 決済条件マスタ（取引先別の支払先口座情報）は適用日の履歴を管理するが、PAへの連動は適用開始日の | [22 empty] | SCSK北海道
前日夜間に行う想定である。
|  |  | → 当日登録、当日払いを新規取引先に行おうとした場合、マスタの連動は適用開始前日夜間、 | [22 empty] | システム開発課
債務情報は即時連動、であればマスタの連動が間に合っていない。債務情報が即時連動なのであれば、
マスタも即時連動しなければならない。
|  |  |  | →新規登録分は即時連動が必要と考える。連動方法など別途整理検討する。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  | ８． | コンカーから諸口での振込払いは発生するか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 仕組みとして制御していないので、打つことは可能。諸口の場合は振込を選択できないような制御が | [21 empty] | 経理課
必要と考える。
[5 empty] | → 諸口の場合は振替としてもらい、PA側で支払方法変更のうえ振込先口座を指定してもらうことで | [20 empty] | SCSK北海道
払いを行う整理とし、連動データ上で諸口・振込の組み合わせはエラーとして扱うがよいか。
[6 empty] | → コンカー上で諸口か否かを判断できないため、運用として難しい。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → 口座情報がない相手先に口座が無ければNGとすることを承認行為の中で実施は可能か。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 難しい。 | [17 empty] | 経理課
[9 empty] | → であれば、口座がない振込が連動された場合はスクラッチ側で振替に変更してPAへ連動する、 | [16 empty] | SCSK北海道
がやりようとなる。
[10 empty] | → 経理側で振替を振込にすべき対象をどう確認・対応できるか。 | [15 empty] | 経理課
[11 empty] | → 債務情報は即時連動、手動で支払決済確定を行うタイミングで確認することになる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → 依頼ベースでないと財務では判断できない。 | [13 empty] | 経理課
[13 empty] | → 口座が指定できない場合は、諸口・振替として登録いただくを基本的な考え方と | [12 empty] | SCSK北海道
していただく。
|  | ９． | 諸口として扱う取引先マスタを確定する必要がある。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 以前、インボイスの対応時に内部で、諸口の対象を明確にしたはず。 | [21 empty] | HIS
[5 empty] | → マスタデータを抜き出して、現時点で諸口として整理されているものを確認させていただきたい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → いつまでの整理が必要か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → 最低でも8月中、可能であれば次週までに整理したい。 | [18 empty] | HIS
[8 empty] | → HIS側でマスタデータを抽出、ユーザーへの確認依頼でよいか。 | [17 empty] | SCSK北海道
諸口として扱うべきものが、わかればよい。
[9 empty] | → ホクレンのみでよい。 | [16 empty] | 経理課
[10 empty] | → 了解した。であれば、現状のマスタデータ確認は不要。 | [15 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －