## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/8/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年8月25日 10:00～11:10 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 最終レビュー
＜出席者＞ | [7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、高谷職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査、古米職員
[8 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 福嶋、鄭
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
|  |  | １． |  |  | 20250825_統合会計システム_ユーザレビューアジェンダ.pptx
|  |  | ２． |  |  | F4119_DA_業務フロー[9. 棚卸].xlsx
|  |  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.1_在庫品棚卸表登録.xlsx
|  |  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.2_在庫データ入力（CSV取込）.xlsx
|  |  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.3_保管在庫証明書・輸送証明書作成.xlsx
|  |  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.1_在庫品棚卸表.xlsx
|  |  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_保管在庫証明依頼書.xlsx
|  |  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_保管在庫証明書（回答用）.xlsx
|  |  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_輸送証明依頼書.xlsx
|  |  | １０． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_輸送証明書（回答用）.xlsx
|  |  | １１． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.4.1_在庫品棚卸表.xlsx
|  |  | １２． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.4.2_在庫データ入力.xlsx
|  |  | １３． |  |  | F4190_DA_メニュー体系補足.xlsx
|  |  | １４． |  |  | F4101_DA_機能階層図.xlsx
|  |  | １５． |  |  | F4190_DA_12.2.データ再編成処理.xlsx
|  |  | １６． |  |  | F4002_DA_画面一覧.xlsx
|  |  | １７． |  |  | F4004_DA_ＣＳＶファイル一覧.xlsx
|  |  | １８． |  |  | F4190_DA_承認ルート一覧.xlsx
|  |  | １９． |  |  | F4106_DA_画面設計_11.1.9_販売共計取扱高手数料配分率マスタ入力.xlsx
|  |  | ２０． |  |  | F4106_DA_画面設計_11.2.10_決済条件入力申請CSV取込.xlsx
|  |  | ２１． |  |  | F4102_DA_ＤＦＤ[12.共通].xlsx
|  |  | ２２． |  |  | F4102_DA_ＤＦＤ[7.棚卸資産管理].xlsx
【議事内容】
F4119_DA_業務フロー[9. 棚卸].xlsx
前回指摘の品目課については「事業所の品目課」を削除することで対応
|  |  | 不符合リストについても廃止となっているため削除 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | →問題無し | [17 empty] | 主計課
F4101_DA_機能階層図.xlsx
→問題無し
F4106_DA_画面設計_7.4.1_在庫品棚卸表登録.xlsx
F4106_DA_画面設計_7.4.2_在庫データ入力（CSV取込）.xlsx
→問題無し
F4106_DA_画面設計_7.4.3_保管在庫証明書・輸送証明書作成.xlsx
|  |  | 一括設定について更新不可の状態に「承認依頼中」を追加 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | →承知した | [17 empty] | 主計課
|  |  | 担当業種は全部ではなく、自分の担当業種で良いか | [17 empty] | 主計課
|  |  | →良い、担当者が回答期限を入力できる範囲。記載が不足しているため追記する | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | 個別回答入力について、ヘッダの保管場所についてこちらも保管場所区分にした方が良いか | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | →保管場所区分が良い | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した。個別入力に関しても保管場所区分にする | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | 全選択の修正漏れがある | [17 empty] | 主計課
|  |  | →修正漏れである、対応する（「□」をヘッダ欄に追記する） | [17 empty] | SCSK北海道
F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_輸送証明依頼書.xlsx
F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_保管在庫証明依頼書.xlsx
|  |  | 回答依頼文につき、備考（証明書用）の項目に合わせて文面も変えるべきか | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | →変えなくて良い | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した。依頼文は文面を変えず「備考」のままとする | [16 empty] | SCSK北海道
F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_保管在庫証明書（回答用）.xlsx
F4109_DA_帳票設計書_7.4.3_輸送証明書（回答用）.xlsx
|  |  | 宛先の会長殿の殿について、今利用実績が無いため「会長 殿」を「御中」に変えたい | [17 empty] | 経理課
|  |  | →保管輸送に限る話であれば対応できる、債権にもあるのではないか | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →債権確認は統合したため、殿表記は無い | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | →承知した。輸送と保管のレイアウトについて「会長 殿」⇒「御中」に修正する | [15 empty] | SCSK北海道
F4110_DA_CSV設計書_7.4.1_在庫品棚卸表.xlsx
F4110_DA_CSV設計書_7.4.2_在庫データ入力.xlsx
|  |  | 入力と出力とで一致している前半の項目をコピペして取込用のCSVを作成することは可能か | [17 empty] | 主計課
|  |  | →オペレーションの1つとしてはあり、ただし部門の方で帳簿在庫のエクセルを管理している認識 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →そもそも出力したCSVをそのまま取込には使用できないのか | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | →使用できない、用途が異なる | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →PDFは承認で利用するが、CSVは業務フロー上には出てこない | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | →利用用途は確定していないが、何かしらの検証や確認などに利用することもあるから用意している | [13 empty] | HIS
[8 empty] | →承知した。並び順は統一できないのか | [12 empty] | 主計課
→元々は棚卸表と同じにしていたが、部門が利用しやすいようにしたいとヒアリングで要望が
出たため部門が管理している部門数量を前半に、後半に部門品目を割り当てる収支管理品目を
[10 empty] | 入れるなど、一部入れ替えている認識 | [10 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →承知した、そういうことであれば出力とフォーマットが違っても問題無い。 | [10 empty] | 主計課
F4190_DA_メニュー体系補足.xlsx
F4002_DA_画面一覧.xlsx
F4004_DA_ＣＳＶファイル一覧.xlsx
→指摘無し
F4190_DA_12.2.データ再編成処理.xlsx
|  |  | 一括入力、取込したもののステータスはどうなるか | [17 empty] | 主計課
→下書保存になるが、ここで再編成の対象とするため下書保存にしないほうがいい
|  |  |  | 画面設計書に「未作成」から承認状況を変更しない旨の文言を追加する | [16 empty] | SCSK北海道
F4102_DA_ＤＦＤ[12.共通].xlsx
F4102_DA_ＤＦＤ[7.棚卸資産管理].xlsx
→指摘無し
F4106_DA_画面設計_11.1.9_販売共計取扱高手数料配分率マスタ入力.xlsx
→指摘無し
F4106_DA_画面設計_11.2.10_決済条件入力申請CSV取込.xlsx
|  |  | 決済条件入力申請CSV取込について承認ルート表示を追加した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | →※の中で承認ルートを表示している理由を追加したい | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | →※取込前の記述のため、２行目に追加する | [16 empty] | SCSK北海道
→参照URL、添付ファイル、注釈のレイアウトを調整して欲しい
・参照URLを左詰め
|  |  |  | ・※を左側詰める | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | →承知した。修正する。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
無し
|  |  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
無し
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室