## ﾃｽﾄ工程別計画書
[11 empty] | 様式№ | F4126-0
システム名 |  |  | 統合会計システム | [7 empty] | 作成日 | 2025-08-29
案件名 |  |  | 基幹システム再構築 会計システム外部設計 | [7 empty] | 更新日
案件番号
テスト工程別計画書
|  |  |  | 単体テスト |  |  | 結合テスト |  |  | 総合テスト
テスト実施予定日
| テスト準備 |  |  | 2025年11月 | ~ | 2025年12月 | 2026年6月 | ~ | 2026年7月 | 2026年8月 |  | ~ | 2026年10月
| 実施・検証 |  |  | 2026年1月 | ~ | 2026年7月 | 2026年8月 | ~ | 2026年10月 | 2026年11月 |  | ~ | 2027年4月
[5 empty] | ~ |  |  | ~ |  |  |  | ~
テスト概要
| テストの目的 |  |  | 【目的】 内部DesignDoc_v3_v2の仕様を満たしていることを確認する。 ただし画面、帳票、CSVの各レイアウトについては外部DesignDoc_v3_v2どおりであることを確認する。 【概要】 １．単体テスト 画面、帳票、CSVの各レイアウトが外部設計に即しており、内部設計に則した内容で適切に処理が行えている事を網羅的に検証する。バッチに関して、内部設計に則した内容で適切に処理が行えている事を網羅的に検証する。 （機能階層４および機能階層３単位で実施） ※PAについては単体テスト工程でモジュール、機能、業務シナリオの各観点でのテスト（シナリオテストを含む）を実施し、PA全体としての品質を担保する。 |  |  | 【目的】 外部DesignDoc_v3_v2の仕様を満たしていることを確認する。 【概要】 １．機能テスト 一定の業務範囲（入力→承認等）で一連の処理によるデータの整合性、および画面連携等の動作を検証する。 （機能階層２単位で実施） ２．システム内インターフェーステスト 統合会計システム内の機能間でのデータ連動（送受信）が正しく行われることを検証する。 （機能階層１単位および機能階層１間で実施）。 また統合会計システム内の他システム(現会計システム含む)インタフェースデータ取込機能については、他システムで作成したデータを受領し疎通を検証する。 ３．非機能要求テスト 統合会計システム内での権限制御要件が満たされていることを検証する。 |  |  | 【目的】 要件定義書の要件を満たしていることを確認する。 【概要】 １．シナリオテスト 統合会計システム全体を通して業務シナリオどおりに動作し、正しい結果が得られることを検証する。 ２．システム間インターフェーステスト 統合会計システムとデータ連動をおこなうホクレン内の他システムおよび外部機関のシステムとのデータ連動（送受信）が正しく行われることを検証する。初期にIFに注目した正常系の疎通確認、後半で実データを用いた確認を行う。 ３．非機能要求テスト 統合会計システムの障害復旧、パフォーマンス、ＪＯＢ運行の各観点の非機能要求が満たされていることを検証する。
| テスト手法 |  |  | ﾎﾜｲﾄﾎﾞｯｸｽﾃｽﾄ ・ ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｸｽﾃｽﾄ |  |  | ﾎﾜｲﾄﾎﾞｯｸｽﾃｽﾄ ・ ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｸｽﾃｽﾄ |  |  | ﾎﾜｲﾄﾎﾞｯｸｽﾃｽﾄ ・ ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｸｽﾃｽﾄ
| テスト開始の前提 |  |  | １．前工程の完了が承認されていること ２．共通プログラム※１の品質が担保され、利用可能 になっていること ３．単体テスト環境の準備が完了していること （DR.SUM、SVF等） ※１ ・Web共通 ・Javaフレームワーク ・ユーザID統合管理 ・メニュー管理システム ・ワークフローシステム ・帳票作成システム ・共通マスタ |  |  | １．前工程の完了が承認されていること ２．結合テスト環境の準備が完了していること （DR.SUM、SVF等） |  |  | １．前工程の完了が承認されていること ２．総合テスト環境の準備が完了していること （HINEMOS、HULFT、InvoiceAgent等） ３．連携先の他システム開発が完了し、品質が担保されていること ４．テストシナリオについてユーザーの合意が得られていること ５．他システムおよび外部システムの責任者とのテストの日程、テスト方法やテスト内容の調整ができていること ６．テストの体制、役割分担が明確になっていること。 ７．本番環境と同じ構成のテスト環境が利用できること
テスト環境
| ホスト(※２) |  |  | 不要 ・ T（ ） |  |  | 不要 ・ T（ ） |  |  | 不要 ・ T（ ）
| IBM i（新基幹システム） |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| Server(※３) |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| PC |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| その他１ |  | Proactive C4 | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| その他２ |  | DR.SUM、SVF | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| その他３ |  | V-ONE | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| その他４ |  | 統合会計システム(ホクレン内) ※４ | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
| その他５ |  | 統合会計システム(ホクレン外) (CMS、JA情報センター、JA独自システム、全農債権債務照合システム、銀行） | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守 |  |  | 不要 ・ 委託先 ・ 開発（統合） ・ 保守
重要事項
| 実施できないテストケース（または、テストできない機能）がある場合、実施できない理由およびテストが実施できないことによるリスクとリスク発生頻度・対策など | [8 empty] | 新部門システムとの連動テストについては、後続の「全体テスト」にて実施する。
テスト範囲
| モジュール単位 |  |  | すべてのプログラム（機能階層４） |  |  | － |  |  | －
| 機能単位 |  |  | すべての機能（機能階層３） |  |  | すべての機能（機能階層１および機能階層１間） |  |  | －
機能－機能 の連携（注1）
|  | 画面－画面（機能階層３間） |  | 機能階層３内および検索画面等の共通子画面 との連携のみ実施する ※帳票については 帳票用データの検証と、帳票レイアウトの検証を 分けておこなう レイアウト検証はローカルのエミュレータで実施する。 |  |  | メニュー画面との連携、入力画面→承認画面など 統合会計システム内の機能間の連携を実施する ※帳票についてはSVFサーバーとの連動で 正しい結果が出力できることを確認する。 |  |  | －
|  | 画面－バッチ |  | PA内のみ実施する |  |  | 統合会計システム内のすべての機能間連携を実施する （PAとスクラッチの連携を含む） |  |  | －
|  | バッチ － バッチ |  | PA内のみ実施する |  |  | 統合会計システム内のすべての機能間連携を実施する （PAとスクラッチの連携を含む） |  |  | －
システム間連携
|  | 他システム連携（経理連動を除く） |  | － |  |  | インターフェーステストのケース消化のため、Inputとして必要な、他システム(現会計システム含む)データを受領し実施する。 |  |  | 統合会計システムと他システム間の すべての連携を実施する
|  | 経理システム連動 （部門システム仕訳連動） |  | － |  |  | インターフェーステストのケース消化のため、Inputとして必要な、他システム(現会計システム含む)データを受領し実施する。 |  |  | 統合会計システムに仕訳連動する部門システムの すべての仕訳パターンを実施する （新部門システムの開発に合わせて実施）
|  | 対外システム連携 |  | － |  |  | インターフェーステストのケース消化のため、Inputとして必要な、他システム(現会計システム含む)データを受領し実施する。 |  |  | 統合会計システムと対外システム間の すべての連携を実施する
| 業務シナリオ |  |  | － |  |  | － |  |  | 統合会計システムのすべての適用業務フローに 基づくシナリオパターンを実施する
| バッチ運用 |  |  | － |  |  | － |  |  | 統合会計システムのHINEMOS配下の すべてのバッチJOBの実施する
注1：ｼｽﾃﾑまたはｻﾌﾞｼｽﾃﾑ内連携を指す。