## データ移行スケジュール
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [35 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
データ移行スケジュール | [32 empty] | 様式No. | F4153-0 | PAGE
システム名 |  |  |  | 統合会計システム | [28 empty] | 作成日 | 2025/8/29
更新日
No. | 移行データ名 |  |  |  | 担当者 | 2028年1月 |  |  |  | 2028年2月 |  |  |  | 2028年3月 |  |  |  |  | 2028年4月 |  |  |  | 2028年5月 |  |  |  |  | 2028年6月
[6 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週
|  | 本番運用開始 | [21 empty] | ★
事前移行
|  |  | 仕訳データ |  | HIS
|  |  | 日次残高データ |  | HIS
|  |  | 前年同月度対比用残高データ（2027年度） |  | ユーザー ／HIS
|  |  | 期首残高データ |  | ユーザー ／HIS
|  |  | 資金残高情報（2028年期首） |  | HIS
|  |  | 内部資金利息情報（2027年度） |  | HIS
|  |  | 全農照合データ（全農照合結果データ） |  | HIS
|  |  | 棚卸資産受払残高データ（期首残高） |  | HIS
|  |  | 共計勘定受払情報（2028年以前） |  | HIS
|  |  | 滞留立替金利計算結果情報（2028年以前） |  | HIS
|  |  | 各種マスタ |  | ユーザー ／HIS
本移行
|  |  | 仕訳データ |  | HIS
|  |  | 日次残高データ |  | HIS
|  |  | 月次残高データ（2028年4月） |  | HIS
|  |  | 資金残高情報（2028年4月） |  | HIS
|  |  | 内部資金利息情報（2028年4月） |  | HIS
|  |  | 売上繰延調書データ |  | HIS
|  |  | 消費税繰延調書データ |  | HIS
|  |  | 債権データ |  | HIS
|  |  | 入金データ（V-One） |  | HIS
|  |  | 債権消込データ |  | HIS
|  |  | 債務データ |  | HIS
|  |  | 支払データ |  | HIS
|  |  | 支払案内書データ（支払決済確定） |  | HIS
|  |  | 全農照合データ（全農照合結果データ） |  | HIS
|  |  | 全農照合データ（全農未払金データ） |  | HIS
|  |  | 内部振替データ（債権＆債務） |  | HIS
|  |  | 相殺データ（債権＆債務） |  | HIS
|  |  | 棚卸資産受払残高データ（2028年4,5月分） |  | HIS
|  |  | 棚卸資産評価額データ |  | HIS
|  |  | 共計勘定受払情報（2028年4,5月分） |  | HIS
滞留立替金利計算結果情報（2028年4,5月分）
事後移行
|  |  | 期首残高データ（事前移行後に変動があった場合のみ） |  | ユーザー ／HIS