## 変更履歴
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [6 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
外部DesignDoc_v3_v2 補足説明 変更履歴 |  |  |  | 様式No. | F4190-0 | PAGE
システム名 |  | 統合会計システム |  | 作成日 | 2025/8/29
更新日
管理番号 |  |  | 案件名 / 障害・問合せ件名
| 24058 |  | 基幹システム再構築 会計システム外部設計
Note on A6: 案件番号もしくは 障害管理No

## 工程別テスト計画
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [10 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
外部DesignDoc_v3_v2 補足説明 | [6 empty] | 様式No. |  | F4190-0 | PAGE
システム名 |  |  |  | 統合会計システム |  |  | 作成日 |  | 2025/8/29
更新日
補足説明№ |  |  | 1 |  | 業務名 | - |  | 機能№ | -
補足説明タイトル |  |  |  |  | 工程別テスト計画
１．テスト環境（ホスト） 前頁※２
・会計情報システム
２．テスト環境（Server） 前頁※３
・経費精算システム
・金利計算システム
・固定資産管理システム
・ホクレングループＣＭＳ
・低価法システム
・新与信管理システム
３．テスト環境（その他４：統合会計システム(ホクレン内)） 前頁※４
・共通マスタシステム
・新人事システム
・園芸販売情報システム
・米穀集荷販売統一システム
・パールライス総合情報システム
・購買品受発注システム
４．非機能要求テスト
１．権限制御要件
（ａ）ログインするユーザー（使用者）の権限、職責に応じたデータの参照が適切に行われる事を検証する。
（ｂ）ログインするユーザー（使用者）の権限、職責に応じたメニュー・プログラムの参照・実行が適切に行われる事を検証する。
２．障害復旧テスト
（ａ）システム障害回復設計に基づき、システム障害からの復旧および業務再開が適切に行われる事を検証する。
（ｂ）業務障害回復設計に基づき、業務障害からの復旧、代替手段での業務継続およびシステムによる業務継続が適切に行われる事を検証する。
３．パフォーマンステスト
システムに大きな負荷をかけた状態で稼働させ、処理性能や耐久性に問題が生じないかを確認・検証する。
４．ＪＯＢ運行テスト
JOBの運用設計通りにhinemosが設定されhinemos配下のバッチ処理が適切に運行される事を検証する。