## 20250306_外部設計打合せ①
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [24 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [16 empty] | 作成日 | 2025/3/6 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月6日 15:00～17:00 | [10 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [8 empty] | 作成者 | SCSK北海道 大西
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第１回外部設計打合せ
＜出席者＞
[6 empty] | ホクレン 経理部 | [12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[19 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[19 empty] | 財務課 | ： | 岩館職員
[6 empty] | ホクレン 経営企画部 | [12 empty] | システム開発課 | ： | 小澤職員、土門職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [13 empty] | ： | 鈴木、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 | [13 empty] | ： | 位田、井上、大西
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [26 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx | （１） |  |  |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250306.ppt
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx | （２） |  |  |  | 【打合せ資料②】01_業務機能概要書（一括支払予定修正）_Ver0.01.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx | （３） |  |  |  | 【打合せ資料③】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
|  |  | （４） |  |  |  | 【打合せ資料④】検討シート（xx.会計データの保管）.xlsx
【議題】
|  | １. |  | ProActiveC4の外部設計の進捗状況の説明
|  | ２. |  | 外部設計レビュー（一括支払予定修正）
【議事内容】
|  | １． |  | ProActiveC4の外部設計の進捗状況の説明
Aチームでアドオン開発する機能は「一括支払予定修正機能」、「支払決済確定の自動化」、
「大量データ出力」、「スクラッチ開発機能とProActiveC4間でのデータ連動」がある。
Aチームとしては、2025年1月、2月の期間は、アドオン開発する機能設計および
内部レビューを実施していた。
また、今後の進め方としては、データ連動機能などのバッチ機能については他チームと詳細を
確認して、外部設計を行うが、Aチームの打合せでは、設計内容を説明していくことを想定
|  |  |  | している。 | [24 empty] | SCSK北海道
本日はアドオン機能「一括支払予定修正機能」について、設計した内容を確認していただく。
|  | ２． |  | 外部設計レビュー（一括支払予定修正）
参考資料：【打合せ資料②】01_業務機能概要書（一括支払予定修正）_Ver0.01.xlsx
外部DesignDoc_v3_v2では、一括支払予定修正機能の各画面を以下の表現とする。
1画面目：一括支払予定修正対象一覧照会画面
2画面目：一括支払予定修正理由修正画面
3画面目：一括支払予定修正画面
参考資料に沿って、一括支払予定修正の業務機能概要書について説明を実施した。
|  |  |  | → |  | 1画面目ではチェックボックスにチェックが付いている複数の支払予定を処理対象とできるが、
2画面目では変更対象の支払予定が特定の項目を集約キーとして集約され、複数行に分かれて
表示されている。
[6 empty] | 各行毎に修正を実施することが煩雑になると懸念している。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 変更対象の支払予定を全て一括で修正できるようにしてしまうと、変更したくない支払予定も
誤って変更してしまうことが懸念される。
そのため、2画面目では当機能で変更可能な項目などを集約キーとして集約して、各行毎に
修正を実施する仕様としている。
1画面目の検索条件を活用して変更対象の支払予定を予め集約キーで絞込することで、
[7 empty] | 2画面目の行数は少なくなると思われる。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 1画面目で表示される支払予定は取引計上単位であるか。 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | → | そのとおり。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 連動元システムの納品書番号で支払予定を絞込することが可能か。 | [20 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 可能である。
ProActiveC4の支払依頼データの「確証番号」に連動元システムの納品書を一意に
識別できる情報を保持させる想定であるため、検索条件の「確証番号」の項目を
[9 empty] | 使用することで、支払予定を絞込することができる。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 支払予定修正は現業部門から依頼されるため、「確証番号」に保持させる情報は
[10 empty] | 部門システムで納品書を一意に識別できる情報となる必要がある。 | [18 empty] | 経理課
[10 empty] | → | 部門システムからスクラッチ開発機能に渡すことができる情報であるかどうかを
[11 empty] | 含めて、他チームに確認する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 1画面目で表示される支払予定の明細に「確証番号」は出力されないのか。 | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | → | 現時点で設計している仕様では「確証番号」は出力されないが、必要であれば
[11 empty] | 出力項目に追加する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 「確証番号」を出力項目に追加してほしい。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[12 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 金融機関の支店統廃合を考慮して、特定の金融機関、店舗が振込先となっている情報のみを
[8 empty] | 支払予定修正の対象としたい。 | [20 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。
[9 empty] | 振込先の「金融機関」と「店舗」の項目を検索条件に追加する。 | [18 empty] | ◆ | SCSK
|  |  |  | → |  | 1画面目の下部にある合計支払予定金額は何を集計しているのか。 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 標準の支払予定修正機能に準拠して、検索された支払予定の未支払金額の合計を
[7 empty] | 表示している。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 検索された支払予定のうち、チェックボックスにチェックを付けた支払予定の
[8 empty] | 未支払金額の合計であるか。 | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | → | そうではない。
チェックボックスのチェック有無に関わらず、検索された全ての支払予定の
未支払金額の合計である。
チェックボックスにチェックを付けた支払予定の未支払金額のみ集計される仕様が
[9 empty] | 良いか。 | [19 empty] | SCSK
[9 empty] | → | その方が良い。 | [18 empty] | 経理課
[10 empty] | → | ProActiveC4ではチェックボックスのチェックを変更したタイミングで動的に
未支払金額を集計することが困難である。
画面上に更新ボタンを用意して、チェックを変更後に更新ボタンを押下する
[11 empty] | ことで合計支払予定金額が更新される仕様でも良いか。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[11 empty] | → | それで良い。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 1画面目の検索結果一覧は検索された支払予定の件数に応じて、ページが分かれることになる
と思うが、検索された時点では、全てのページの支払予定のチェックボックスにチェックが
付いている状態で表示され、合計支払予定金額も全てのページの支払予定の金額が表示される
[6 empty] | という認識で合っているか。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → | そのとおり。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 1ページに表示する支払予定の件数を増やして、ページ分割を少なくすることは可能か。 | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 可能である。
ただし、1ページに表示する支払予定の件数を増やすことで、データ表示に時間を
[9 empty] | 要する可能性がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 検索された支払予定の「支払締日付」にはどんな情報が保持されるのか。 | [18 empty] | 経理課
[10 empty] | → | ProActiveC4で支払依頼データの「取引日付」が保持される。 | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | スクラッチ開発機能からProActiveC4に支払データを連動する日付が
[12 empty] | 異なれば、「支払締日付」は異なる日付の情報を保持することになるのか。 | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | → | そのとおり。 | [15 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → | 上記であれば、「支払締日付」の項目を検索条件として、支払予定を
絞込することで検索結果一覧に表示する件数を減らすことが可能
[14 empty] | である。 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 1画面目の検索結果一覧で表示される支払予定はどの項目順で表示されるのが良いか。
また、表示される項目の順番について、どの項目を優先とすべきか。
[6 empty] | （画面の左側に優先的に表示する項目はどれか。） | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 「支払予定日付」が古い順に表示されることが望ましい。
表示される項目の順番については「支払先」、「業種（プロジェクトコード）」、
[7 empty] | 「支払金額」が優先的に表示されることが望ましい。 | [20 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。
参考資料の項目概要シートに検索結果一覧で表示される項目の一覧を記載している。
[8 empty] | 当一覧から優先的に画面に表示したい項目を順位付けしてほしい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 残高が残っていない支払予定は修正することができないのか。 | [22 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 「全額決済済みも表示する」にチェックを付けて検索することで残高が残っていない
支払予定も表示可能であるが、修正することはできない。
（該当の支払予定はチェックボックスが非活性となっている。）
「全額決済済みも表示する」のチェックボックスを削除した方が良いか。
懸念点としては、誤って「全額決済済みも表示する」にチェックを付けて検索することで
[8 empty] | 表示される支払予定の件数が多くなるため、当機能のデータ表示に要する時間が長くなる。 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 現時点では「全額決済済みも表示する」を残す方針で良い。 | [18 empty] | ◆ | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。
「全額決済済みも表示する」を残す場合でも、画面項目の表示設定で
[10 empty] | 「全額決済済みも表示する」を非表示にすることが可能である。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 金融機関の統廃合によって金融機関マスタに変更があった場合など、「支払先」を絞らずに
支払予定の口座情報を一括で修正することがある。
[6 empty] | そのため、1画面目の検索条件で「支払先」の項目を入力必須にしないことが望ましい。 | [21 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | → | 承知した。
[7 empty] | 検索条件の「支払先」の項目を任意入力の項目とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 当機能の検索処理のパフォーマンスについて教えてほしい。 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 30万件の支払予定を検索して表示することを想定する場合、検索結果の表示に多少時間を
要すると考えられる。
また、1画面目から2画面目への遷移（支払予定の集約）や登録ボタンを押下し修正情報を
登録する際にも処理時間を要することが考えられる。
[7 empty] | 30万件の支払依頼データを想定して、標準の支払予定修正機能で検証を実施する。 | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [20 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 変更対象の支払予定の件数は最大で30万件を想定しているが、30万件より多くなる
[9 empty] | 可能性はあるか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 変更対象の支払予定の最大件数は分からないが、当機能を使用する前に
部門別支払予定Excelで変更対象の支払予定の件数を把握し、件数が多い場合は
[10 empty] | 「支払予定日付」等で絞込しながら修正する運用が考えられる。 | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 2画面目では変更対象の支払予定が当機能で変更可能な項目のみを集約キーとして集約される
[6 empty] | ことになるのか。 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 変更可能な項目のみではない。
[7 empty] | 参考資料の項目概要シートの支払予定明細に記載されている項目をキーとして集約される。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 「債務計上部門」は1画面目の検索条件として使用して支払予定を絞込するため、
[8 empty] | 2画面目の集約キーから除外してほしい。 | [19 empty] | ◆ | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。
[9 empty] | 2画面目に表示される支払予定明細からも削除して良いか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 2画面目に表示される支払予定明細からは削除して良いが、1画面目の
[10 empty] | 検索結果一覧には残しておいてほしい。 | [17 empty] | ◆ | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | ProActiveC4マスタでは部門や支払先、勘定科目などの項目の名称について、正式名称と略称の
情報を保持している。
標準機能では略称で画面表示されることが多いが、当機能では正式名称と略称のどちらで
[6 empty] | 画面表示する方が良いか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 部門と支払先の正式名称と略称の桁数について教えてほしい。 | [21 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 部門の正式名称は全角20桁、支払先の正式名称は全角25桁、略称はどちらも全角10桁
[8 empty] | である。 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 当機能では部門、取引先のどちらも正式名称で表示してほしい。 | [18 empty] | ◆ | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 2画面目では振込先の「口座番号」や「口座名義人名」もキー項目として集約されるが、
現時点の設計している仕様では、支払予定明細に振込先の「口座番号」や「口座名義人名」
は表示されていない。
そのため、振込先の「口座番号」や「口座名義人名」の情報が異なり、それ以外の集約キー項目の
情報が同じとなる支払予定は、2画面目の画面上では異なる行として表示されるが、
支払予定明細が同じ内容といった見え方になる。
集約された各行の支払予定明細の違いが分かるように、振込先の「口座番号」や「口座名義人名」
[6 empty] | など集約キーとなる項目は全て支払予定明細に表示させることにして良いか。 | [21 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → | それで良い。 | [21 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 2画面目に表示される「集約件数」の項目の桁数は7桁あれば良いか。
[6 empty] | （最大で9,999,999件の支払予定を集約可能） | [21 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → | それで良い。 | [21 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 振込先の口座情報を変更するパターンとして「口座番号」のみ変更することもあるのか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 「口座番号」のみや「口座名義人名」のみ変更することもある。 | [21 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | ホクレン様では、「振替」という支払方法があると認識している。
「振替」の場合は、支払予定日付が未定の状態でProActiveC4に支払データを連動して、
ProActiveC4の支払予定修正機能で必要な情報を入力する。
「振替」の支払予定は支払予定日付のみ未定の状態で口座情報は設定された状態でProActiveC4に
[6 empty] | 連動されるという認識で合っているか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | そうではない。
[7 empty] | 口座情報も未定の状態でProActiveC4に連動される。 | [21 empty] | 主計課
[7 empty] | → | ProActiveC4の支払予定修正機能で支払方法を「振替」から「振込」に変更することができ
[8 empty] | 支払予定日付や口座情報を入力することができれば良いか。 | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | → | それで良い。 | [19 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 「振替」の支払方法が発生するのは特定の取引先になるのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 現行では全ての取引先で「振替」の支払方法が使用可能となっている。 | [17 empty] | 主計課
[11 empty] | → | 上記であれば、全ての支払先に対して「振替」の支払方法を用意する方針
[12 empty] | とする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[12 empty] | → | ProActiveC4の支払先マスタに「振替」の支払方法がないと、支払方法が
[13 empty] | 「振替」となるデータは受取できないということか。 | [15 empty] | 主計課
[13 empty] | → | そのとおり。 | [14 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | → | 上記のメンテナンスはユーザが実施しないということで良いか。 | [13 empty] | 主計課
[15 empty] | → | そのとおり。
機械的にスクラッチ開発機能とProActiveC4間でマスタ情報を
[16 empty] | 連動することを想定している。 | [12 empty] | SCSK北海道
[16 empty] | → |  | スクラッチ開発機能からProActiveC4にデータ連動する際に
支払方法の情報が必要であることをスクラッチ開発機能側は
[18 empty] | 認識しているか。 | [10 empty] | 主計課
[18 empty] | → | 伝達済である。 | [9 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | ProActiveC4の標準機能では、「支払予定日付」などの項目においてFROMの値を入力すると
自動的にTOにも同じ値が入力される。
[6 empty] | 一括支払予定修正機能では、この仕様は必要か。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 標準機能に準拠した仕様で良い。 | [20 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [20 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －