## 202507807_外部設計打合せ⑫
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/8/7 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年8月7日 15:00～17:00 | [7 empty] | ホクレンビル8階 東会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 井上
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第１２回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[14 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 宇加江、鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 戸田、竹田、北原
[15 empty] | ： | 位田、井上
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250807.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】検討シート（××.PAの名称項目の桁数整理）.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】01_業務機能概要書（一括支払予定修正）_Ver0.01.xlsx
|  | （４） |  | 【打合せ資料④】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
|  | （５） |  | 【打合せ資料⑤】ホクレン様 組織体系マスタ設定（最新）.xlsx
【議題】
|  | １． | ProActiveの取引先名称の桁数の対処方法検討
|  | ２． | 課題棚卸
|  | ３． | その他 組織体系の精査の結果報告
【議事内容】
|  | １． | ProActiveの取引先名称の桁数の対処方法検討
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料②】検討シート（××.PAの名称項目の桁数整理）.xlsx
ProActiveC4取引先マスタは、取引先名１（全角25桁）取引先名２（全角25桁）
取引先名（略）（全角10桁）取引先名（カナ）（半角40桁）を登録することができる。
ProActiveC4の多くの帳票では、取引先名（略）が使用されている。
取引先名称の文字数として不足していると思われるので、アドオン開発する予定の
「仕訳伝票明細データ出力（大量データ出力）」と「一括支払予定修正機能」では
|  |  | 取引先名１と取引先名２を出力するように実装する方針である。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引先コードはスクラッチ開発機能側のマスタと同じコードか。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 同じコードである。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引先の略称をどのように考慮しても全角10桁では取引先を一意に判別できる
[5 empty] | 略称を作成することは出来ないと思われる。他社ではどのように対応しているか。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → | ProActiveC4用に全角10桁の略称を作成いただいている。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引先名（略）が使用されている以下の機能について取引先コードを検索条件にすることや
取引先コードを出力することは可能か。
・仕訳日記帳出力
・総勘定元帳出力
・内訳別集計表出力
・部門別支払予定Excel出力
・支払予定Excel出力
[5 empty] | ・支払決済確定機能 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 取引先コードを検索条件にすることは可能である。
しかし支払決済確定機能の2画面目（支払名寄された状態の画面）では
[6 empty] | 取引先名（略）のみが表示される。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 取引先名（略）が同じ取引先が複数存在する場合
[7 empty] | 支払決済確定機能の2画面目にて支払先を一意に判別できないということか。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → | その通りである。支払決済確定画面から対象の伝票までドリルダウンすれば
取引先コードを確認することが可能である。しかしホクレン様は
伝票の数が多いため現実的でない。ホクレン様がProActiveC4を
使用するまでに、支払決済確定機能の2画面目に取引先コードを出力できるように
製品を改修できないか弊社の製品開発担当に依頼する。
[8 empty] | また他に対応案がないか検討する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引先名１に法人名30文字、取引先名２に店舗名20文字を設定する想定である。
しかし、取引先名１、取引先名２ともに文字数の上限が全角25文字であるので
[5 empty] | 取引先名１から5文字程度あふれてしまう場合もあるのではないか。 | [18 empty] | システム開発課
[5 empty] | → | 入らなかった分は取引先名２の先頭に設定するという方法も考えられる。
アドオン開発機能上では取引先名１と取引先名２を連結させて
[6 empty] | 1つの文字列のように出力するという実装方針を考えている。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ２． | 課題棚卸
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料④】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
参考資料に沿って課題事項の整理を行った。
No.37（ProActiveC4の勘定消込機能の利用範囲）
|  |  | → |  | 他社での使用事例が出てきた。しかしホクレン様のようなデータが多い事例はまだない。
大量データでの動作確認が実施でき次第、ホクレン様での導入を細かく検討したい。
[5 empty] | 課題のステータスは対応中とする。 | [18 empty] | SCSK北海道
No.41（C/F計算書作成機能の使用有無について）
|  |  | → |  | 経理部にて検討いただいた資料を基にAチーム内で
マスタ設定とテスト用伝票を作成して設計内容の確認中である。
[5 empty] | 課題のステータスは対応中とする。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 実際の業務データを投入しないと設定不備などが判断できないのではないか。 | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 実際の業務データを受領するのはセキュリティ上の問題がある。
顧客情報などをマスクしていただく必要がありホクレン側の手間が増えてしまう。
現段階での確認の目的は、経理部にて検討いただいた設定を再現した場合に
どのようにデータが集約されるかを明確にすることである。
そのためテスト用の伝票であっても問題はない。
[7 empty] | 不明点や設定不備があればSPSS等で確認させていただく。 | [16 empty] | SCSK北海道
No.51（ProActiveC4のバックアップデータの取得、復元について）
|  |  | → |  | ProActiveC4でのバックアップの運用方針について加藤調査役に説明を実施。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | AWSのS3 Object Lockの機能でデータの改ざんを防ぐとのことであるが
[6 empty] | データを格納した際のタイムスタンプなどは付与することは出来るか。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → | 可能である。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | バックアップデータの容量はどの程度になる想定か。 | [15 empty] | システム開発課
[8 empty] | → | ホクレン様の場合2TB程度になると試算している。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 毎年2TBずつバックアップデータが作成されるということか。 | [13 empty] | システム開発課
[10 empty] | → | その通りである。AWSでは使用している容量で料金が決定される。
[11 empty] | 3年分はProActiveC4内で保持するとして、7年分はAWS上に | [12 empty] | SCSK北海道
保存することになる。2TB×7年分となっても使用料は
そこまで多額にはならないことを調査済みである。
[11 empty] | バックアップデータ保管の方法の一つとして考えていただきたい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 承知した。スクラッチ側との共通基盤として
別のバックアップデータの保管方法が決まった場合
そちらの方法を取るとして、一旦はこの方針でよい。
[12 empty] | 課題としてはクローズしてよい。 | [10 empty] | ◆ | ICT推進部
No.57（ProActiveC4組織体系マスタの設定について）について
|  |  | → |  | 本日の打ち合わせの次の議題で確認事項を整理させていただく。 | [18 empty] | SCSK北海道
No.59（ProActiveC4取引種類マスタについて）について
|  |  | → |  | 取引種類コードの採番ルールは決定している。細かくどのようなコードにするかは検討中。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 「勘定科目＋仕訳種別コード」というルールとなった経緯を確認したい。 | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 支払依頼データで、発生した未払い科目とどのシステムで発生したか
という情報を特定したいという要望があった。
その要望を満たすために取引種類コードの採番方法を
「未払い科目の項科目コード」と「発生元システムのコード」を
組み合わせるという方針となった。また、取引種類名についても
[7 empty] | 未払い科目の名称と発生元システム名を組み合わせる方針である。 | [16 empty] | SCSK北海道
No.60（支払決済確定バッチの処理対象について）について
|  |  | → |  | 2025/8/7の午前中のBチーム打ち合わせにて
人件費支払用の「振込（FB無し）」と通常の支払の「振込（FB）」を
[5 empty] | 支払決済確定バッチの対象とすることになった。課題としてはクローズする。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
No.62（スクラッチ→PAの支払依頼データ連動のパターン）について
|  |  | → |  | 2025/8/7の午前中にBチームの打ち合わせにてマスタ連動も含めて
[5 empty] | チーム間で解決すべき課題があがった。課題解決に向けて議論を進める。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． | 【打合せ資料⑤】ホクレン様 組織体系マスタ設定（最新）.xlsx
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料⑤】ホクレン様 組織体系マスタ設定（最新）.xlsx
経理部にて作成いただいたProActiveC4用の組織体系について
部門コードや名称、各部門の上位部門などをAチーム内部で確認した。
ProActiveC4上で起票部門、計上部門として使用する部門は末端部門にすべきである。
その考慮をしたうえで組織体系を作成いただいたと思われるが
以下の部門について、どの部門が末端になるか確認したい。
・パールライス工場
・農産広域センター
・札幌野菜センター
|  |  | ・滝川種苗生産センター など | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 承知した。（経理部内のイメージをヒアリングし打ち合わせの中で資料を更新済み） | [18 empty] | 主計課
受領済みの組織CD表や業種コードから、以下の部門コードが誤っていると思われる。
訂正すべきか確認したい。
・清水製糖工場
|  |  | ・酪農畜産企画など | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 承知した。（経理部内のイメージをヒアリングし打ち合わせの中で資料を更新済み） | [18 empty] | 主計課
|  |  | 鶏卵用土地の部門コードが空欄であるが、まだ所属コードが確定していない部門か。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「90315817」が正しいコードである。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。資料を訂正する。 | [17 empty] | SCSK北海道
札幌鶏卵流通センターは「90AA5760」となっている。
「AA」は採番ルールとしては業種コードにあたるが、札幌鶏卵流通センターは
|  |  | 複数の業種にまたがるため「AA」というダミーのコードを設定しているということか。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | その通りである。集約用のコードとして仮に「AA」としている。
[5 empty] | 「00」などに変更する可能性もある。途中でコードが変わっても問題ないか。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 問題ない。中間の部門については他システムとの連動に関係しない。
[6 empty] | ProActiveC4上に登録してあればよいのでどのようなコードでもよい。 | [17 empty] | SCSK北海道
今回は、ProActiveC4用の「会計販売系組織」を設計いただいた。
「目的別組織（業種）」についても設計する必要がある。
|  |  | 「会計販売系組織」の部門コードを基にAチームで整理して経理部向けに共有する。 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | 主計課
－ 以上 －