## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/1/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月21日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補、櫻井主事補
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 清水職員、柾木職員
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、松山主査、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、宇加江、坂井(Teams)
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、青木、若尾、中原(Teams)、豊嶋(Teams)、佐々木(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4106_sys-CD_画面設計_5.3.2_未収金残高管理表照会.xlsx
３．F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_5.3.2_未収金残高管理表.xlsx
４．F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_5.3.2_未収金残高管理表内訳.xlsx
５．参考資料：画面・帳票項目確認資料（１１．債権管理）.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り（初回のため無し）
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 5.債権管理 5.3.債権管理①】
（１）［画面］ 未収金残高管理表照会
（２）［CSV］ 未収金残高管理表
（３）［CSV］ 未収金残高管理表内訳
３．依頼事項
４．宿題確認
５．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り（初回のため無し）
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 5.債権管理 5.3.債権管理①】
（１）［画面］ 未収金残高管理表照会
|  |  |  | ア．取引先欄の「本所」の記載はどういった用途のものか。 | [15 empty] | 財務課
[5 empty] | → 検索対象としての絞り込み値を入力するための項目。この項目に入力された内容が | [14 empty] | SCSK北海道
相手先名に含まれるものを検索対象とする動きを想定している。
[6 empty] | → そのような意図であれば、この項目は無くて良い。 | [12 empty] | ◆ | システム開発課
[7 empty] | → 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ．経理日とは何を指すか。 | [15 empty] | 財務課
[5 empty] | → 債権を計上した日を指している。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ．普段どのような検索条件で行っているか、を確認すべきか。 | [15 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 回収予定日／満期日は必須では無くて良い。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → 業種と相手先が一番利用するため必須で良い。所属はあまり使わないので必須では無くて良い。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 何かしらの必須条件は設けたい。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → 業種は01-99を初期値としておけば、全件対象となるため必須を外せる。 | [11 empty] | 主計課
[9 empty] | → 検索件数が上限値を超えた場合は条件追加を促すことで、制御することとする。 | [9 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → 照会ボタン押下、CSV出力（集計）ボタン、CSV出力（内訳）ボタン押下で | [14 empty] | 経理課
それぞれ必須条件を個別に制御することで検討する。
エ．検索条件の日付の考え方について
[5 empty] | → 経理日による時点検索（いつ時点）といった検索条件の方が必要では無いか。 | [14 empty] | システム開発課
例：前日までの残高、年度末（３月末）時点の残高。
[6 empty] | → 経理日による時点検索での残高を対象とし、経理日のTOに対し運用管理日の前日を | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
初期値として設定することで整理する。また、年度跨ぎについても考慮する。
|  |  |  | オ．本画面は経理部のほか、部門でも利用する。業種の初期値は経理部は01～99で良いが、 | [15 empty] | 経理課
所属に応じた初期値を設定できないか。また範囲指定ではなく、数は多くなるがチェックボックスでも
良いかもしれない。
[5 empty] | → 利用可能な部品について確認した上で検討する。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[5 empty] | → 個別選択or全選択（既存機能だとZZを入力）ができればよいのではないか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 経理部用とその他向けで画面を分けることは可能だが、工数増となる。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ．CSV出力ボタン「CSV出力(鑑)」は、ボタン名を「CSV出力(集計)」とする。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | キ．日付は年度を考慮した補完をしてほしい。 | [15 empty] | 主計課
[5 empty] | →現時点では、8桁直接入力かカレンダーからの選択を想定している。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
利用可能な部品を踏まえ、改めてどのような入力が可能かを確認する。
|  |  |  | ケ．赤残だけを検索対象とすることは可能か。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 残高有のみ、赤残のみ、指定なし、を検索条件として指定できるよう検討する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | コ．相手先コードについて、現行では範囲下限上限の入力はできず、実在するコードの入力 | [15 empty] | 経理課
しか許さない機能となっている。
[5 empty] | → 前述の業種や他項目も併せて検索画面項目と必須・複合必須条件を経理課で整理頂いた上で、 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
再度確認させて頂きたい。
[6 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | → 画面からの出力指示は基本同期処理として考えるため、件数の絞り込みを設ける必要がある。 | [14 empty] | システム開発課
要求として大量全件出力が必要となる場合は、Dr.SUMへ夜間バッチで連携する等の方法も
視野に入れる必要があると考える。
|  |  |  | サ．入力項目の右に入力要領をラベルに記載してほしい。 | [15 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | シ．一覧表示域でソート順の指定は可能か。 | [15 empty] | 審査課
[5 empty] | → リスト表示のための部品で可能なことを前提とし、個別のソートを可能なものとして考える。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ス．検索結果一覧に表示する項目を決定したい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 並びは要件定義資料の順が妥当かと考える。 | [14 empty] | システム開発課
[6 empty] | →対象項目、並びを資料に追加して整理する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 実回収日が複数に分割された場合、どのような表示となるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → CSV出力の場合は、1行目のみ入金予定額を表示、2行目以降は空白として表示する想定で | [13 empty] | SCSK北海道
作成して確認してもらうようにする。
[6 empty] | → 画面一覧の場合は、項目がソートすることを考えると、入金予定額単位で複数の回収金額をまとめ | [13 empty] | SCSK北海道
1行に表示することを検討する。
|  |  |  | セ．相手先区分について確認したい。レイアウトに記載したような | [15 empty] | SCSK北海道
「1（通常取引先）」以外が指定されることはあるか。
[5 empty] | → 「3（職員）」はある。それ以外の値は初めて見た。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 「1（通常取引先）」と「3（職員）」以外が入力されないよう制御することとする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）［CSV］ 未収金残高管理表
|  |  |  | ア．出力CSVについて、検索条件の情報を先頭に出力することは可能か。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 財務会計では、条件を左側に入れている。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | → 財務会計に倣う形で整理する。他チームへの展開は内部で標準化の整理が終わったあとになる。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
（３）［CSV］ 未収金残高管理表内訳
|  |  |  | ア．未収金残高管理表照会（画面）、未収金残高管理表（CSV）、未収金残高管理表内訳（CSV）について、 | [15 empty] | SCSK北海道
それぞれどのような出力項目、出力順にすべきか、別途検討シートを使って整理したい。
要件定義で整理した画面・帳票項目確認資料を基に検討シートを作成し共有するので、
検討シートの内容の確認、および画面・CSVの出力項目、出力順をそれぞれ検討頂きたい。
検討シートの内容が確定次第、CSVサンプルを作成する。
[5 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | ○ | 経理課
３．依頼事項
アジェンダ資料通り説明、質疑応答なし
４．宿題確認
打合せ終了時刻となったため割愛
５．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | ア．次回1/23 10:00～12:00 | [15 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －