## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/1/23 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月23日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、大沢職員、山下職員、本村職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、越江主管
[12 empty] | 主計課 |  | ： | 柾木職員
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、松山主査、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 北原、竹田、青木、佐々木、中原(Teams)、豊嶋(Teams)、若尾(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4106_sys-CD_画面設計_6.2.1_支払案内書作成指示.xlsx
２．F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_6.2.2_支払案内書（鑑）.xlsx
３．F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6.2.2_支払案内書（明細）.xlsx
４．F4106_sys-CD_画面設計_6.2.3_支払案内書照会.xlsx
５．参考資料：画面・帳票項目確認資料（５．債務管理業務）.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 6.債務管理 6.2.支払案内① 】
（１）［画面］支払案内書作成指示
（２）［帳票］支払案内書（鑑）
（３）［CSV］支払案内書（明細）
（４）［画面］支払案内書照会
３．依頼事項
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
→ 課題表をもって共有、質疑応答なし。
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 6.債務管理 6.2.支払案内① 】
（１）［画面］支払案内書作成指示
[5 empty] | ア. |  | 支払案内書について、支払日２営業日前AMまでにProActiveC4で支払決済確定されたものと、 | [15 empty] | HIS
支払日当日までに追加で支払決済確定したものは別の支払案内書で作成されるか。
[6 empty] | → |  | 支払日２営業日前AMまでに支払決済確定したFB分の支払の支払案内書と追加で支払決済確定された | [14 empty] | SCSK北海道
総合振込依頼書の発行単位に支払案内書が作成される。
イ. 支払案内書の作成自動化について
[7 empty] | 支払日３営業日前夜間にProActiveC4側のバッチ処理で支払決済確定された支払＋ | [15 empty] | 財務課
支払日２営業日前AMまでにProActiveC4で手動で支払決済確定された支払については
自動バッチで作成できないか。
万が一、支払案内書の作成指示作業が漏れた場合、業務影響が大きいため。
[8 empty] | → |  | 支払日２営業日前AMの締め切り後、ProActiveC4からの連動にかかる時間をバッファをもって | [12 empty] | SCSK北海道
定時起動バッチによる自動作成を検討する。
[8 empty] | → |  | ProActiveC4による支払決済確定とFBデータ作成とスクラッチ側の支払案内書の作成の | [12 empty] | HIS
タイミングは、連動する形で行えるのが理想。
[9 empty] | → |  | ProActiveC4で可能な制御を確認の上、回答する。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
ProActiveC4で制御が無理な場合、定時起動バッチによる自動作成の方向で進める。
[8 empty] | → 自動バッチ化を前提とした場合、画面には送付済み/未送付（作成済み/未作成）を表示し、 | [14 empty] | 経理課
未送付（未作成）のものは支払案内書の作成指示を出せるボタンを用意すれば
支払案内書作成指示画面と支払案内書照会画面を統合できるかもしれない。
[9 empty] | → |  | 統合する形で整理する。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 支払案内書作成担当は財務課だが、経理課でも参照する場合があるため、 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
財務課の方のみ作成指示ボタンを表示する制御を検討する。
（２）［帳票］支払案内書（鑑）
[5 empty] | ア. |  | 支払案内書（鑑）は、相手先、支払先ごとにまとめて作成し、支払内訳として | [15 empty] | 財務課
課ごとの支払額（本体、消費税）、相殺額があれば表示する。
（2024/9/19 支払案内書イメージ③商事例.docxを参照）
[7 empty] | → |  | 内容を確認の上、再整理する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
（３）［画面］支払案内書照会
[5 empty] | ア. |  | 支払先銀行を表示するとしているが、銀行が複数になる場合は２行に分かれるか。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → |  | 支払案内書の作成単位として口座別となるため２行に分かれる。口座情報までは出力しない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | イ. |  | 支払方法の表示は振込以外が想定されているか。FB振込と総合振込依頼書による振込が | [15 empty] | 財務課
区別されるのであれば、意味はある。
[6 empty] | → 支払案内書の作成は振込分が対象。FB振込と総合振込依頼書による振込がわかるように表示する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | ウ. |  | 検索条件に作成済み/未作成のチェックボックスがあると望ましい。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 検索条件と検索結果に表示する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | エ.検索結果の作成日は作成日時までを表示した方がチェックする観点で有効である。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。検索条件へも条件を追加する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | オ.取引先コードは5桁、8桁それぞれ利用可能か。取引先から問い合わせがあった場合、 | [17 empty] | 経理課
会社単位でまとめて確認したい。
[6 empty] | → 未収金残高管理表と同様に5桁入力と8桁入力どちらも入力可能とする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
但し、取引先コードの範囲指定はしないので、ラジオボタンによる5桁、8桁の指定は不要とする。
[5 empty] | カ.検索結果の並び順に問題は無いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 取引先を起点として検索するシーンが多いと思われるため、問題無い。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | キ. |  | 支払案内書（鑑）と支払案内書（内訳）の出力は、InvoiceAgentで対応可能なため、削除すること。 | [14 empty] | ◆ | システム開発課
[6 empty] | → 了解した。 | [16 empty] | SCSK北海道
３．依頼事項
特になし。
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債務機能の次回打合せは1/30（木）。対象は内部振替機能。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －