## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/1/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月30日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第４回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、大沢職員、本村職員、山下職員
[11 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、越江主幹
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員、小澤職員（Web）
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、竹田、青木、豊嶋、若尾(Teams)、佐々木(Teams)、中原(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.3_残高照会.xlsx |  | (１) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.3_残高照会.xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx |  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6.5.3_債権明細（内部未収金）.xlsx |  | (３) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6.5.3_債権明細（内部未収金）.xlsx
|  | (５) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6.5.3_債務明細（内部未払金）.xlsx |  | (４) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6.5.3_債務明細（内部未払金）.xlsx
|  | (６) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.5_内部振替承認.xlsx |  | (５) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.5_内部振替承認.xlsx
(６) 参考：検討シート（23.内部振替）.xlsx
(７) 参考：画面・帳票項目確認資料（６．相殺業務）.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 6.債務管理 6.5.内部振替① 】
（１） [画面]残高照会
（２） [画面]内部振替
（３） [CSV]債務明細（内部未払金）
（４） [CSV]債権明細（内部未収金）
（５） [画面]内部振替承認
３．依頼事項
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）
資料に沿って説明
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 6.債務管理 6.5.内部振替① 】
（１）要件定義 業務フロー説明
質疑応答なし
（１） [画面]残高照会
（２） [画面]内部振替
（３） [CSV]債務明細（内部未払金）
（４） [CSV]債権明細（内部未収金）
|  |  |  | ア.リストの対象欄の用途は何か | [17 empty] | 財務課
[5 empty] | → 残高照会と内部振替の画面を共通利用しており、残高照会画面においては空白表示で利用しない項目となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
内部振替画面においては、振替対象の債務を選択するためのチェックボックスが表示される。
|  |  |  | イ.明細レベルでの出力となると、件数が多く表示され、業務効率が悪いと考えている。 | [17 empty] | 経理課
債権、債務の情報を合わせて出力し、一画面上で内部振替の対象債権・債務をそれぞれ指定できる
構成が効率的と考える。残高照会画面、内部振替画面、総括と明細出力についても同様の構成での表現が
良いと考える。
[6 empty] | → 受付番号は必ず採番されているのか。 |  | 持ち帰り再検討する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | → 総括、明細のCSV出力とした場合、項目構成は同じとし、総括としての出力時は取引日など | [15 empty] | SCSK北海道
明細のみに表現される項目は空で出力する整理で問題無いか。
[8 empty] | → 持ち帰り検討するが、現時点では問題無いと考える。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | ウ.発生元システムを追加することで手動消込の効率があがるのであれば追加すべきか。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → 発生元システムでの制御は難しいと考える。勘定科目を追加することで、代替可能かと考えるがどうか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 持ち帰り検討する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | エ.検索項目が支払先や業種での絞り込みだけだと、支払先を間違えて登録されているものを拾うことが | [17 empty] | システム開発課
できないのではないか。
[6 empty] | → 業務上、どういった手順で絞り込んでいくかに沿う形の検索条件を設けたい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 例として、債務は検索による絞り込みを行い、債権は全てを出力する。 | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | → 業種のみを選択して対象となる債権・債務を全て出力するのが業務の起点としては有効。 | [12 empty] | 財務課
[10 empty] | → 了解した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ.内部振替後に発生する仕訳の情報まで表現する必要はないか。受付番号をもって仕訳情報と紐づけすることで | [17 empty] | SCSK北海道
対象の仕訳を確認することは可能とする想定。
[6 empty] | → 受付番号は必ず採番されているのか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 会計情報側で採番しているため、部門側への問い合わせには利用できない。 | [14 empty] | HIS
[9 empty] | → 内訳の表示や部門側へ問い合わせに必要な情報まで参照可能とする必要があるため再検討する。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
３．依頼事項
[5 empty] | → 口頭確認、別途課題一覧にて展開する。 | [16 empty] | SCSK北海道
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債務機能の次回打合せは2/6（木）。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －