## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/2/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月20日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１０回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 北原、竹田、豊嶋(Teams)、若尾(Teams)、中原(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4106_DA_画面設計_6.3.5_全農照合結果照会.xlsx
２．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農 ホクレン未払金照合エラーデータ.xlsx
３．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ(サイト到来分)(明細).xlsx
４．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ(サイト未到来分)(明細).xlsx
５．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農照合不一致データ(全農先行経理分)(総括).xlsx
６．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農照合不一致データ(ホクレン先行経理分)(総括).xlsx
７．内部振替＿確認画面（イメージ） （※経理部様提出資料）
【議題】
１．前回の振り返り
（１）内部振替関連DesignDoc_v3_v2の確認結果共有（第４回実施分）
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］全農照合結果照会
（２）［CSV］全農 ホクレン未払金照合エラーデータ
（３）［CSV］全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ(サイト到来分)(明細)
（４）［CSV］全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ(サイト未到来分)(明細)
（５）［CSV］全農照合不一致データ(全農先行経理分)(総括)
（６）［CSV］全農照合不一致データ(ホクレン先行経理分)(総括)
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）内部振替関連DesignDoc_v3_v2の確認結果共有（第４回実施分）
ア．確認画面素案確認
[6 empty] | （ア）承認依頼、承認画面も提示いただいた画面構成と同じで良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →良い。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | （イ）素案では、雑費と記載しているが雑費用/雑収入とする。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | （ウ）総括ベースでの画面構成だが、金額クリックで明細に飛ぶイメージでいる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →了解した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | （エ）確認ボタン押下時の動作は、Cチームで整理されたワークフローの流れの内容を踏襲してほしい。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → 共通的な流れとして連携済みである、資料訂正して提示する予定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | （オ）承認者、申請者共に取り下げの場合は共に「差戻」のステータスで良い。また申請者による取り | [16 empty] | 経理課
下げ時はコメントの記載は不要である。
[8 empty] | →了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
イ．内部振替関連機能について
[6 empty] | （ア）内部振替画面において支払先や予算組織が複数にまたがる場合、一覧部への表示をどうするか。 | [16 empty] | SCSK北海道
表示は先頭の物を出力し、複数にまたがっている場合は「※」を追加して表示するなどマークを付
ける案はどうか。
[8 empty] | →対象を確認しようとしたときはどのようにすればよいか。 | [14 empty] | 財務課
[9 empty] | →伝票照会画面に遷移、同画面で確認する流れになる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →「※」ではなく、意味が直接的にわかるよう「他」とするのが良い。 | [12 empty] | 経理課
[11 empty] | →了解した。 | [11 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →検索条件は「他」に含まれるものも対象となるか。 | [12 empty] | 経理課
[11 empty] | → 対象となる。 | [11 empty] | SCSK北海道
（イ）更新者の出力場所に要望あるか。
[7 empty] | → 業務的には修正する対象を探すシーンでの利用が多いため伝票番号、更新者は固定部にあるのが | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | 望ましい。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | →検索条件域では、更新者、伝票番号の順で上に配置する。一覧リスト上は固定域に表示するよう | [14 empty] | SCSK北海道
変更する。
[6 empty] | （ウ）VB期間中に前月分として振替計上する場合があるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →（例えば３月VB中の４月に２月計上をする場合）計上する場合はある。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | 経理日を月末指定して検索し、検索結果に対して翌月振替処理を行った場合には前月経理分として | [13 empty] | 経理課
振替を作成する想定でいた。
[9 empty] | →了解した。VB期間中の振替について、当月の経理分が１つでも入っていれば当月計上、 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
前月分の経理分のみであれば前月計上として整理する。
[10 empty] | → この内容は訂正したい場合、同日中に訂正することは可能か。 | [12 empty] | 経理課
[11 empty] | → 可能。 | [11 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →検索条件には、VB期間中の業務を踏まえ、経理日を検索条件およびリストに追加する整理とする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
更新者、伝票番号、経理日、振替日、の順で検索条件域に追加する。
リストは、固定域に経理日、更新者、スクロール域に伝票番号、振替日とする。
耳切区分はスクロール域に移動する。
（エ）訂正する場合の考え方はどうなるか。
[7 empty] | →承認済のものは、取消→承認依頼→取消承認してもらうことで赤を起こす。 | [15 empty] | SCSK北海道
その後、改めて新規登録してもらう流れになる。
[8 empty] | →修正ボタンは差戻されたものに対してのみ有効となる想定か。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | →その通り。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →取消の承認依頼はどういった流れになるか。 | [14 empty] | 財務課
[9 empty] | →一覧画面→確認画面の流れとなる。確認画面では赤伝としての表示を行う。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →修正時の画面の見え方、画面遷移の流れ、を別途整理して説明する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
訂正時にどこまで現時点の状態として表現するか、を合わせて整理する。
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］全農照合結果照会
[5 empty] | ア. ホクレン→全農のやり取りはホスト間で行われている。全農側の仕組みは引き続きホスト向けとなる | [17 empty] | SCSK北海道
ホクレン側新会計システムはWEBの仕組みとなるため、全農側がホストとなる場合は、ホクレン側も
債権債務連動システムを生かすような整理になってしまう。
[6 empty] | →送受信の方法は現行通りとなる。全農からの受信情報は項目追加などの変更依頼が来ており、対応する | [16 empty] | システム開発課
想定である。項目変更追加などの変更依頼内容は別途共有する。
→了解した。
[5 empty] | イ. 全農からの請求データを確認する機能が必要だが、業務フローの整理では考慮が無い。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。照会画面に出力する機能を追加するイメージで持ち帰り整理する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | ウ. 出力されたCSVを利用することが主となる業務イメージであるため、画面に出力されなくても良い。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。当画面は各CSV出力を行うのみの機能とし、リスト部分は削除する。 | [16 empty] | SCSK北海道
（３）［CSV］全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ(サイト到来分)(明細)
（４）［CSV］全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ(サイト未到来分)(明細)
（５）［CSV］全農照合不一致データ(全農先行経理分)(総括)
（６）［CSV］全農照合不一致データ(ホクレン先行経理分)(総括)
[5 empty] | ア. 現行出力の項目は全て出力する対象として整理している。現行で困っているようなことがあるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →一致データでは特にない。 | [16 empty] | 経理課
不一致はEUC側の出力にエラーコードだけが出ており、具体的なエラー内容がわからない状態がある。
[8 empty] | →EUC側の内容を確認・追加整理する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | イ. 一致データと不一致データはそれぞれ統合できないか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | →出力画面の構成も含めて追加検討する。 | [16 empty] | SCSK北海道
請求データは別画面として合わせて整理する。
３. 課題確認
|  |  | ア.No42（内部振替確認画面構成の件）について、提示いただいた構成案の資料をもって方針決定できたため | [19 empty] | SCSK北海道
クローズする。
|  |  | イ.No43（承認機能など標準的な機能構成の件）Cチームのヒアリングの場で整理された画面機能構成、 | [19 empty] | SCSK北海道
画面遷移などがプロジェクト内に展開されたためクローズする。
４. 次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債務機能の次回打合せは2/27（木）。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －