## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/2/26 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月26日 15:00-16:00 |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム 臨時ミーティング
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐
[9 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 竹田、若尾、北原(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 | 発言者
【議題】
１，債権確認書の送付先メールアドレス管理について
【議事内容】
１，債権確認書の送付先メールアドレス管理について
|  |  |  | （１）CSVデータによる取込では誤送信などのリスクがあるため共通側でマスタ管理する方針はどうか。 | [14 empty] | HIS
[5 empty] | →共通側では無く、新会計システム側で管理すべきと考えている。 | [13 empty] | システム開発課
取引先に全部門共通で管理すべき情報のみを共通側で管理し、管理単位が取引先と１対１にならない情報であれば
それを利用するシステムで管理すべき。
[6 empty] | →取引先コード５桁／８桁混在で管理する必要がある。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →８桁の範囲指定で管理するイメージか。 | [11 empty] | 財務課
[8 empty] | →５桁／８桁にかかわらず、それぞれ全てに設定するイメージ。 | [10 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →送付先となる取引先で情報にアクセスするためのパスワードはどう管理する想定か。 | [13 empty] | システム開発課
[6 empty] | →方針として整理が必要。共通のID管理として纏める必要がると考えている。 | [12 empty] | SCSK北海道
メールにて指定したURLをもって直接必要な画面が開くのか、IDやパスワードを入れた上でメニュー画面が
開くのか、など整理が必要。
[7 empty] | →セキュリティの観点から、URLさえ分かれば誰でも利用できる状態を良しとするか考えなければならない。 | [11 empty] | システム開発課
[5 empty] | →送り先の確認はどこで確認できるか。 | [13 empty] | 経理部
[6 empty] | →CSVであれ、マスタ管理であれ、最終的には承認者が確認する必要はある。 | [12 empty] | SCSK北海道
設定された送付先はCSVダウンロードしたデータで確認できる整理としている。
[5 empty] | →協議内容を踏まえ方向性としてどう考えるか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →送付先メールアドレスの管理はシステム管理しない。CSVにメールアドレスを記載することとし、 | [12 empty] | 経理課
送付前に承認者が確認する方針とする。
－ 以上 －