## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/3/4 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月4日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１３回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[11 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、中山職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、若尾、中原、豊嶋(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx |  | （１） F4106_DA_画面設計_11.2.11_請求書制御マスタ入力.xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx |  | （２）【回答用】債権確認書（イメージ） 4.xlsx （※織田様整理資料）
|  | (４) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx |  | （３）F4106_DA_画面設計_5.3.12_債権確認書確認結果入力.xlsx
【議題】
１. 前回の振り返り
（１）請求書関連機能（請求書の作成単位の整理）
（２）債権確認書関連機能
２. 課題確認
３. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）請求書関連機能（請求書の作成単位の整理）
ア．[画面]請求書制御マスタ入力
[6 empty] | （ア）原則法人で出力するが、一部指定した支店は個別に設定し、 | [14 empty] | SCSK北海道
個別に設定した支店以外を除いて法人として出力するケースはあり得るか。
[8 empty] | →上記に該当する出力ケースはない。この場合はパターンとして作らないことになるのか。 | [12 empty] | 財務課
[8 empty] | →パターンとして作らないのは、システムエラーとする整理になる。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →今後必ずしもないとも言えないので、ルールとしては残してほしい。 | [12 empty] | 財務課
[8 empty] | →承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | （イ）特定の課の設定がない場合は店舗部にまとめる、というようなパターンはあるか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →そのパターンは管理できない上、マスタデータを２種類登録することになるためリスクが高い。 | [12 empty] | システム開発課
請求書を出す単位は原則未収金管理組織になり、請求支払先を集約する必要がある。
未収金単位と請求単位が変わるのはやめたほうがいい。
[8 empty] | →請求書内訳は品目ごとの内訳ではなく、鑑の合計というイメージ。 | [12 empty] | SCSK北海道
店舗の内訳みたいにわかるようにした方が良いか。
[8 empty] | →店舗別もあった方が良い。 | [12 empty] | 財務課
[8 empty] | →承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | （ウ）法人を跨る請求パターンは許可する必要がある。 | [13 empty] | ◆ | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | （エ）マスタの情報として、①請求・支払い案内書送付先（共通マスタ）、 | [14 empty] | システム開発課
②請求・支払先（共通マスタ）、③売上先、納品先（共通マスタは使用しない）、
④実配送先・持ち込み先（共通マスタは使用しない）、のイメージで相違ないか。
[8 empty] | →相違ない。相手先の送付は②のマスタの粒度で管理するのが原則。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →現状は③のマスタの粒度で管理している。まとめれるなら、鑑に店舗計を出さなくていい。 | [12 empty] | 財務課
以前鑑に店舗別内訳が表示されるなら良いという話をしたことがあったが、
今の状況だとシステムで制御できると思うので、店舗計を出さずに内訳で見れればいい。
[8 empty] | →承知した。店舗情報自体は付加情報という位置づけにしたい。部門で出したくないのであれば | [12 empty] | SCSK北海道
セットしない、という考え方で整理している。
イ．パール請求書検討（※織田様整理資料）
[6 empty] | （ア）どの例も、一番上のデータの枝番をベースに集約するイメージ。 | [14 empty] | SCSK北海道
例２の００４だけは、単独作成なのでマスタ設定不要となる。
[8 empty] | →コーポレート対応する場合、５桁も違うコードで設定する認識か。 | [12 empty] | 財務課
[8 empty] | →その認識。５桁法人コードを入れて終わり、という設定もあり。 | [12 empty] | SCSK北海道
8桁が原則だが、設定している5桁単位で出すことになる。
[8 empty] | →全部の枝番に集約する話は必要か。 | [12 empty] | システム開発課
送付先住所が違うなら、送付先別の枝番を作ればいいのではないか。
請求支払先が法人単位になるのは数件だと思っている。
[9 empty] | →InvoiceAgentの配信もどうするかという問題も出てくる。 | [11 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →納品先ごとに分けたいのであれば、共通マスタの内容の整合を合わせる必要がある。 | [12 empty] | 経理課
[6 empty] | （イ）農協も請求書制御マスタで管理するのか。 | [14 empty] | 経理課
員外だけなら今まで話していた内容で良いが、農協も含めるとなると難しくなる。
[8 empty] | →6月はデータ・帳票だけを対象にしたい。決済条件は6月の検討対象には入ってない。 | [12 empty] | システム開発課
決済条件マスタとしては一緒だが、農協用の入力画面を作って考えたほうがいいのでは。
[8 empty] | →現段階では８桁単位で集約する。一緒にできれば楽だが農協向けは切り分けて整理する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
ウ．[帳票]請求書（鑑）
[6 empty] | （ア）レイアウトの１行目はWeb開発設計ガイド上は共通印字項目を設定することとなっている。 | [14 empty] | SCSK北海道
請求書にこの項目は設定して良いか確認したい。
[8 empty] | →現行は２ページ目には出てない（複写対応にはなってない）。 | [12 empty] | HIS
[8 empty] | →相手方に送る帳票に、共通印字項目を載せるのは良くないと考えている。 | [12 empty] | SCSK北海道
共通印字項目は、システムで配信する時間が印字されてしまう。外した方が良いか。
[8 empty] | →外しても問題ない。 | [12 empty] | 経理課
[8 empty] | →日付と時間は消す方向で整理したい。 | [11 empty] | ◆ | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →現行はプログラムIDは左下に表示されている。 | [12 empty] | システム開発課
障害の時に対象が特定しやすいので、プログラムIDはどこかに印字させて頂きたい。
[8 empty] | →現行に合わせて、プログラムIDを左下に入れるようにし、日付の件も含め他チームにも展開する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）債権確認書関連機能
[6 empty] | ア． |  |  | 債権確認書出力画面にて、複数の債権確認書を印刷するために、 | [11 empty] | 財務課
印刷対象となるCSVデータを参照する想定としている。
[8 empty] | →相手先を入力必須としないことで、複数の債権確認書を出力することが可能となると考える。 | [12 empty] | SCSK北海道
これを踏まえて、再度設計する。
[6 empty] | イ． |  |  | 債権確認書出力画面にて、複数のPDFファイルに分かれるような出力データの場合、zip形式で | [11 empty] | SCSK北海道
出力するのが望ましいか。
[7 empty] | →現行の財務会計システムでは1つのPDFファイルにまとめ、相手先毎に改ページをしている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →同じく1つのPDFファイルにまとめ、相手先毎に改ページをするようにしてほしい。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ウ． |  |  | 債権確認書照会画面にて、不符号があった場合にでもやり直しを求めることはしない想定。 | [10 empty] | ◆ | 財務課
電話等で不符号解消を行うため、債権確認書の再アップロード機能等は必要ない
[8 empty] | →承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | エ． |  |  | 債権確認書照会画面の「CSV出力」ボタンについて | [11 empty] | 財務課
債権確認書作成指示画面にも同じく「CSV出力」ボタンが配置されているが、
業務上の汎用性を考えると、債権確認書照会画面にてCSVの出力ができればよいと考えている。
[7 empty] | →債権確認書照会画面のみで要件を満たせるよう調整してレイアウトへの反映を行う。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | オ． |  |  | 債権確認書照会画面の検索条件について、債権確認書が既に作成され、 | [11 empty] | 財務課
回答および確認の状態を確認する画面の想定と認識しているが、
債権確認書が作成されていないデータについては検索できないか。
[7 empty] | →検索条件に作成状態を追加するべきか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →検索条件としてあった方が良いと考えるため追加してもらいたい。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | →承知した。検索条件に追加する。 | [13 empty] | SCSK北海道
また、検索結果および、出力するCSVにも作成状態の項目を追加する。
[6 empty] | カ． |  |  | 債権確認書回答入力画面の相手先専用画面について | [11 empty] | 財務課
相手先の入力項目については、経理部にて「報告書作成」ボタンが押下された時点で
入力ができなくなるような制御を想定している。
[7 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | キ． |  |  | 債権確認書照会画面の相手先専用画面について | [11 empty] | 主計課
基本情報パネル内の債権確認メッセージにある「貴社」および「会社名」という表現について
農協は会社でないことから「貴社」「会社名」が当てはまらないため、記載内容を変更するか、
農協専用画面を用意する必要があると考える。
[7 empty] | →相手先のみが閲覧する画面になるので、「会社名」というラベルは不要と考えるがどうか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →不要と整理して、レイアウトから削除してもらいたい。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ク． |  |  | 債権確認書照会画面の債権確認メッセージについて、返送期限の日付はどのように設定するべきか。 | [11 empty] | システム開発課
[7 empty] | →取込CSVにて回答年月日という項目を持たせ、その項目内容を設定することは可能である。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →承知した。そのように対応してもらいたい。 | [13 empty] | システム開発課
３. 課題確認
|  |  | （１） |  |  |  | No54 | [13 empty] | SCSK北海道
８桁取引先での管理し、集約を行う場合は集約先となる８桁取引先をマスタ管理する方針とするため
クローズとする。
一部残課題である取引先へのメール誤送信防止対策については、別課題No65で継続管理する。
４. 次回打合せ日程の確認
（１）次回債権分は3/11（火）開催。
－ 以上 －