## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/3/6 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月6日 15:00～16:00 |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１４回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 髙野職員、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、豊嶋、林崎、若尾(Teams)、中原(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4106_DA_画面設計_6.6.2_相殺予約.xlsx
２．F4106_DA_画面設計_6.6.3_相殺予約承認.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_6.6.5_相殺確認表出力.xlsx
４．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.6.5_相殺確認表.xlsx
【議題】
１．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
(１）［画面］相殺予約
(２）［画面］相殺予約承認
(３）［画面］相殺確認表出力
(４） [CSV] 相殺確認表
２. 依頼事項
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
(１）［画面］相殺予約
(２）［画面］相殺予約承認
(３）［画面］相殺確認表出力
(４） [CSV]相殺確認表
|  |  |  | ア.前回打合せで、検索項目の債務側事業所について本所固定とすべきか議論があったが、結論どうか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →本所以外もありえるため、固定とはしない。 | [14 empty] | 経理課
また事業所をまたいだ相殺もありえるため、債権側の事業所も固定とはしない。
[8 empty] | →その場合、業務上債権側債務側どちらが相殺業務を行うか。またぐ場合は経理部側で対応すること | [12 empty] | SCSK北海道
になるのか。
[9 empty] | →経理部対応となる。現業部門ユーザーがログインした場合は属する事業所を固定とする。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | イ.片伝の消込は経理部のみで行うか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →訂正などに発生したものを請求書に出さないためが目的であるため、現業部門でも実施する。 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | ウ.相殺予約入力画面の債権・債務明細部分のソート順は、経理で持ち帰り連携する。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | エ.相殺予約の一覧において、片伝の場合は相殺額は０円の表示となるが問題無いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
→ 問題無い。
|  |  |  | オ. 耳切種別とその選択になる債務片伝、債権片伝の文言は現業部門側で理解しづらいため改めたい。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
仮にそれぞれ消込種別、債務赤黒、債権赤黒とし、持ち帰り決定する。
|  |  |  | カ. 当機能を利用した明示的な片伝の消込の場合と残分をバッチ処理で自動的に消し込む場合のどちらも | [16 empty] | 経理課
表示されるのが良い。
[5 empty] | → 手動・自動どちらで消込されたかを確認できる情報を一覧に追加するのが良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 更新者の列で表現で良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → 了解した。更新者の情報をもって手動・自動を判断できるようにする。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | キ. 検索条件として債権側回収方法は指定できる方が良いか。現行機能では指定はできないため確認したい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 指定できる必要がある。 | [15 empty] | 経理部
[6 empty] | → システムで扱う回収方法を再確認・整理する。それをもって確認いただく。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | ク. 内部振替と同様の考えで、相殺確認表出力画面は相殺予約一覧画面に統合で良いと考えている | [16 empty] | SCSK北海道
がどうか。その場合は相殺確認表出力画面にあるCSV出力は相殺予約一覧画面に設ける方法がある。
[5 empty] | → 検索結果から１件のみを出力することは可能か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → １件のみを限定する場合は一覧に出力されている相殺受付番号を検索条件として改めて指定してもらう | [14 empty] | SCSK北海道
ことでCSV出力対象を１件のみとすることは可能となる。
またCSVには伝票状態、消込種別（※資料では耳切種別となっている。本日の協議で消込種別とした）を
追加する。
→ 消込種別はラジオボタンのため、１種しか指定できないが問題無いか。
→ 問題無い。
|  |  |  | ケ. 画面名から機能の内容がわかりづらいがどうか。相殺予約入力といった画面名が良い。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 開発標準に従った画面名としているが、持ち帰り検討する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | コ. 自動の消込のタイミング・条件は、月末時点で請求・支払が完了しているものを対象とした整理をする。 | [16 empty] | SCSK北海道
ただし、PA、V-ONE上での対応を考える必要がある。
→ 支払日が別々の片伝耳切を行った場合、PA上ではどのようになるか。
→相殺した情報はPAへ連携されるが過去のサイトで支払日がまたがっている場合の整理は必要。
[7 empty] | → 持ち帰り検討する。検討シートをもってパターンを整理をもって確認いただく。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
２. 依頼事項
（１）机上確認依頼（支払案内書）について
|  |  |  | ア. 追加項目の要求があるがどのように扱えば良いか。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | →追加が必要な項目については共有をお願いする。ただし請求書のように例えば現業部門別に出力する項目を | [15 empty] | SCSK北海道
コントロールするような要件とはなっていないため項目については一律固定されての出力となる。
仮に経理部要望で項目を追加したい場合はデータの有無にかかわらずラベルは表示されることとなる。
|  |  |  | イ．CSV出力項目数に制限はあるか。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | →出力項目数にとくに制限はない。 | [15 empty] | SCSK北海道
３. 課題確認
（１）No75,76について
[5 empty] | →共通課題として、債権・債務に影響する部分があるため説明。 | [15 empty] | SCSK北海道
今後、システム支払勘定は極力利用しない方向の整理となっている。現行システムでシステム支払勘定を
利用しているものについて整理をお願いしたい。
[6 empty] | → 直接現金、預金勘定を利用すること自体は問題ないが、仕訳が先に入ってしまう状態を危惧している。 | [14 empty] | 経理部
[7 empty] | →PAへの支払データの連動時のタイミングや勘定の整理をNo76で課題管理検討を進める。 | [13 empty] | SCSK北海道
４. 次回打合せ日程の確認
（１）次回債務分は3/13（木）10:00-12:00 予定
－ 以上 －