## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/3/11 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月11日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１５回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 越江課長補佐、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、中原、戸田、若尾(Teams)、豊嶋(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx | （１) F4106_DA_画面設計_5.2.3_汎用請求書入力（CSV取込）.xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx | （２) F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx | （３) F4106_DA_画面設計_5.2.5_汎用請求書入力承認.xlsx
（４) F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書.xlsx
【議題】
１. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］汎用請求書入力（CSV取込）
（２）［画面］汎用請求書入力（手入力）
（３）［画面］汎用請求書入力承認
（４） [CSV]請求書
２. 課題確認
３. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］汎用請求書入力（CSV取込）
|  |  |  | ア.以前のユーザーヒアリングにて、CSV取込機能が必要か検討することになっていたが、 | [16 empty] | SCSK北海道
その後進展があったか。
[5 empty] | → CSV取込機能はそのまま残しておいてほしい。 | [14 empty] | ◆ | 財務課
[6 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
（２）［画面］汎用請求書入力（手入力）
|  |  |  | ア.主に諸口取引向けの請求書を作成することが主となると想定しているが、請求先検索子画面で | [16 empty] | SCSK北海道
大量の取引先が選択肢として出てくるかと思われる。そのため名称でのあいまい検索項目を追加するのが
良いと考えるかどうか。
[5 empty] | → 良い。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → 仕訳入力機能と合わせ、諸口取引先名称のラベル名で検索項目を追加する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
項目は取引先名称をもってのあいまい検索を可能とする。
|  |  |  | イ.回収方法について、全ての回収方法を選択肢にすることは可能か。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → 可能。自動引落を追加し、すべての回収方法を選択可能とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ.検索項目に入力者が欲しい。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → 了解した。職員を検索できる項目を追加する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | エ.検索結果のリストにも入力者が欲しい。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → 了解した。入力者を追加する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | オ.登録事業者Noは出力有無を制御すべきか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 持ち帰り確認する。 | [14 empty] | 〇 | 財務課
[6 empty] | → 不要となった場合は検索項目から除外する。現状は項目として残し、出力するを初期値としておく。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →インボイスとするのであれば、入力された税額が正しいかはわからないため、 | [13 empty] | 主計課
システム計算が望ましい。
[8 empty] | →明細が必ず打たれるなら自動計算は可能だが、総額入力のみのパターンがあるのであれば | [12 empty] | SCSK北海道
自動計算はできない。また、項目が汎用的に用途を選択できるため、
金額項目自体を判別して計算することも難しく、金額項目を固定的な位置としてしまうと
汎用性が無くなる。
|  |  |  | カ.汎用請求書については、A様式、D様式のほか、簡易的な請求書があると良いがどうか。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → A様式、D様式、それぞれ全ての項目を利用しなければならないわけではないので、 | [15 empty] | SCSK北海道
簡易的な請求書として必要な項目のみを表示項目として入力いただくことで代替可能と考えるがどうか。
[6 empty] | → 問題無い。 | [14 empty] | 財務課
[5 empty] | → 請求書は業種単位で出力項目が決まってくる。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → 自動出力分は業種単位で項目設定を可能とする。それとは別に簡易入力用の設定を | [14 empty] | SCSK北海道
請求書制御マスタに追加し、業種別に簡易入力用の設定を利用可能とするのでどうか。
[7 empty] | → 簡易的な請求書も、自動出力と同じ整理の出力、どちらも行いたい。 | [13 empty] | 財務課
[8 empty] | → 請求書制御マスタで、業種単位で利用様式、各項目の内容を登録する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
また、業種に限らず汎用様式としての設定を帳票様式の選択肢の中に追加する。
手入力画面では、請求書制御マスタで登録されたパターンを選択して利用可能とし、
現業部門は自組織に紐づく業種＋汎用様式、経理部は全てを利用できるような制御にする。
|  |  |  | キ.証憑ファイルはどういったファイルを想定しているか。現在は拡張子問わず登録可能と整理している。 | [16 empty] | SCSK北海道
また、複数ファイルとなる場合があるか。
[5 empty] | → ファイル数は１つでよい。種類は確定したものはないが契約書をPDF化したものやエクセルがありえる。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → 問題がなければ、添付ファイルの標準的な機能として整理したい。 | [13 empty] | ◆ | HIS
（ラベル：添付ファイル、数：３ファイルまで）
[7 empty] | →問題無し。了解した。 | [13 empty] | 主計課
[5 empty] | → 現在は承認者が確認するため証憑として必須としているがどうか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 必須制御は不要とする。 | [13 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | →了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ク.起算日はどういった日付か。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 電子記録債権で満期日を特定するための起算すべき日。ほか回収方法では不要。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | →了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ケ. 入力画面上の請求先は必須としているが、諸口の場合を考慮し必須不要。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → 了解した。 郵便番号から住所は必須で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 電話番号の必須制御は不要とする。 | [13 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | コ.パールより現行請求書に対して項目追加の話がある。調整継続し影響ある場合は共有する。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | →了解した。CSVによる明細も出力できるため、鑑の構成にこだわらないのが良いかもしれない。 | [15 empty] | SCSK北海道
３. 次回打合せ日程の確認
|  |  | （１）債権機能の次回打合せは3/18（火）。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －