## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/3/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月13日 10:00～12:00 | [7 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１６回外部設計打合せ
＜出席者＞
[6 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[14 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレン 経営企画部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、中山職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 坂井、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 北原、竹田、十亀、林崎、戸田、豊嶋（Teams）、若尾（Teams）、中原（Teams）
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4106_DA_画面設計_6.3.5_全農照合結果照会.xlsx
２．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農 ホクレン未払金照合エラーデータ.xlsx
３．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農ホクレン未払金照合一致データ.xlsx
４．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農照合不一致データ（ホクレン先行経理分）.xlsx
５．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農照合不一致データ（全農先行経理分）.xlsx
６．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農請求データ.xlsx
７．F4106_DA_画面設計_6.3.12_全農債務データ送信対象外情報入力.xlsx
８．F4106_DA_画面設計_6.3.13_全農債務データ送信対象外情報承認.xlsx
９．F4106_DA_画面設計_6.3.6_全農未払金振替入力（手動照合）.xlsx
１０．F4106_DA_画面設計_6.3.7_全農未払金振替入力（手動照合）承認.xlsx
１１．F4106_DA_画面設計_6.3.9_全農未払金振替解除（手動照合）.xlsx
１２．F4106_DA_画面設計_6.3.10_全農未払金振替解除（手動照合）承認.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１） 前回指摘事項の説明（業務フロー）
（２）［画面］全農照合結果照会
（３）［CSV］全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ ※サイト到来分/未到来分を統合
（４）［CSV］全農照合不一致データ（ホクレン先行経理分）
（５）［CSV］全農照合不一致データ（全農先行経理分）
（６） [CSV] 全農請求データ ※新規追加
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１） [画面]全農債務データ送信対象外情報入力
（２） [画面]全農債務データ送信対象外情報承認
（３） [画面]全農未払金振替入力（手動照合）
（４） [画面]全農未払金振替入力（手動照合）承認
（５） [画面]全農未払金振替解除（手動照合）
（６） [画面]全農未払金振替解除（手動照合）承認
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１） 前回指摘事項の説明（業務フロー）
|  |  |  | ア.全農ホストからの請求データ受信からダウンロードまでの流れを追加。受信頻度、タイミングは | [20 empty] | SCSK北海道
どうなるか。
[5 empty] | → 現在、請求データは受領していないため経理部から全農に受領できるように依頼する事になる。 | [19 empty] | 財務課
現時点では１日１回受信することを想定している。
|  |  |  | イ.機械照合の対象になっていない取引（対象業種：農機自動車、種苗、施設、生活、燃料）に対して | [20 empty] | SCSK北海道
手動照合の機能で実施するよう変更した。
（２）［画面］全農照合結果照会
|  |  |  | ア.照合一致データについてサイト到来分・未到来分を統合。全農請求データを | [20 empty] | SCSK北海道
ダウンロード対象として追加した。
|  |  |  | イ.照合データと請求データの両方を１つの検索画面としてダウンロード可能にするには無理がある。 | [20 empty] | 財務課
照合データ検索用の項目と請求データ検索用の項目を画面左右に並べるなど
ダウンロードファイルに応じた検索条件項目を用意する必要があると考える。
[5 empty] | → 照合データ、請求データで検索条件を変える必要があると理解した。 | [19 empty] | SCSK北海道
請求データを見たい場合、年月日From-Toの指定が必要か？
[6 empty] | → 請求データを見る際、１日分だけではなく、日付の範囲で参照するケースも考えられるため | [18 empty] | 財務課
年月日の範囲指定は可能としたい。
[7 empty] | → 請求データのダウンロードに関して、日付以外に部門カナなどの検索条件絞り込みは必要無いか？ | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → ダウンロードした請求データをエクセル上でフィルタすることで業務上は問題ないため | [16 empty] | 経理課
日付以外の検索条件は不要と考える。
[9 empty] | → 現状、紙で受領している請求データの件数を把握したい。 | [15 empty] | SCSK北海道
請求データの件数が多くないのであれば日付の範囲検索ではなく月指定による検索も検討したい。
[10 empty] | → 1カ月にファイル1冊ほどの量が送られてきている。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
件数について１日あたり、１カ月あたりの件数を持ち帰り確認する。
[11 empty] | → 照合データと請求データをダウンロードする画面を増やすことはしたくないので、 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
出力するデータ種類によって検索条件を切り替える方針で画面レイアウトをシステム側で
持ち帰り整理し、来週には修正版を提示させていただきたい。
（検索項目のラベル名に関しても違和感がない文言となるように合わせて持ち帰り整理。）
[12 empty] | → 全農から照合結果の１旬/2旬/3旬として送っているファイルについて | [12 empty] | システム開発課
送信タイミング時点で全農がホクレンに対して未送信となっているデータ全てを
送信する形にしたいとの話があった。
未送信分を対象とした場合、1旬：1～10日、2旬：11～20日、3旬：21～月末日という表現が
適切ではなくなる。
[13 empty] | → 画面レイアウトを再整理するため整理後に検討としたい。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
（３）［CSV］全農ﾎｸﾚﾝ未払金照合一致データ ※サイト到来分/未到来分を統合
|  |  |  | ア.サイト到来分/未到来分を統合、それぞれを判別するための項目として照合結果種別項目を追加。 | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → EUCの情報にはサイト到来分/未到来分の判断項目があり、EUCと合わせているのであれば | [19 empty] | 財務課
照合結果種別項目は不要と考える。
[6 empty] | → 重複する情報となるため、照合結果種別区分は削除する。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
（４）［CSV］全農照合不一致データ（ホクレン先行経理分）
|  |  |  | ア.照合区分について名称を出力できないか？ | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → 出力可能なので項目を追加する。（全農照合不一致データ(全農先行経理分)も合わせて追加する。） | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
（５）［CSV］全農照合不一致データ（全農先行経理分）
|  |  |  | ア.不一致区分の名称が無い。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → 全農照合不一致データ（ホクレン先行経理分） に合わせる形で項目追加する。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１） [画面]全農債務データ送信対象外情報入力
（２） [画面]全農債務データ送信対象外情報承認
|  |  |  | ア.照合依頼データの作成について現行システムの抽出条件を確認した際に | [20 empty] | SCSK北海道
部門システム側の運用管理コードが抽出条件として含まれていた。
要件定義時には照合依頼データの作成は現行と同様といった説明をさせていただいたが
今後行われる部門システムの再構築を考えた場合、運用管理コードによるデータ抽出は
今後問題になると考える。
現行システムの運用管理コードによる抽出条件の部分を業種での抽出にするなど業務的観点の情報をもって
抽出することは考えられないか？
[5 empty] | → 運用管理コードの条件を『業種＋購買未払金＋新会計システムで発生していないもの』という条件で | [19 empty] | 経理課
制御が可能と考える。
[6 empty] | → 除外対象に関して頻繁に登録・修正するような業務は発生していないと思われるがどうか？ | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 除外対象に対する依頼原票は３年に１回程度であり頻繁に発生はしていない。 | [17 empty] | HIS
[8 empty] | →現行で除外対象としている情報の提供をHISにお願いしたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → 了解した。 | [15 empty] | HIS
※議事後3/13 Teams Bチームスレッドにて除外対象として設定されている情報を提供済み。
３. 課題確認
（１）No65
|  |  |  | → 現業部門でも今後同様のシーンが想定される。このため、共通的な考え方・機能として検討すべき。 | [20 empty] | 財務課
[5 empty] | → 共通側としては、ID/パスワードによるシステム利用が前提となる。 | [19 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 別途分科会で進め方・方針検討の場を設ける。仮で3/21に期限延長。 | [20 empty] | SCSK北海道
分科会日程確定後、期限再設定する。
（２）No70
|  |  |  | → No88と合わせ、整理・検討継続中のため期限を延長させていただく。 | [20 empty] | SCSK北海道
（３）No85
|  |  |  | → 検索項目「耳切種別」とその選択肢「債務片伝」、「債権片伝」はそれぞれ「処理種別」、 | [19 empty] | ◆ | 財務課
「支払赤黒」、「回収赤黒」とする。
４. 次回以降の打合せ日程
|  |  | （１）3/18（火）開催分は、債権パートだが、債務 全農照合関連機能の説明とさせていただきたい。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２）3/21（金）開催分は、債務パートだが、債権 取引先区分CSV取込機能、汎用請求書関連機能の説明と | [21 empty] | SCSK北海道
させていただきたい。
|  |  | （３）3/25（火）開催分は、債権確認書振り返り、項目・単体チェック・関連チェックの説明、 | [21 empty] | SCSK北海道
子会社入出金関連機能の説明とさせていただきたい。
－ 以上 －