## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/3/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月18日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１７回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 越江課長補佐、本村職員、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員、中山職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、十亀、林崎、戸田、若尾(Teams)、中原(Teams)、豊嶋(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx | (１) アジェンダ
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx | (２) F4106_DA_画面設計_6.3.5_全農照合結果照会.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx | (３) F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農 ホクレン未払金照合エラーデータ.xlsx
(４) F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農ホクレン未払金照合一致データ.xlsx
(５) F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農照合不一致データ(ホクレン先行経理分).xlsx
(６) F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農照合不一致データ(全農先行経理分).xlsx
(７) F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.3.5_全農請求データ.xlsx
(８) F4106_DA_画面設計_6.3.12_全農債務データ送信対象外情報入力.xlsx
(９) F4106_DA_画面設計_6.3.13_全農債務データ送信対象外情報承認.xlsx
(１０) F4106_DA_画面設計_6.3.6_全農未払金振替入力（手動照合）.xlsx
(１１) F4106_DA_画面設計_6.3.7_全農未払金振替入力（手動照合）承認.xlsx
(１２) F4106_DA_画面設計_6.3.9_全農未払金振替解除（手動照合）.xlsx
(１３) F4106_DA_画面設計_6.3.10_全農未払金振替解除（手動照合）承認.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１） 前回指定事項の説明（業務フロー）
（２）［画面］全農照合結果照会
（３）［CSV］全農ホクレン未払金照合一致データ ※サイト到来分/未到来分を統合
（４）［CSV］全農照合不一致データ(ホクレン先行経理分)
（５）［CSV］全農照合不一致データ(全農先行経理分)
(６) [CSV] 全農請求データ ※新規追加
（７） [画面]全農債務データ送信対象外情報入力
（８） [画面]全農債務データ送信対象外情報承認
（９） [画面]全農未払金振替入力（手動照合）
（１０） [画面]全農未払金振替入力（手動照合）承認
（１１） [画面]全農未払金振替解除（手動照合）
（１２） [画面]全農未払金振替解除（手動照合）承認
２. 課題確認
３. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）［画面］全農照合結果照会
（２）［CSV］全農ホクレン未払金照合一致データ ※サイト到来分/未到来分を統合
（３）［CSV］全農照合不一致データ(ホクレン先行経理分)
（４）［CSV］全農照合不一致データ(全農先行経理分)
(５） [CSV] 全農請求データ ※新規追加
|  |  |  | ア.選択した出力ファイルに応じて、出力ファイル以降の検索項目が入れ替わるイメージか。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → その通り。共通する検索項目が無いため、入力済みの検索条件を引き継ぐ必要がないため、このような | [15 empty] | SCSK北海道
制御で問題無いと考えている。
|  |  |  | イ.過去分は出力可能か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → 可能。過去いつまでの期間保持するかは別途整理が必要だが、機能としては保持された過去データ分は | [15 empty] | SCSK北海道
出力可能となる。少なくとも過去一年はデータ保持することになると想定している。
[6 empty] | →了解した。 | [14 empty] | 主計課
|  |  |  | ウ.一致リストと不一致リストは統合できるのではないか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → ほぼ同一項目の構成のため、統合は可能と考える。１ファイルで出力する方が業務上利用しやすいか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 良い。また不一致リストについては、数カ月分をまとめて見れると効率が良い。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → 不一致は月末時点でしか見ないのではないか。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | → 一致リストは年月をレンジ指定できるのがよい。また旬の選択は必要ない。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → 請求データ以外を選択した場合は年月を範囲指定に変更しラベル名を「処理年月」、照合状況区分は | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
削除する。出力データの旬の考え方は、１旬は1日から10日を対象として11日に受信、２旬は11日から
20日を対象として21日に受信、３旬は21日から月末日を対象として翌月1日に受信したものとする。
|  |  |  | エ.全農からの請求データ件数は1年全業種合計で20万件。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 月平均2万件前後であれば、全農からのファイルをそのまま取得できる形とし、出力データをエクセル上で | [15 empty] | SCSK北海道
加工して使っていただくのが機能としてはシンプルになる。
画面上で検索条件をもって出力したいのであれば、データベースに取り込む形を取る必要がある。
[6 empty] | → 業務上はサイト単位で確認をすることが多いため、支払日で検索できるのが望ましい。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
ただし全農から提供されたデータレイアウトに支払日を判断する項目がわからないため全農側に確認
する。現行の紙によるものでは「期日」がそれにあたる。
[7 empty] | → 支払日に該当する情報が含まれていることを前提として対象年月範囲指定にかえて支払日を検索条件 | [13 empty] | SCSK北海道
とする。
（６） [画面]全農債務データ送信対象外情報入力
|  |  |  | ア.債務、前渡金をそれぞれ検索して振込対象を選択するイメージだがどうか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 内部振替で整理した内容と同じような構成で明細単位でも振替を行える整理が良い。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
→ 了解した。
|  |  |  | イ.前渡金の対象は農協固定となるか。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → そのように制御する。枝番のみを検索条件とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ.前渡金の対象は指定せず、債務だけを選択して振替を行うといった業務のやり方は想定されるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 想定なし。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。前渡金の対象を選択せずに振替を行うような機能とはしない。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
２. 課題確認
(１) No19について
|  |  |  | → 確認継続中のため、期限を延長する。ただし、パール側にD様式と出力したい項目を当てはめてもらった結果が | [16 empty] | 財務課
あるので連携する。結論としてD様式に収まっている。
(２) No70、88について
|  |  |  | → 仕訳入力、定例取引などへの追加考慮が必要なため整理継続中。期限を延長させていただく。 | [16 empty] | SCSK北海道
(３)No98について
|  |  |  | → 全農からの請求データ件数を確認できたためクローズする。 | [16 empty] | SCSK北海道
３. 次回打合せ日程の確認
|  |  | (１) 次回債務分打合せは無し。3/27(木)をBチーム全体の予備日として設定させていただいています。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －