## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [14 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/3/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月21日 10:00～12:00 | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１８回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[8 empty] | 主計課 |  | ： | 佐々木技師、菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、中山職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、林崎、若尾、中原、竹田（Teams）
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [16 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4106_DA_画面設計_5.2.3_汎用請求書入力（CSV取込）.xlsx
２．F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_5.2.5_汎用請求書入力承認.xlsx
４．F4106_DA_画面設計_5.3.1_取引先区分CSV取込.xlsx
５．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書.xlsx
６．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.3.1_取引先区分CSVファイル.xlsx
【議題】
１．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］取引先区分CSV取込
（２）［CSV］取引先区分CSVファイル
２．前回の振り返り
（１）［画面］汎用請求書入力（CSV取込）
（２）［画面］汎用請求書入力（手入力）
（３）［画面］汎用請求書入力承認
（４） [CSV]請求書
３. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］取引先区分CSV取込
|  |  |  | ア．本画面は未収金残高管理表に反映するための機能となるか。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | →その認識に加えて、債権確認書機能の参考情報として使用する機能の想定。 | [13 empty] | SCSK北海道
本機能を使用するタイミングは随時としているが、債権確認書出力の時には実施が必要。
（２）［CSV］取引先区分CSVファイル
|  |  |  | ア．ヘッダー無しとなっているが、要否は検討した方が良い。 | [14 empty] | システム開発課
[5 empty] | →事前に連携頂いた資料ではヘッダーがある。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | →他の取込用CSVレイアウトと同様に、ヘッダー有りとしてほしい。 | [12 empty] | ◆ | システム開発課
[5 empty] | →承知した。ヘッダー有りのレイアウトに修正する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ．重複チェックの要否について確認したい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →同一データがある場合、エラーとして良い。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ．相手先コードにはアルファベットも入る。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | →承知した。数値チェックは削除する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | エ．与信管理システムから抽出したデータを、そのまま取り込めるようにした方が良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →重複チェックしないようフィルタ等をかけたりする必要があるため、 | [12 empty] | ◆ | 主計課
提示頂いたレイアウトのままで良い。
[5 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
２．前回の振り返り
（１）［画面］汎用請求書入力（CSV取込）
（２）［画面］汎用請求書入力（手入力）
（３）［画面］汎用請求書入力承認
（４） [CSV]請求書
|  |  |  | ア．一覧照会画面に追加したい要素はあるか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →更新者はログインユーザーの情報を初期表示として出してほしいが、 | [12 empty] | ◆ | 主計課
全体整理内容と統一してほしい。また、極力番号では検索しない方針がある。
[5 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ．請求先は8桁固定になるのか。また、そもそも手入力なのに請求先を出すのか。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | →8桁固定としたい。また住所情報を自動設定するために請求先を出している。 | [13 empty] | SCSK北海道
諸口の場合は請求先コードを設定しない設計を考えていた。
[5 empty] | →本機能で作成したデータがそのままInvoiceAgentに送付されるため、 | [13 empty] | システム開発課
5桁・8桁混合となると管理しづらくなることから、8桁に統一したい。
[5 empty] | →承知した。また、法人の場合も諸口と同様、請求先を設定しない方針とする。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ．前回のヒアリングにて、業種を決めたら様式は固定になるという結論になったので、 | [14 empty] | SCSK北海道
それを踏まえて請求書様式マスタを設計した。
これに伴い、汎用請求書入力（手入力）画面では、先に業種を入力してもらうように
レイアウト変更している。
[5 empty] | →汎用請求書入力（手入力）画面にて、業種と請求先情報を分ける必要はない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | →承知した。統合する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エ．業種が変わったタイミングで、以降の画面の入力内容は破棄する設計にしている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →業種だけでなく、様式が変わったタイミングも同じ考慮が必要ではないか。 | [13 empty] | 主計課
[5 empty] | →指摘頂いた観点が抜けていたので、その旨追記しておく。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ．電話番号未記載の場合、帳票上に出力しないよう整理とさせて頂く。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ．振込指定口座は毎回ホクレンの口座を入力するのか。 | [14 empty] | 主計課
現行の手書きは、支所ごとに口座情報を出している。番号を覚えておく必要があるのか。
[5 empty] | →検索小画面をもって検索、指定頂く想定をしている。 | [13 empty] | SCSK北海道
振込指定口座は１個のみとしているが、1個で良いかどうかは経理部持ち帰り課題となっている。
[6 empty] | →承知した。 | [11 empty] | ○ | 経理課
[5 empty] | →振込指定口座を必須項目としていないのは手形のことを考慮している。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →振込の場合は必須チェックを入れたほうが良い。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[5 empty] | →承知した。関連チェックで対応する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | キ．品名別合計出力、店舗別合計出力の選択項目は必要か。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | → 前回までのヒアリングを通じて本項目は必要と判断をしている。 | [13 empty] | SCSK北海道
初期表示としては双方「出力しない」を選択された状態にし、
必要なレイアウトだけ双方出力頂くことを想定している。
[5 empty] | →承知した。 | [13 empty] | 経理課
|  |  |  | ク．請求発行日はどういう意図で設定してもらうことを考えているのか。 | [14 empty] | 主計課
請求書作成日＝請求発行日なのではないか。
[5 empty] | →発行日は承認日とすべきと考え、入力項目としては不要と考える。 | [13 empty] | システム開発課
過去日や未来日での発行日とするようなシーンが無ければ必要。
[5 empty] | →初期表示ブランクとし、未入力の場合は承認日を自動設定する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
入力する場合、未来日は入力可能とし、過去日はエラーとする。
また、入力日＜承認日の場合、承認日を採用する。
[5 empty] | →承知した。項目ラベルに、「未来日を指定する場合のみ入力してください」といった旨を | [13 empty] | システム開発課
補足として表示するのが良い。
|  |  |  | ケ．明細の桁数を100文字以上設定できるようにすることは可能か。 | [14 empty] | 主計課
少なくとも、紙で出力することはできない旨は、質問してきた業種に会話済。
[5 empty] | →可能。制御次第となる。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | コ．一部取引で、回収方法が７（振込）：３（電子記録債権）といった混在するケースがある。 | [14 empty] | 主計課
そのような回収については、汎用請求書で表現できないのではないか。
[5 empty] | →汎用請求書は使わずマスタ登録すればいいのではないか。 | [13 empty] | 主計課
[5 empty] | →検討する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | サ．下書き保存機能を一番最後の画面に設定しているが、配置箇所として問題ないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →添付ファイルが必須チェックされると使い勝手が悪い。 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | →下書き保存機能を使う場合は必須チェックは実施しないようにし、最終的に登録するときは | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
必須チェックが実施されるようにする。
|  |  |  | シ．請求元郵便番号の情報は不必要。また電話番号のラベル名称が、帳票のラベル名と整合性が | [13 empty] | ◆ | 主計課
取れていないので、画面のラベル名称と併せてほしい。
[5 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ス．請求元情報を入力する画面では複数の課を入力することができるようになっているが、 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | 代表の課が全て入力する想定か。 | [13 empty] | SCSK北海道
→その想定で考えていた。
[5 empty] | →どの課が承認を行うかなどの問題が生じるため、請求元情報を複数入力することは不要。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | →承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
セ．請求書制御マスタについて
[5 empty] | （ア）請求書作成単位は用途に応じて整理されているか。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 現状は、単純にとりうるパターンの整理まで。 | [11 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 相手先に紙で送るかメールで送るか、による選択肢となっていれば良い。 | [11 empty] | 主計課
[7 empty] | → 請求書作成単位は明細をPDFで作成するかCSVで作成するか、を選択するラジオボタンとする。 | [11 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | （イ）取引先マスタ登録～決済条件マスタの一連のマスタ登録に、 | [13 empty] | 主計課
請求書制御マスタを含めることはできないか。粒度は違うが、使い勝手を考えると
一連の流れで登録できるように検討してほしい。
[7 empty] | → 持ち帰り検討する。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
[5 empty] | （ウ）登録事業者番号は毎回出力するようにするのかは経理部にて持ち帰り課題となっている | [13 empty] | SCSK北海道
認識で良いか。
[7 empty] | →その認識で良い。 | [10 empty] | ○ | 経理課
４. 次回以降の打合せ日程
|  |  | （１）3/25(火)開催分は、前回のヒアリングでお伝えの通り、債権確認書回答入力等の振り返り、 | [15 empty] | SCSK北海道
項目・単体チェック・関連チェックの説明、子会社入出金関連機能の説明とさせて頂きたい。
|  |  | （２）3/27(木)開催分は予備枠の予定だったが、全農照合関連のヒアリング継続の場とさせて頂きたい。 | [15 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －