## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/4/22 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年4月22日 10:00～12:00 |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２４回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 北原、竹田、若尾、中原、豊嶋(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２. F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）.xlsx
３. F4106_DA_画面設計_5.3.10_債権確認書回答入力.xlsx
４. F4106_DA_画面設計_5.3.11_債権確認書照会.xlsx
５. F4106_DA_画面設計_5.3.13_回収条件変更入力.xlsx
６. F4106_DA_画面設計_5.3.2_未収金残高管理表照会.xlsx
【議題】
１．仕様確認
(１) 関連チェック仕様の説明・確認
２．課題確認
(１) 持ち帰り検討課題
(２) 経理部様Q&A
３．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．仕様確認
(１) 関連チェック仕様の説明・確認（債権確認書関連）
|  |  |  | ア. 報告情報１に業種の追加を指示いただいていたが、子画面からさらに子画面を呼び出すことができないため、 | [16 empty] | SCSK北海道
業種について入力方法を整理したい。
[5 empty] | → 業種は必須入力項目になるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 報告情報１～３のそれぞれで、１つでも項目が入力された場合は、他の項目も必須とする制御となる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → プルダウンで業種全てを出力、選択させる制御は可能か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 業種コードを入力するでも良いか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 問題無い。その場合は、入力されたコードのマスタチェックを盛り込む。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 業種コードを入力する。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。入力された業種コードに対して、業種名の出力とマスタチェックを行う整理とする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 証憑ファイルの上限サイズはどれくらいになるか。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 財務会計では10MBまでの制限をかけていた。新会計プロジェクトでも同様に制限をかける想定だが | [15 empty] | SCSK北海道
サイズは確定していない。当該機能において仮に10MBで不都合がありそうか。
[6 empty] | → 必要な範囲でなるべくサイズ上限は小さくしたい。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 10MBを上限として仮置きさせていただく。他のファイル添付機能もふくめ、それでは足りない | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
シーンがあれば個別に対応を考える。
[8 empty] | → 上限を超えた場合のエラーメッセージは、10MBを超えている旨を明示する内容とすべき。 | [12 empty] | HIS
[9 empty] | → エラーメッセージを訂正する。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. セキュリティの観点や間違い添付防止の意図で可能であれば形式を制限したい。 | [15 empty] | ◆ | システム開発課
外部向けにはPDF、エクセル、ワード、CSVに限定する。
[5 empty] | → 了解した。圧縮ファイルは対象外とするが、サイズが収まらないため圧縮ファイルを添付したい | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
といった要件があればイ.と同様に個別に対応を考える。
|  |  |  | エ. 証憑ファイルの目的からすると改変可能なファイル形式は問題無いか。 | [16 empty] | HIS
[5 empty] | → 当機能は内部のみで利用のため問題無い。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | オ. 個別照会の関連チェックNo2 「すでに回答済みの場合～」の条件はどういった意図か。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 相手先の回答は初回１回のみ入力可能との整理であったため同条件としている。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ. 報告入力には承認機能が必要の認識でいた。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 承認行為が必要か4/21週を期限として持ち帰り確認する。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
(２) 関連チェック仕様の説明・確認（未収金残高管理表関連）
|  |  |  | ア. 各From-Toチェックのエラー文言は、財務管理システムを踏襲し、FromはToより小さい値を入力してくださいと | [15 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | いった旨のメッセージとしてほしい。 | [15 empty] | SCSK北海道
→ 了解した。
|  |  |  | イ. 相手先の存在チェックにおいて、範囲指定の場合は、入力値自体がマスタ存在チェック対象とならないように | [15 empty] | ◆ | 経理課
してほしい。
[5 empty] | → 了解した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. 残高指定無しで期間を２年といった指定がされるとパフォーマンスの懸念があるため、 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
残高に指定なしが設定された場合は最大期間を１年（１２カ月）を追加させていただく。
ただし、１２カ月が妥当かはデータ量とサーバー処理能力に依存するため、別途整理する。
|  |  |  | エ. 残高チェックボックスの並び、および初期値について、業務での利用頻度を加味し、 | [15 empty] | ◆ | 経理課
並びは、残高有のみ、赤残のみ、指定無し、の順。初期値は残高有のみ。としたい。
[6 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 残高チェックボックスにおいて残高ありのみを選択している場合は、回収予定日の入力必須チェックは | [12 empty] | ◆ | 経理課
不要としてほしい。
[9 empty] | → 了解した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ. CSV出力の項目のうち、「出力日時」は削除しファイル名に表現するものとする。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
このことより、画面の初期値を変更せずCSV出力すると、どのような日付条件で出力したか
わからなくなるため、経理日Toの初期値は記載のままシステム日付を設定することとしたい。
[5 empty] | → 了解した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ. CSV出力に検索条件「残高」を出力するべきと考えるがどうか。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → 追加する。 | [15 empty] | 経理課
(３) 関連チェック仕様の説明・確認（回収条件変更関連）
|  |  |  | ア. 回収方法と非営業日の考え方について確認したい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 振込、自動引落しは金融機関営業日のみ。金融機関非営業日はエラー。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 他は制限なしで問題無し。ホクレン非営業日であっても問題無し。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 電子記録債権については持ち帰り確認する。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | イ. 回収条件変更時に、回収締日をどう扱うべきか確認したい。請求書の出力タイミングに影響するため。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 翌サイトに回す場合もあれば、過去の締め日のため即時請求書出力とする場合もある認識。 | [15 empty] | システム開発課
[6 empty] | → 締め日の扱いについて、別途整理のうえ次回以降の打合せ予定の中で確認する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
同件、業務整理をお願いする。
４．次回打合せ日程の確認
|  |  | (１) 本日の残課題を早急に詰める必要があるため、次回予備枠として予定の5/13より前に追加打合せを設定する。 | [17 empty] | SCSK北海道
日程については開発側から候補日提出のうえ調整いただく。
－ 以上 －