## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/5/9 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年5月9日 15:00～17:00 | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２６回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 越江課長補佐、山下職員
[9 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  | システム開発課 | ： | 土門職員、髙野職員、小澤職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、竹田、豊嶋、戸田(Teams)、若尾(Teams)、中原(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２. 検討シート_B009（回収条件変更_回収方法について）.xlsx
３. 検討シート_B010（回収条件変更_回収予定日の変更に伴う締日導出について）.xlsx
４. F4106_DA_画面設計_5.3.13_回収条件変更入力.xlsx
【議題】
１．内部振替 消費税対応について確認（30分）
２．経理部様Q&A確認 債務管理 （80分）
３．メニュー構成について 債務管理（10分）
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．内部振替 消費税対応について確認
|  |  | ア．取扱区分は共計かそれ以外か、を表現できれば良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 取扱区分をそのまま出力するのが、余計な処理をしなくて済むのでその方針としたい。 | [15 empty] | HIS
[5 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | イ．税込・税抜混在のパターンが資料説明あるが、内部振替機能として何か仕組みとして考慮する内容は | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 無い認識。 | [15 empty] | 経理課
→ 問題無い。
|  |  | エ. 取扱区分の指定は、それを含む明細の伝票が県債対象となる。（伝票のすべての明細が出力される）仕様 | [16 empty] | 経理課
|  |  | であっているか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 合っている。 | [15 empty] | SCSK北海道
２．経理部様Q&A確認 債務管理
|  | No １１２，１１３，３００ （相殺） | ア. No300について
|  |  |  | → 指摘いただいた案での制限を設けるで良いか。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → 良い。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。関連チェックとして追加する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → ここで耳切りしたものは、請求書に出さないものであるイメージであっているか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 合っている。 | [14 empty] | 経理課
→ 画面から耳切りしたもの以外は、ごみ掃除的にバッチで消し込むことを考えており、
月末時点で残となっていたものを自動で耳切りする案を提示していたが対象の考え方はどうか。
[7 empty] | 当月としてしまうと月末発生分が人間判断の前に消されてしまうこともありえる。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 月末時点で前月末までのサイト分を対象とする。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | →了解した。 | [11 empty] | SCSK北海道
イ．No154について
|  |  |  | → サイト到来／未到来項目は誤記であったため、削除するで良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
ウ. No166について
|  |  |  | → 残高照会画面はCSV出力に特化した機能としてしまうで良いのではないかという考え。 | [15 empty] | 主計課
CSV出力のみの機能とする。
[5 empty] | → 合わせて画面名は内部未収金・内部未払金残高CSV出力とする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
エ．No266について
|  |  |  | → 発生件数およびデータの保存期間との兼ね合いで整理が必要となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
今後、CSV出力件数については上限は設けることになる。参考まで財務会計システムでの上限は20万件。
[5 empty] | → 利用シーンをふまえ持ち帰り検討する。 | [13 empty] | ◇ | SCSK北海道
オ．No256について
|  |  |  | → 作成日時を作成日とする。また自動・手動作成を指定可能とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
カ．No283について
|  |  |  | → 鏡については経費のみ内訳を一本化して１明細として集約し、組織・業種・連絡先の表示は行わない。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
３．メニュー構成について 債務管理
|  |  | →まずは利用者の整理としてどの機能を誰が使うかを明確化したい。そのうえで利用者ごとのメニュー表示内容を | [15 empty] | ◇ | SCSK北海道
整理する。
４．次回打合せ日程の確認
|  |  | → 次回5/13債権パートとしてQA確認、メニュー構成について確認させていただく。 | [16 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －