## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/5/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月20日 10:00～12:00 |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２８回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 |  | ： | 越江課長補佐、山下職員
[9 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、髙野職員、小澤職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 北原、豊嶋、若尾(Teams)、中原(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２. F4130_ＥＵＣデータDesignDoc_v3_v2.xlsx
【議題】
１．債務EUCデータについて
（１） 債務EUCデータ確認
（２） 利用者、利用者別の制御確認
２．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．債務EUCデータについて
（１） 債務EUCデータ確認
|  |  |  | ア. 共通商品マスタは廃止になる想定。 | [15 empty] | 主計課
[5 empty] | → 項目を削除する。代わりに部門の品目コードを載せる想定である。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | → 全農手動照合を行うためには何かしら品名が必要になる。現行は収支管理品目と共通商品品目を | [13 empty] | 主計課
載せている。
[7 empty] | → 部門品目名、収支管理品目名を加える。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 取引先照合コード１～３は具体的にどういった内容の情報か。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 持ち帰り確認する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. 全体、コードは名称も必要。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 各コードは名称を追加する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | エ. 現在のEUCデータと統合し、項目差異を確認してほしい。 | [14 empty] | 〇 | 主計課
[5 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ. 全農機械照合において、債務EUCデータを利用することは無い。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 業務フローから当該業務における債務EUCデータの利用を削除する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | カ. 納品書Noについて、データストアと債務EUCデータの桁数が違う。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 確認・訂正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | キ. 符号区分により金額項目のプラス／マイナスを判断する想定であれば、直接金額項目に符号を付けて | [15 empty] | 経理課
ほしい。
[5 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
（２） 利用者、利用者別の制御確認
|  |  |  | ア. 現行の債務EUCは購買・全農に絞った情報を掲載している。 | [15 empty] | HIS
利用上、問題無いのであれば購買のみ、また取引先を全農に限定する、といった整理もあり。
[5 empty] | → データ件数を踏まえ考慮し検討する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 購買・全農に絞り込んで見せる必要は無いか。 | [15 empty] | HIS
[5 empty] | → 全農手動照合業務向けにはあらかじめ絞り込まれている方が良い。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → DrSUMの機能確認を踏まえてになるが、購買・全農に絞り込んだ形のビュー提供を経理課に提供する | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
方向で整理する。
|  |  |  | ウ. 経理課以外での利用は考慮する必要があるか。必要がある場合に参照可能データの制限が必要となるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 全ユーザー参照可能、参照可能データの制限は無しで良い。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | →了解した。ア. と合わせて２つのビューを提供する方向で整理する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | エ. 保持期間２年は妥当か。 | [15 empty] | 主計課
[5 empty] | → DrSUMのシステム上の制約として１テーブルあたり２，０００万件の制限があるため、２年分の保持が | [14 empty] | HIS
可能かは、発生データ件数によるところとなる。
[6 empty] | → データは積み上げられるか。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → 積み上げはできない。全件洗い替えとなる。参照可能データ期間については、 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
過去の発生データ件数を踏まえて追加検討整理する。場合によっては年度別でのデータを作成するなど
検討する。
|  |  |  | オ. DrSUM上での検索条件として年度単位といった利用が多ければ項目を設けるべきと思うがどうか。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 連動データ上から導出可能な情報であるため、必要であれば項目として設けることはDrSUM側の制御で | [14 empty] | SCSK北海道
可能かと考える。
２．次回打合せ日程の確認
|  |  | （１） 5/27 10:00～12:00。債権パートとなる。現時点でのアジェンダとして、ユーザーQA No140の汎用請求書 | [16 empty] | SCSK北海道
入力画面に対する指摘反映内容の確認を予定している。画面レイアウトを次回打合せフォルダに格納している
ので事前に確認をお願いする。
－ 以上 －